## Сибирская,24
Акт
по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Сибирская д.24
за январь 2016г.
Управляющей компанией ЗАО "ЖЭК"
№ п/п | Наименование работ |  | Выполнение, руб.
I | Содержание, в т.ч. кронирование деревьев |  | 36973.8
1 | АВР |  | 6983.94
2 | Вывоз ТБО | акт | 4765.51
3 | Дератизация | акт | 205.41
4 | Уборка придомовой | акт | 8627.22
5 | Техническое содержание: |  | 16391.72
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов;акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовыэлектрических сетей и обрудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
| Кронирование деревьев | акт Ф-2
II | Текущий ремонт | акт Ф-2 | 0
III | Услуги Управляющей компании |  | 4067.12
Итого |  |  | 41040.92
Согласовано:
Генеральный директор ЗАО ""ЖЭК" С.В.Трухменев
Индивидуальный предприниматель В.В.Крученков
Начальник отдела Управление домами ЗАО "ЖЭК" Г.В. Вакалюк
Старший по дому:
Акт
по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Сибирская д.24
за февраль 2016г.
Управляющей компанией ЗАО "ЖЭК"
№ п/п | Наименование работ |  | Выполнение, руб.
I | Содержание, в т.ч. кронирование деревьев |  | 36973.8
1 | АВР |  | 6983.94
2 | Вывоз ТБО | акт | 4765.51
3 | Дератизация | акт | 205.41
4 | Уборка придомовой | акт | 8627.22
5 | Техническое содержание: |  | 16391.72
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов;акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовыэлектрических сетей и обрудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
| Кронирование деревьев | акт Ф-2
II | Текущий ремонт | акт Ф-2 | 0
III | Услуги Управляющей компании |  | 4067.12
Итого |  |  | 41040.92
Согласовано:
Генеральный директор ЗАО ""ЖЭК" С.В.Трухменев
Индивидуальный предприниматель В.В.Крученков
Начальник отдела Управление домами ЗАО "ЖЭК" Г.В. Вакалюк
Старший по дому:
Акт
по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Сибирская д.24
за март 2016г.
Управляющей компанией ЗАО "ЖЭК"
№ п/п | Наименование работ |  | Выполнение, руб.
I | Содержание, в т.ч. кронирование деревьев |  | 36973.8
1 | АВР |  | 6983.94
2 | Вывоз ТБО | акт | 4765.51
3 | Дератизация | акт | 205.41
4 | Уборка придомовой | акт | 8627.22
5 | Техническое содержание: |  | 16391.72
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов;акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовыэлектрических сетей и обрудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
| Кронирование деревьев | акт Ф-2
II | Текущий ремонт | акт Ф-2 | 0
III | Услуги Управляющей компании |  | 4067.12
Итого |  |  | 41040.92
Согласовано:
Генеральный директор ЗАО ""ЖЭК" С.В.Трухменев
Индивидуальный предприниматель В.В.Крученков
Начальник отдела Управление домами ЗАО "ЖЭК" Г.В. Вакалюк
Старший по дому:
Акт
по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Сибирская д.24
за апрель 2016г.
Управляющей компанией ЗАО "ЖЭК"
№ п/п | Наименование работ |  | Выполнение, руб.
I | Содержание, в т.ч. кронирование деревьев |  | 36973.8
1 | АВР |  | 6983.94
2 | Вывоз ТБО | акт | 4765.51
3 | Дератизация | акт | 205.41
4 | Уборка придомовой | акт | 8627.22
5 | Техническое содержание: |  | 16391.72
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов;акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовыэлектрических сетей и обрудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
| Кронирование деревьев | акт Ф-2
II | Текущий ремонт | акт Ф-2 | 0
III | Услуги Управляющей компании |  | 4067.12
Итого |  |  | 41040.92
Согласовано:
Генеральный директор ЗАО ""ЖЭК" С.В.Трухменев
Индивидуальный предприниматель В.В.Крученков
Начальник отдела Управление домами ЗАО "ЖЭК" Г.В. Вакалюк
Старший по дому:
Акт
по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Сибирская д.24
за май 2016г.
Управляющей компанией ЗАО "ЖЭК"
№ п/п | Наименование работ |  | Выполнение, руб.
I | Содержание, в т.ч. кронирование деревьев |  | 36973.8
1 | АВР |  | 6983.94
2 | Вывоз ТБО | акт | 4765.51
3 | Дератизация | акт | 205.41
4 | Уборка придомовой | акт | 8627.22
5 | Техническое содержание: |  | 16391.72
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов;акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовыэлектрических сетей и обрудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
| Кронирование деревьев | акт Ф-2
II | Текущий ремонт | акт Ф-2 | 0
III | Услуги Управляющей компании |  | 4067.12
Итого |  |  | 41040.92
Согласовано:
Генеральный директор ЗАО ""ЖЭК" С.В.Трухменев
Индивидуальный предприниматель В.В.Крученков
Начальник отдела Управление домами ЗАО "ЖЭК" Г.В. Вакалюк
Старший по дому:
Акт
по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Сибирская д.24
за июнь 2016г.
Управляющей компанией ЗАО "ЖЭК"
№ п/п | Наименование работ |  | Выполнение, руб.
I | Содержание, в т.ч. кронирование деревьев |  | 36973.8
1 | АВР |  | 6983.94
2 | Вывоз ТБО | акт | 4765.51
3 | Дератизация | акт | 205.41
4 | Уборка придомовой | акт | 8627.22
5 | Техническое содержание: |  | 16391.72
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов;акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовыэлектрических сетей и обрудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
| Кронирование деревьев | акт Ф-2
II | Текущий ремонт | акт Ф-2 | 0
III | Услуги Управляющей компании |  | 4067.12
Итого |  |  | 41040.92
Согласовано:
Генеральный директор ЗАО ""ЖЭК" С.В.Трухменев
Индивидуальный предприниматель В.В.Крученков
Начальник отдела Управление домами ЗАО "ЖЭК" Г.В. Вакалюк
Старший по дому:
Утвержден
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от "26" октября 2015 г. №761/пр
АКТ № 7
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
"____"_______________201__г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
ул.Сибирская, 24 площадью 4 108,20 кв.м.
(указывается адрес нахождениямногоквартирного дома), именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице:
уполномоченное лицо собственниками дома не выбрано | [5 empty] | ,
(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме, либо председателя Совета
многоквартирного дома)
являющегося собственником квартиры №___, находящейся в данном многоквартирном
доме, действующего на основании
собрание не проводилось
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, либо доверенность,
дата, номер), с одной стороны
и Управляющей компании ЗАО "ЖЭК"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме) именуемое в дальнейшем " Исполнитель", в лице
Трухменева С.В., генерального директора, действующего на основании устава
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом № б/н от "10"июля 2015 г. ( далее - "Договор" )
услуги и (или) выполненные работы по содержанию текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Сибирская, 24
№ П/п | Наименание работ | Выполнение работ | Периодичность | Стоимость, руб. | Ед. изм. | Выполнение, руб.
1. | Содержание |  |  |  |  | 40876.59
1 | АВР |  | круглосуточно | 1.7 | кв.м. | 6983.94
2 | Вывоз ТБО | акт | Ежедневно | 1.16 | кв.м. | 4765.51
3 | Дератизация | акт | 2 раза в год и по заявкам | 0.05 | кв.м. | 205.41
4 | Уборка придомовой территории | акт | Рабочие дни | 2.1 | кв.м. | 8627.22
5 | Техническое содержание: |  | Ежедневно | 3.99 | кв.м. | 16391.72
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов; акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовых электрических сетей и оборудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживания и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
2. | Текущий ремонт | акт Ф-2 | Согласно плану и заявок | 4.4 | кв.м. | план-18076,08
факт-
3. | Услуги Управляющей компании |  | Рабочие дни | 0.99 | кв.м. | 4067.12
Итого | [5 empty] | 41040.92
2. Всего за период с "01" июля 2016г. по "31" июля 2016г.
выполнено работ (оказанно услуг) на общую сумму:
сорок одна тысяча сорок рублей, 92 копеек.
(прописью)
3. Работы (услуги) выполненны (оказаны):
* | по содержанию полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством;
* | по текущему ремонту - не в полном объеме, накопление денежных средств составляет - 18 076,08 рублей
4. | Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из Сторон
Подписи Сторон:
Исполнитель -_________________________________________________С.В.Трухменев
( должность, ФИО ) (подпись)
Заказчик -______________________________________________________________________
( должность, ФИО ) (подпись)
Утвержден
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от "26" октября 2015 г. №761/пр
АКТ № 8
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
"____"_______________201__г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
ул.Сибирская, 24 площадью 4 108,20 кв.м.
(указывается адрес нахождениямногоквартирного дома), именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице:
уполномоченное лицо собственниками дома не выбрано | [5 empty] | ,
(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме, либо председателя Совета
многоквартирного дома)
являющегося собственником квартиры №___, находящейся в данном многоквартирном
доме, действующего на основании
собрание не проводилось
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, либо доверенность,
дата, номер), с одной стороны
и Управляющей компании ЗАО "ЖЭК"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме) именуемое в дальнейшем " Исполнитель", в лице
Трухменева С.В., генерального директора, действующего на основании устава
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом № б/н от "10"июля 2015 г. ( далее - "Договор" )
услуги и (или) выполненные работы по содержанию текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Сибирская, 24
№ П/п | Наименание работ | Выполнение работ | Периодичность | Стоимость, руб. | Ед. изм. | Выполнение, руб.
1. | Содержание |  |  |  |  | 40876.59
1 | АВР |  | круглосуточно | 1.7 | кв.м. | 6983.94
2 | Вывоз ТБО | акт | Ежедневно | 1.16 | кв.м. | 4765.51
3 | Дератизация | акт | 2 раза в год и по заявкам | 0.05 | кв.м. | 205.41
4 | Уборка придомовой территории | акт | Рабочие дни | 2.1 | кв.м. | 8627.22
5 | Техническое содержание: |  | Ежедневно | 3.99 | кв.м. | 16391.72
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов; акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовых электрических сетей и оборудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживания и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
2. | Текущий ремонт | акт Ф-2 | Согласно плану и заявок | 4.4 | кв.м. | план-18076,08
факт-
3. | Услуги Управляющей компании |  | Рабочие дни | 0.99 | кв.м. | 4067.12
Итого | [5 empty] | 41040.92
2. Всего за период с "01" августа 2016г. по "31" августа 2016г.
выполнено работ (оказанно услуг) на общую сумму:
сорок одна тысяча сорок рублей, 92 копеек.
(прописью)
3. Работы (услуги) выполненны (оказаны):
* | по содержанию полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством;
* | по текущему ремонту - не в полном объеме, накопление денежных средств составляет - 18 076,08 рублей
4. | Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из Сторон
Подписи Сторон:
Исполнитель -_________________________________________________С.В.Трухменев
( должность, ФИО ) (подпись)
Заказчик -______________________________________________________________________
( должность, ФИО ) (подпись)
Утвержден
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от "26" октября 2015 г. №761/пр
АКТ № 9
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
"____"_______________201__г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
ул.Сибирская, 24 площадью 4 108,20 кв.м.
(указывается адрес нахождениямногоквартирного дома), именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице:
уполномоченное лицо собственниками дома не выбрано | [5 empty] | ,
(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме, либо председателя Совета
многоквартирного дома)
являющегося собственником квартиры №___, находящейся в данном многоквартирном
доме, действующего на основании
собрание не проводилось
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, либо доверенность,
дата, номер), с одной стороны
и Управляющей компании ЗАО "ЖЭК"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме) именуемое в дальнейшем " Исполнитель", в лице
Трухменева С.В., генерального директора, действующего на основании устава
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом № б/н от "10"июля 2015 г. ( далее - "Договор" )
услуги и (или) выполненные работы по содержанию текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Сибирская, 24
№ П/п | Наименание работ | Выполнение работ | Периодичность | Стоимость, руб. | Ед. изм. | Выполнение, руб.
1. | Содержание |  |  |  |  | 38658.162
1 | АВР |  | круглосуточно | 1.8 | кв.м. | 7394.76
2 | Вывоз ТБО | акт | Ежедневно | 1.23 | кв.м. | 5053.086
3 | Дератизация | акт | 2 раза в год и по заявкам | 0.05 | кв.м. | 205.41
4 | Уборка придомовой территории | акт | Рабочие дни | 2.2 | кв.м. | 9038.04
5 | Техническое содержание: |  | Ежедневно | 4.13 | кв.м. | 16966.866
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов; акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовых электрических сетей и оборудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживания и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
2. | Текущий ремонт | акт Ф-2 | Согласно плану и заявок | 4.5 | кв.м. | 18486.9
82111
3. | Услуги Управляющей компании |  | Рабочие дни | 1.4 | кв.м. | 5751.48
Итого | [5 empty] | 126520.642
2. Всего за период с "01" сентября 2016г. по "30" сентября 2016г.
выполнено работ (оказанно услуг) на общую сумму:
сто двадцать шесть тысяч пятьсот двадцать руб., 64 коп.
(прописью)
3. Работы (услуги) выполненны (оказаны):
* | по содержанию полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством;
* | по текущему ремонту работы перевыполнены на сумму - 63 624,10 рублей.
4. | Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из Сторон
Подписи Сторон:
Исполнитель -_________________________________________________С.В.Трухменев
( должность, ФИО ) (подпись)
Заказчик -______________________________________________________________________
( должность, ФИО ) (подпись)
Утвержден
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от "26" октября 2015 г. №761/пр
АКТ № 10
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
"____"_______________201__г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
ул.Сибирская, 24 площадью 4 108,20 кв.м.
(указывается адрес нахождениямногоквартирного дома), именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице:
уполномоченное лицо собственниками дома не выбрано | [5 empty] | ,
(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме, либо председателя Совета
многоквартирного дома)
являющегося собственником квартиры №___, находящейся в данном многоквартирном
доме, действующего на основании
собрание не проводилось
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, либо доверенность,
дата, номер), с одной стороны
и Управляющей компании ЗАО "ЖЭК"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме) именуемое в дальнейшем " Исполнитель", в лице
Трухменева С.В., генерального директора, действующего на основании устава
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом № б/н от "10"июля 2015 г. ( далее - "Договор" )
услуги и (или) выполненные работы по содержанию текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Сибирская, 24
№ П/п | Наименание работ | Выполнение работ | Периодичность | Стоимость, руб. | Ед. изм. | Выполнение, руб.
1. | Содержание |  |  |  |  | 38658.162
1 | АВР |  | круглосуточно | 1.8 | кв.м. | 7394.76
2 | Вывоз ТБО | акт | Ежедневно | 1.23 | кв.м. | 5053.086
3 | Дератизация | акт | 2 раза в год и по заявкам | 0.05 | кв.м. | 205.41
4 | Уборка придомовой территории | акт | Рабочие дни | 2.2 | кв.м. | 9038.04
5 | Техническое содержание: |  | Ежедневно | 4.13 | кв.м. | 16966.866
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов; акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовых электрических сетей и оборудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживания и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
2. | Текущий ремонт | акт Ф-2 | Согласно плану и заявок | 4.5 | кв.м. | 18486.9
0
3. | Услуги Управляющей компании |  | Рабочие дни | 1.4 | кв.м. | 5751.48
Итого | [5 empty] | 44409.642
2. Всего за период с "01" октября 2016г. по "31" октября 2016г.
выполнено работ (оказанно услуг) на общую сумму:
сорок четыре тысячи четыресто девять руб., 64 коп.
(прописью)
3. Работы (услуги) выполненны (оказаны):
* | по содержанию полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством;
* | по текущему ремонту - не в полном объеме, накопление денежных средств составляет - 18 486,90 рублей
4. | Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из Сторон
Подписи Сторон:
Исполнитель -_________________________________________________С.В.Трухменев
( должность, ФИО ) (подпись)
Заказчик -______________________________________________________________________
( должность, ФИО ) (подпись)
Утвержден
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от "26" октября 2015 г. №761/пр
АКТ № 11-12
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
"____"_______________201__г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
ул.Сибирская, 24 площадью 4 108,20 кв.м.
(указывается адрес нахождениямногоквартирного дома), именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице:
уполномоченное лицо собственниками дома не выбрано | [5 empty] | ,
(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме, либо председателя Совета
многоквартирного дома)
являющегося собственником квартиры №___, находящейся в данном многоквартирном
доме, действующего на основании
собрание не проводилось
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, либо доверенность,
дата, номер), с одной стороны
и Управляющей компании ЗАО "ЖЭК"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме) именуемое в дальнейшем " Исполнитель", в лице
Трухменева С.В., генерального директора, действующего на основании устава
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом № б/н от "10"июля 2015 г. ( далее - "Договор" )
услуги и (или) выполненные работы по содержанию текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Сибирская, 24
№ П/п | Наименание работ | Выполнение работ | Периодичность | Стоимость, руб. | Ед. изм. | Выполнение, руб.
1. | Содержание |  |  |  |  | 77316.324
1 | АВР |  | круглосуточно | 1.8 | кв.м. | 14789.52
2 | Вывоз ТБО | акт | Ежедневно | 1.23 | кв.м. | 10106.172
3 | Дератизация | акт | 2 раза в год и по заявкам | 0.05 | кв.м. | 410.82
4 | Уборка придомовой территории | акт | Рабочие дни | 2.2 | кв.м. | 18076.08
5 | Техническое содержание: |  | Ежедневно | 4.13 | кв.м. | 33933.732
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов; акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовых электрических сетей и оборудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживания и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
2. | Текущий ремонт | акт Ф-2 | Согласно плану и заявок | 4.5 | кв.м. | 36973.8
0
3. | Услуги Управляющей компании |  | Рабочие дни | 1.4 | кв.м. | 11502.96
Итого | [5 empty] | 88819.284
2. Всего за период с "01" ноября 2016г. по "31" декабря 2016г.
выполнено работ (оказанно услуг) на общую сумму:
восемьдесят восемь тысяч восемьсот девятьнадцать руб., 28 коп.
(прописью)
3. Работы (услуги) выполненны (оказаны):
* | по содержанию полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством;
* | по текущему ремонту - не в полном объеме, накопление денежных средств составляет - 36 973,80 рублей
4. | Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из Сторон
Подписи Сторон:
Исполнитель -_________________________________________________С.В.Трухменев
( должность, ФИО ) (подпись)
Заказчик -______________________________________________________________________
( должность, ФИО ) (подпись)
Утвержден
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от "26" октября 2015 г. №761/пр
АКТ № 1
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
"____"_______________201__г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
ул.Сибирская, 24 площадью 4 108,20 кв.м.
(указывается адрес нахождениямногоквартирного дома), именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице:
уполномоченное лицо собственниками дома не выбрано | [5 empty] | ,
(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме, либо председателя Совета
многоквартирного дома)
являющегося собственником квартиры №___, находящейся в данном многоквартирном
доме, действующего на основании
собрание не проводилось
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, либо доверенность,
дата, номер), с одной стороны
и Управляющей компании ЗАО "ЖЭК"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме) именуемое в дальнейшем " Исполнитель", в лице
Трухменева С.В., генерального директора, действующего на основании устава
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом № б/н от "10"июля 2015 г. ( далее - "Договор" )
услуги и (или) выполненные работы по содержанию текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Сибирская, 24
№ П/п | Наименание работ | Выполнение работ | Периодичность | Стоимость, руб. | Ед. изм. | Выполнение, руб.
1. | Содержание |  |  |  |  | 38658.162
1 | АВР |  | круглосуточно | 1.8 | кв.м. | 7394.76
2 | Вывоз ТБО | акт | Ежедневно | 1.23 | кв.м. | 5053.086
3 | Дератизация | акт | 2 раза в год и по заявкам | 0.05 | кв.м. | 205.41
4 | Уборка придомовой территории | акт | Рабочие дни | 2.2 | кв.м. | 9038.04
5 | Техническое содержание: |  | Ежедневно | 4.13 | кв.м. | 16966.866
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов; акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовых электрических сетей и оборудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживания и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
2. | Текущий ремонт | акт Ф-2 | Согласно плану и заявок | 4.5 | кв.м. | 18486.9
0
3. | Услуги Управляющей компании |  | Рабочие дни | 1.4 | кв.м. | 5751.48
Итого | [5 empty] | 44409.642
2. Всего за период с "01" января 2017г. по "31" января 2017г.
выполнено работ (оказанно услуг) на общую сумму:
сорок четыре тысячи четыресто девять руб., 64 коп.
(прописью)
3. Работы (услуги) выполненны (оказаны):
* | по содержанию полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством;
* | по текущему ремонту - не в полном объеме, накопление денежных средств составляет - 18 486,90 рублей
4. | Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из Сторон
Подписи Сторон:
Исполнитель -_________________________________________________С.В.Трухменев
( должность, ФИО ) (подпись)
Заказчик -______________________________________________________________________
( должность, ФИО ) (подпись)

## Сибирская,25
Акт
по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Сибирская д.25
за январь 2016г.
Управляющей компанией ЗАО "ЖЭК"
№ п/п | Наименование работ |  | Выполнение, руб.
I | Содержание, в т.ч. кронирование деревьев |  | 25785
1 | АВР |  | 4870.5
2 | Вывоз ТБО | акт | 3323.4
3 | Дератизация | акт | 143.25
4 | Уборка придомовой | акт | 6016.5
5 | Техническое содержание: |  | 11431.35
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов;акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовыэлектрических сетей и обрудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
| Кронирование деревьев | акт Ф-2
II | Текущий ремонт | акт Ф-2 | 0
III | Услуги Управляющей компании |  | 2836.35
Итого |  |  | 28621.35
Согласовано:
Генеральный директор ЗАО ""ЖЭК" С.В.Трухменев
Индивидуальный предприниматель В.В.Крученков
Начальник отдела Управление домами ЗАО "ЖЭК" Г.В. Вакалюк
Старший по дому:
Акт
по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Сибирская д.25
за февраль 2016г.
Управляющей компанией ЗАО "ЖЭК"
№ п/п | Наименование работ |  | Выполнение, руб.
I | Содержание, в т.ч. кронирование деревьев |  | 25785
1 | АВР |  | 4870.5
2 | Вывоз ТБО | акт | 3323.4
3 | Дератизация | акт | 143.25
4 | Уборка придомовой | акт | 6016.5
5 | Техническое содержание: |  | 11431.35
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов;акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовыэлектрических сетей и обрудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
| Кронирование деревьев | акт Ф-2
II | Текущий ремонт | акт Ф-2 | 0
III | Услуги Управляющей компании |  | 2836.35
Итого |  |  | 28621.35
Согласовано:
Генеральный директор ЗАО ""ЖЭК" С.В.Трухменев
Индивидуальный предприниматель В.В.Крученков
Начальник отдела Управление домами ЗАО "ЖЭК" Г.В. Вакалюк
Старший по дому:
Акт
по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Сибирская д.25
за март 2016г.
Управляющей компанией ЗАО "ЖЭК"
№ п/п | Наименование работ |  | Выполнение, руб.
I | Содержание, в т.ч. кронирование деревьев |  | 25785
1 | АВР |  | 4870.5
2 | Вывоз ТБО | акт | 3323.4
3 | Дератизация | акт | 143.25
4 | Уборка придомовой | акт | 6016.5
5 | Техническое содержание: |  | 11431.35
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов;акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовыэлектрических сетей и обрудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
| Кронирование деревьев | акт Ф-2
II | Текущий ремонт | акт Ф-2 | 0
III | Услуги Управляющей компании |  | 2836.35
Итого |  |  | 28621.35
Согласовано:
Генеральный директор ЗАО ""ЖЭК" С.В.Трухменев
Индивидуальный предприниматель В.В.Крученков
Начальник отдела Управление домами ЗАО "ЖЭК" Г.В. Вакалюк
Старший по дому:
Акт
по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Сибирская д.25
за апрель 2016г.
Управляющей компанией ЗАО "ЖЭК"
№ п/п | Наименование работ |  | Выполнение, руб.
I | Содержание, в т.ч. кронирование деревьев |  | 25785
1 | АВР |  | 4870.5
2 | Вывоз ТБО | акт | 3323.4
3 | Дератизация | акт | 143.25
4 | Уборка придомовой | акт | 6016.5
5 | Техническое содержание: |  | 11431.35
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов;акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовыэлектрических сетей и обрудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
| Кронирование деревьев | акт Ф-2
II | Текущий ремонт | акт Ф-2 | 0
III | Услуги Управляющей компании |  | 2836.35
Итого |  |  | 28621.35
Согласовано:
Генеральный директор ЗАО ""ЖЭК" С.В.Трухменев
Индивидуальный предприниматель В.В.Крученков
Начальник отдела Управление домами ЗАО "ЖЭК" Г.В. Вакалюк
Старший по дому:
Акт
по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Сибирская д.25
за май 2016г.
Управляющей компанией ЗАО "ЖЭК"
№ п/п | Наименование работ |  | Выполнение, руб.
I | Содержание, в т.ч. кронирование деревьев |  | 25785
1 | АВР |  | 4870.5
2 | Вывоз ТБО | акт | 3323.4
3 | Дератизация | акт | 143.25
4 | Уборка придомовой | акт | 6016.5
5 | Техническое содержание: |  | 11431.35
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов;акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовыэлектрических сетей и обрудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
| Кронирование деревьев | акт Ф-2
II | Текущий ремонт | акт Ф-2 | 0
III | Услуги Управляющей компании |  | 2836.35
Итого |  |  | 28621.35
Согласовано:
Генеральный директор ЗАО ""ЖЭК" С.В.Трухменев
Индивидуальный предприниматель В.В.Крученков
Начальник отдела Управление домами ЗАО "ЖЭК" Г.В. Вакалюк
Старший по дому:
Акт
по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Сибирская д.25
за июнь 2016г.
Управляющей компанией ЗАО "ЖЭК"
№ п/п | Наименование работ |  | Выполнение, руб.
I | Содержание, в т.ч. кронирование деревьев |  | 25785
1 | АВР |  | 4870.5
2 | Вывоз ТБО | акт | 3323.4
3 | Дератизация | акт | 143.25
4 | Уборка придомовой | акт | 6016.5
5 | Техническое содержание: |  | 11431.35
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов;акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовыэлектрических сетей и обрудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
| Кронирование деревьев | акт Ф-2
II | Текущий ремонт | акт Ф-2 | 0
III | Услуги Управляющей компании |  | 2836.35
Итого |  |  | 28621.35
Согласовано:
Генеральный директор ЗАО ""ЖЭК" С.В.Трухменев
Индивидуальный предприниматель В.В.Крученков
Начальник отдела Управление домами ЗАО "ЖЭК" Г.В. Вакалюк
Старший по дому:
Утвержден
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от "26" октября 2015 г. №761/пр
АКТ № 7
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
"____"_______________201__г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
ул.Сибирская, 25 площадью 2 865 кв.м.
(указывается адрес нахождениямногоквартирного дома), именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице:
уполномоченное лицо собственниками дома не выбрано | [5 empty] | ,
(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме, либо председателя Совета
многоквартирного дома)
являющегося собственником квартиры №___, находящейся в данном многоквартирном
доме, действующего на основании
собрание не проводилось
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, либо доверенность,
дата, номер), с одной стороны
и Управляющей компании ЗАО "ЖЭК"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме) именуемое в дальнейшем " Исполнитель", в лице
Трухменева С.В., генерального директора, действующего на основании устава
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом № б/н от "10"июля 2015 г. ( далее - "Договор" )
услуги и (или) выполненные работы по содержанию текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Сибирская, 25
№ П/п | Наименание работ | Выполнение работ | Периодичность | Стоимость, руб. | Ед. изм. | Выполнение, руб.
1. | Содержание |  |  |  |  | 28506.75
1 | АВР |  | круглосуточно | 1.7 | кв.м. | 4870.5
2 | Вывоз ТБО | акт | Ежедневно | 1.16 | кв.м. | 3323.4
3 | Дератизация | акт | 2 раза в год и по заявкам | 0.05 | кв.м. | 143.25
4 | Уборка придомовой территории | акт | Рабочие дни | 2.1 | кв.м. | 6016.5
5 | Техническое содержание: |  | Ежедневно | 3.99 | кв.м. | 11431.35
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов; акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовых электрических сетей и оборудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживания и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
2. | Текущий ремонт | акт Ф-2 | Согласно плану и заявок | 4.4 | кв.м. | план-12606
факт-49265
3. | Услуги Управляющей компании |  | Рабочие дни | 0.99 | кв.м. | 2836.35
Итого | [5 empty] | 77886.35
2. Всего за период с "01" июля 2016г. по "31" июля 2016г.
выполнено работ (оказанно услуг) на общую сумму:
семьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят шесть рублей, 35 копеек.
(прописью)
3. Работы (услуги) выполненны (оказаны):
* | по содержанию полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством;
* | по текущему ремонту работы перевыполнены на сумму - 36 659 рублей.
4. | Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из Сторон
Подписи Сторон:
Исполнитель -_________________________________________________С.В.Трухменев
( должность, ФИО ) (подпись)
Заказчик -______________________________________________________________________
( должность, ФИО ) (подпись)
Утвержден
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от "26" октября 2015 г. №761/пр
АКТ № 8
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
"____"_______________201__г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
ул.Сибирская, 25 площадью 2 865 кв.м.
(указывается адрес нахождениямногоквартирного дома), именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице:
уполномоченное лицо собственниками дома не выбрано | [5 empty] | ,
(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме, либо председателя Совета
многоквартирного дома)
являющегося собственником квартиры №___, находящейся в данном многоквартирном
доме, действующего на основании
собрание не проводилось
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, либо доверенность,
дата, номер), с одной стороны
и Управляющей компании ЗАО "ЖЭК"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме) именуемое в дальнейшем " Исполнитель", в лице
Трухменева С.В., генерального директора, действующего на основании устава
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом № б/н от "10"июля 2015 г. ( далее - "Договор" )
услуги и (или) выполненные работы по содержанию текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Сибирская, 25
№ П/п | Наименание работ | Выполнение работ | Периодичность | Стоимость, руб. | Ед. изм. | Выполнение, руб.
1. | Содержание |  |  |  |  | 28506.75
1 | АВР |  | круглосуточно | 1.7 | кв.м. | 4870.5
2 | Вывоз ТБО | акт | Ежедневно | 1.16 | кв.м. | 3323.4
3 | Дератизация | акт | 2 раза в год и по заявкам | 0.05 | кв.м. | 143.25
4 | Уборка придомовой территории | акт | Рабочие дни | 2.1 | кв.м. | 6016.5
5 | Техническое содержание: |  | Ежедневно | 3.99 | кв.м. | 11431.35
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов; акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовых электрических сетей и оборудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживания и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
2. | Текущий ремонт | акт Ф-2 | Согласно плану и заявок | 4.4 | кв.м. | план-12606
факт-
3. | Услуги Управляющей компании |  | Рабочие дни | 0.99 | кв.м. | 2836.35
Итого | [5 empty] | 28621.35
2. Всего за период с "01" августа 2016г. по "31" августа 2016г.
выполнено работ (оказанно услуг) на общую сумму:
двадцать восемь тысяч шестьсот двадцать один рубль, 35 копеек.
(прописью)
3. Работы (услуги) выполненны (оказаны):
* | по содержанию полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством;
* | по текущему ремонту - не в полном объеме, накопление денежных средств составляет - 12 606,00 рублей
4. | Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из Сторон
Подписи Сторон:
Исполнитель -_________________________________________________С.В.Трухменев
( должность, ФИО ) (подпись)
Заказчик -______________________________________________________________________
( должность, ФИО ) (подпись)
Утвержден
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от "26" октября 2015 г. №761/пр
АКТ № 9
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
"____"_______________201__г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
ул.Сибирская, 25 площадью 2 865 кв.м.
(указывается адрес нахождениямногоквартирного дома), именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице:
уполномоченное лицо собственниками дома не выбрано | [5 empty] | ,
(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме, либо председателя Совета
многоквартирного дома)
являющегося собственником квартиры №___, находящейся в данном многоквартирном
доме, действующего на основании
собрание не проводилось
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, либо доверенность,
дата, номер), с одной стороны
и Управляющей компании ЗАО "ЖЭК"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме) именуемое в дальнейшем " Исполнитель", в лице
Трухменева С.В., генерального директора, действующего на основании устава
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом № б/н от "10"июля 2015 г. ( далее - "Договор" )
услуги и (или) выполненные работы по содержанию текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Сибирская, 25
№ П/п | Наименание работ | Выполнение работ | Периодичность | Стоимость, руб. | Ед. изм. | Выполнение, руб.
1. | Содержание |  |  |  |  | 26959.65
1 | АВР |  | круглосуточно | 1.8 | кв.м. | 5157
2 | Вывоз ТБО | акт | Ежедневно | 1.23 | кв.м. | 3523.95
3 | Дератизация | акт | 2 раза в год и по заявкам | 0.05 | кв.м. | 143.25
4 | Уборка придомовой территории | акт | Рабочие дни | 2.2 | кв.м. | 6303
5 | Техническое содержание: |  | Ежедневно | 4.13 | кв.м. | 11832.45
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов; акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовых электрических сетей и оборудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживания и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
2. | Текущий ремонт | акт Ф-2 | Согласно плану и заявок | 4.5 | кв.м. | 12892.5
0
3. | Услуги Управляющей компании |  | Рабочие дни | 1.4 | кв.м. | 4011
Итого | [5 empty] | 30970.65
2. Всего за период с "01" сентября 2016г. по "30" сентября 2016г.
выполнено работ (оказанно услуг) на общую сумму:
тридцать тысяч девятьсот семьдесят руб., 65 коп.
(прописью)
3. Работы (услуги) выполненны (оказаны):
* | по содержанию полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством;
* | по текущему ремонту - не в полном объеме, накопление денежных средств составляет - 12 892,50 рублей
4. | Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из Сторон
Подписи Сторон:
Исполнитель -_________________________________________________С.В.Трухменев
( должность, ФИО ) (подпись)
Заказчик -______________________________________________________________________
( должность, ФИО ) (подпись)
Утвержден
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от "26" октября 2015 г. №761/пр
АКТ № 10
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
"____"_______________201__г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
ул.Сибирская, 25 площадью 2 865 кв.м.
(указывается адрес нахождениямногоквартирного дома), именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице:
уполномоченное лицо собственниками дома не выбрано | [5 empty] | ,
(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме, либо председателя Совета
многоквартирного дома)
являющегося собственником квартиры №___, находящейся в данном многоквартирном
доме, действующего на основании
собрание не проводилось
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, либо доверенность,
дата, номер), с одной стороны
и Управляющей компании ЗАО "ЖЭК"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме) именуемое в дальнейшем " Исполнитель", в лице
Трухменева С.В., генерального директора, действующего на основании устава
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом № б/н от "10"июля 2015 г. ( далее - "Договор" )
услуги и (или) выполненные работы по содержанию текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Сибирская, 25
№ П/п | Наименание работ | Выполнение работ | Периодичность | Стоимость, руб. | Ед. изм. | Выполнение, руб.
1. | Содержание |  |  |  |  | 26959.65
1 | АВР |  | круглосуточно | 1.8 | кв.м. | 5157
2 | Вывоз ТБО | акт | Ежедневно | 1.23 | кв.м. | 3523.95
3 | Дератизация | акт | 2 раза в год и по заявкам | 0.05 | кв.м. | 143.25
4 | Уборка придомовой территории | акт | Рабочие дни | 2.2 | кв.м. | 6303
5 | Техническое содержание: |  | Ежедневно | 4.13 | кв.м. | 11832.45
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов; акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовых электрических сетей и оборудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживания и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
2. | Текущий ремонт | акт Ф-2 | Согласно плану и заявок | 4.5 | кв.м. | 12892.5
0
3. | Услуги Управляющей компании |  | Рабочие дни | 1.4 | кв.м. | 4011
Итого | [5 empty] | 30970.65
2. Всего за период с "01" октября 2016г. по "31" октября 2016г.
выполнено работ (оказанно услуг) на общую сумму:
тридцать тысяч девятьсот семьдесят руб., 65 коп.
(прописью)
3. Работы (услуги) выполненны (оказаны):
* | по содержанию полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством;
* | по текущему ремонту - не в полном объеме, накопление денежных средств составляет - 12 892,50 рублей
4. | Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из Сторон
Подписи Сторон:
Исполнитель -_________________________________________________С.В.Трухменев
( должность, ФИО ) (подпись)
Заказчик -______________________________________________________________________
( должность, ФИО ) (подпись)
Утвержден
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от "26" октября 2015 г. №761/пр
АКТ № 11-12
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
"____"_______________201__г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
ул.Сибирская, 25 площадью 2 865 кв.м.
(указывается адрес нахождениямногоквартирного дома), именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице:
уполномоченное лицо собственниками дома не выбрано | [5 empty] | ,
(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме, либо председателя Совета
многоквартирного дома)
являющегося собственником квартиры №___, находящейся в данном многоквартирном
доме, действующего на основании
собрание не проводилось
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, либо доверенность,
дата, номер), с одной стороны
и Управляющей компании ЗАО "ЖЭК"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме) именуемое в дальнейшем " Исполнитель", в лице
Трухменева С.В., генерального директора, действующего на основании устава
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом № б/н от "10"июля 2015 г. ( далее - "Договор" )
услуги и (или) выполненные работы по содержанию текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Сибирская, 25
№ П/п | Наименание работ | Выполнение работ | Периодичность | Стоимость, руб. | Ед. изм. | Выполнение, руб.
1. | Содержание |  |  |  |  | 53919.3
1 | АВР |  | круглосуточно | 1.8 | кв.м. | 10314
2 | Вывоз ТБО | акт | Ежедневно | 1.23 | кв.м. | 7047.9
3 | Дератизация | акт | 2 раза в год и по заявкам | 0.05 | кв.м. | 286.5
4 | Уборка придомовой территории | акт | Рабочие дни | 2.2 | кв.м. | 12606
5 | Техническое содержание: |  | Ежедневно | 4.13 | кв.м. | 23664.9
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов; акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовых электрических сетей и оборудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживания и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
2. | Текущий ремонт | акт Ф-2 | Согласно плану и заявок | 4.5 | кв.м. | 25785
0
3. | Услуги Управляющей компании |  | Рабочие дни | 1.4 | кв.м. | 8022
Итого | [5 empty] | 61941.3
2. Всего за период с "01" ноября 2016г. по "31" декабря 2016г.
выполнено работ (оказанно услуг) на общую сумму:
шестьдесят одна тысяча девятьсот сорок один руб., 30 коп.
(прописью)
3. Работы (услуги) выполненны (оказаны):
* | по содержанию полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством;
* | по текущему ремонту - не в полном объеме, накопление денежных средств составляет - 25 785,00 рублей
4. | Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из Сторон
Подписи Сторон:
Исполнитель -_________________________________________________С.В.Трухменев
( должность, ФИО ) (подпись)
Заказчик -______________________________________________________________________
( должность, ФИО ) (подпись)
Утвержден
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от "26" октября 2015 г. №761/пр
АКТ № 1
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
"____"_______________201__г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
ул.Сибирская, 25 площадью 2 865 кв.м.
(указывается адрес нахождениямногоквартирного дома), именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице:
уполномоченное лицо собственниками дома не выбрано | [5 empty] | ,
(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме, либо председателя Совета
многоквартирного дома)
являющегося собственником квартиры №___, находящейся в данном многоквартирном
доме, действующего на основании
собрание не проводилось
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, либо доверенность,
дата, номер), с одной стороны
и Управляющей компании ЗАО "ЖЭК"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме) именуемое в дальнейшем " Исполнитель", в лице
Трухменева С.В., генерального директора, действующего на основании устава
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом № б/н от "10"июля 2015 г. ( далее - "Договор" )
услуги и (или) выполненные работы по содержанию текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Сибирская, 25
№ П/п | Наименание работ | Выполнение работ | Периодичность | Стоимость, руб. | Ед. изм. | Выполнение, руб.
1. | Содержание |  |  |  |  | 26959.65
1 | АВР |  | круглосуточно | 1.8 | кв.м. | 5157
2 | Вывоз ТБО | акт | Ежедневно | 1.23 | кв.м. | 3523.95
3 | Дератизация | акт | 2 раза в год и по заявкам | 0.05 | кв.м. | 143.25
4 | Уборка придомовой территории | акт | Рабочие дни | 2.2 | кв.м. | 6303
5 | Техническое содержание: |  | Ежедневно | 4.13 | кв.м. | 11832.45
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов; акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовых электрических сетей и оборудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживания и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
2. | Текущий ремонт | акт Ф-2 | Согласно плану и заявок | 4.5 | кв.м. | 12892.5
0
3. | Услуги Управляющей компании |  | Рабочие дни | 1.4 | кв.м. | 4011
Итого | [5 empty] | 30970.65
2. Всего за период с "01" января 2017г. по "31" января 2017г.
выполнено работ (оказанно услуг) на общую сумму:
тридцать тысяч девятьсот семьдесят руб., 65 коп.
(прописью)
3. Работы (услуги) выполненны (оказаны):
* | по содержанию полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством;
* | по текущему ремонту - не в полном объеме, накопление денежных средств составляет - 12 892,50 рублей
4. | Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из Сторон
Подписи Сторон:
Исполнитель -_________________________________________________С.В.Трухменев
( должность, ФИО ) (подпись)
Заказчик -______________________________________________________________________
( должность, ФИО ) (подпись)

## Сибирская,26
Акт
по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Сибирская д.26
за январь 2016г.
Управляющей компанией ЗАО "ЖЭК"
№ п/п | Наименование работ |  | Выполнение, руб.
I | Содержание, в т.ч. кронирование деревьев |  | 40857.3
1 | АВР |  | 7717.49
2 | Вывоз ТБО | акт | 5266.05
3 | Дератизация | акт | 226.99
4 | Уборка придомовой | акт | 9533.37
5 | Техническое содержание: |  | 18113.4
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов;акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовыэлектрических сетей и обрудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
| Кронирование деревьев | акт Ф-2
II | Текущий ремонт | акт Ф-2 | 0
III | Услуги Управляющей компании |  | 4494.3
Итого |  |  | 45351.6
Согласовано:
Генеральный директор ЗАО ""ЖЭК" С.В.Трухменев
Индивидуальный предприниматель В.В.Крученков
Начальник отдела Управление домами ЗАО "ЖЭК" Г.В. Вакалюк
Старший по дому:
Акт
по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Сибирская д.26
за февраль 2016г.
Управляющей компанией ЗАО "ЖЭК"
№ п/п | Наименование работ |  | Выполнение, руб.
I | Содержание, в т.ч. кронирование деревьев |  | 40857.3
1 | АВР |  | 7717.49
2 | Вывоз ТБО | акт | 5266.05
3 | Дератизация | акт | 226.99
4 | Уборка придомовой | акт | 9533.37
5 | Техническое содержание: |  | 18113.4
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов;акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовыэлектрических сетей и обрудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
| Кронирование деревьев | акт Ф-2
II | Текущий ремонт | акт Ф-2 | 0
III | Услуги Управляющей компании |  | 4494.3
Итого |  |  | 45351.6
Согласовано:
Генеральный директор ЗАО ""ЖЭК" С.В.Трухменев
Индивидуальный предприниматель В.В.Крученков
Начальник отдела Управление домами ЗАО "ЖЭК" Г.В. Вакалюк
Старший по дому:
Акт
по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Сибирская д.26
за март 2016г.
Управляющей компанией ЗАО "ЖЭК"
№ п/п | Наименование работ |  | Выполнение, руб.
I | Содержание, в т.ч. кронирование деревьев |  | 40857.3
1 | АВР |  | 7717.49
2 | Вывоз ТБО | акт | 5266.05
3 | Дератизация | акт | 226.99
4 | Уборка придомовой | акт | 9533.37
5 | Техническое содержание: |  | 18113.4
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов;акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовыэлектрических сетей и обрудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
| Кронирование деревьев | акт Ф-2
II | Текущий ремонт | акт Ф-2 | 0
III | Услуги Управляющей компании |  | 4494.3
Итого |  |  | 45351.6
Согласовано:
Генеральный директор ЗАО ""ЖЭК" С.В.Трухменев
Индивидуальный предприниматель В.В.Крученков
Начальник отдела Управление домами ЗАО "ЖЭК" Г.В. Вакалюк
Старший по дому:
Акт
по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Сибирская д.26
за апрель 2016г.
Управляющей компанией ЗАО "ЖЭК"
№ п/п | Наименование работ |  | Выполнение, руб.
I | Содержание, в т.ч. кронирование деревьев |  | 40857.3
1 | АВР |  | 7717.49
2 | Вывоз ТБО | акт | 5266.05
3 | Дератизация | акт | 226.99
4 | Уборка придомовой | акт | 9533.37
5 | Техническое содержание: |  | 18113.4
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов;акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовыэлектрических сетей и обрудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
| Кронирование деревьев | акт Ф-2
II | Текущий ремонт | акт Ф-2 | 0
III | Услуги Управляющей компании |  | 4494.3
Итого |  |  | 45351.6
Согласовано:
Генеральный директор ЗАО ""ЖЭК" С.В.Трухменев
Индивидуальный предприниматель В.В.Крученков
Начальник отдела Управление домами ЗАО "ЖЭК" Г.В. Вакалюк
Старший по дому:
Акт
по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Сибирская д.26
за май 2016г.
Управляющей компанией ЗАО "ЖЭК"
№ п/п | Наименование работ |  | Выполнение, руб.
I | Содержание, в т.ч. кронирование деревьев |  | 40857.3
1 | АВР |  | 7717.49
2 | Вывоз ТБО | акт | 5266.05
3 | Дератизация | акт | 226.99
4 | Уборка придомовой | акт | 9533.37
5 | Техническое содержание: |  | 18113.4
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов;акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовыэлектрических сетей и обрудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
| Кронирование деревьев | акт Ф-2
II | Текущий ремонт | акт Ф-2 | 0
III | Услуги Управляющей компании |  | 4494.3
Итого |  |  | 45351.6
Согласовано:
Генеральный директор ЗАО ""ЖЭК" С.В.Трухменев
Индивидуальный предприниматель В.В.Крученков
Начальник отдела Управление домами ЗАО "ЖЭК" Г.В. Вакалюк
Старший по дому:
Акт
по содержанию и текущему ремонту многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Сибирская д.26
за июнь 2016г.
Управляющей компанией ЗАО "ЖЭК"
№ п/п | Наименование работ |  | Выполнение, руб.
I | Содержание, в т.ч. кронирование деревьев |  | 40857.3
1 | АВР |  | 7717.49
2 | Вывоз ТБО | акт | 5266.05
3 | Дератизация | акт | 226.99
4 | Уборка придомовой | акт | 9533.37
5 | Техническое содержание: |  | 18113.4
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов;акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовыэлектрических сетей и обрудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
| Кронирование деревьев | акт Ф-2
II | Текущий ремонт | акт Ф-2 | 1035.5
III | Услуги Управляющей компании |  | 4494.3
Итого |  |  | 46387.1
Согласовано:
Генеральный директор ЗАО ""ЖЭК" С.В.Трухменев
Индивидуальный предприниматель В.В.Крученков
Начальник отдела Управление домами ЗАО "ЖЭК" Г.В. Вакалюк
Старший по дому:
Утвержден
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от "26" октября 2015 г. №761/пр
АКТ № 7
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
"____"_______________201__г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
ул.Сибирская, 26 площадью 4 539,70 кв.м.
(указывается адрес нахождениямногоквартирного дома), именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице:
уполномоченное лицо собственниками дома не выбрано | [5 empty] | ,
(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме, либо председателя Совета
многоквартирного дома)
являющегося собственником квартиры №___, находящейся в данном многоквартирном
доме, действующего на основании
собрание не проводилось
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, либо доверенность,
дата, номер), с одной стороны
и Управляющей компании ЗАО "ЖЭК"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме) именуемое в дальнейшем " Исполнитель", в лице
Трухменева С.В., генерального директора, действующего на основании устава
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом № б/н от "10"июля 2015 г. ( далее - "Договор" )
услуги и (или) выполненные работы по содержанию текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Сибирская, 26
№ П/п | Наименание работ | Выполнение работ | Периодичность | Стоимость, руб. | Ед. изм. | Выполнение, руб.
1. | Содержание |  |  |  |  | 45170.01
1 | АВР |  | круглосуточно | 1.7 | кв.м. | 7717.49
2 | Вывоз ТБО | акт | Ежедневно | 1.16 | кв.м. | 5266.05
3 | Дератизация | акт | 2 раза в год и по заявкам | 0.05 | кв.м. | 226.99
4 | Уборка придомовой территории | акт | Рабочие дни | 2.1 | кв.м. | 9533.37
5 | Техническое содержание: |  | Ежедневно | 3.99 | кв.м. | 18113.4
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов; акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовых электрических сетей и оборудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживания и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
2. | Текущий ремонт | акт Ф-2 | Согласно плану и заявок | 4.4 | кв.м. | план-19974,68
факт-
3. | Услуги Управляющей компании |  | Рабочие дни | 0.99 | кв.м. | 4494.3
Итого | [5 empty] | 45351.6
2. Всего за период с "01" июля 2016г. по "31" июля 2016г.
выполнено работ (оказанно услуг) на общую сумму:
сорок пять тысяч тристо пятьдесят один рубль, 60 копеек.
(прописью)
3. Работы (услуги) выполненны (оказаны):
* | по содержанию полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством;
* | по текущему ремонту - не в полном объеме, накопление денежных средств составляет - 19 974,68 рублей
4. | Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из Сторон
Подписи Сторон:
Исполнитель -_________________________________________________С.В.Трухменев
( должность, ФИО ) (подпись)
Заказчик -______________________________________________________________________
( должность, ФИО ) (подпись)
Утвержден
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от "26" октября 2015 г. №761/пр
АКТ № 8
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
"____"_______________201__г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
ул.Сибирская, 26 площадью 4 539,70 кв.м.
(указывается адрес нахождениямногоквартирного дома), именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице:
уполномоченное лицо собственниками дома не выбрано | [5 empty] | ,
(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме, либо председателя Совета
многоквартирного дома)
являющегося собственником квартиры №___, находящейся в данном многоквартирном
доме, действующего на основании
собрание не проводилось
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, либо доверенность,
дата, номер), с одной стороны
и Управляющей компании ЗАО "ЖЭК"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме) именуемое в дальнейшем " Исполнитель", в лице
Трухменева С.В., генерального директора, действующего на основании устава
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом № б/н от "10"июля 2015 г. ( далее - "Договор" )
услуги и (или) выполненные работы по содержанию текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Сибирская, 26
№ П/п | Наименание работ | Выполнение работ | Периодичность | Стоимость, руб. | Ед. изм. | Выполнение, руб.
1. | Содержание |  |  |  |  | 45170.01
1 | АВР |  | круглосуточно | 1.7 | кв.м. | 7717.49
2 | Вывоз ТБО | акт | Ежедневно | 1.16 | кв.м. | 5266.05
3 | Дератизация | акт | 2 раза в год и по заявкам | 0.05 | кв.м. | 226.99
4 | Уборка придомовой территории | акт | Рабочие дни | 2.1 | кв.м. | 9533.37
5 | Техническое содержание: |  | Ежедневно | 3.99 | кв.м. | 18113.4
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов; акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовых электрических сетей и оборудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживания и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
2. | Текущий ремонт | акт Ф-2 | Согласно плану и заявок | 4.4 | кв.м. | план-19974,68
факт-
3. | Услуги Управляющей компании |  | Рабочие дни | 0.99 | кв.м. | 4494.3
Итого | [5 empty] | 45351.6
2. Всего за период с "01" августа 2016г. по "31" августа 2016г.
выполнено работ (оказанно услуг) на общую сумму:
сорок пять тысяч тристо пятьдесят один рубль, 60 копеек.
(прописью)
3. Работы (услуги) выполненны (оказаны):
* | по содержанию полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством;
* | по текущему ремонту - не в полном объеме, накопление денежных средств составляет - 19 974,68 рублей
4. | Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из Сторон
Подписи Сторон:
Исполнитель -_________________________________________________С.В.Трухменев
( должность, ФИО ) (подпись)
Заказчик -______________________________________________________________________
( должность, ФИО ) (подпись)
Утвержден
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от "26" октября 2015 г. №761/пр
АКТ № 9
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
"____"_______________201__г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
ул.Сибирская, 26 площадью 4 539,70 кв.м.
(указывается адрес нахождениямногоквартирного дома), именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице:
уполномоченное лицо собственниками дома не выбрано | [5 empty] | ,
(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме, либо председателя Совета
многоквартирного дома)
являющегося собственником квартиры №___, находящейся в данном многоквартирном
доме, действующего на основании
собрание не проводилось
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, либо доверенность,
дата, номер), с одной стороны
и Управляющей компании ЗАО "ЖЭК"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме) именуемое в дальнейшем " Исполнитель", в лице
Трухменева С.В., генерального директора, действующего на основании устава
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом № б/н от "10"июля 2015 г. ( далее - "Договор" )
услуги и (или) выполненные работы по содержанию текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Сибирская, 26
№ П/п | Наименание работ | Выполнение работ | Периодичность | Стоимость, руб. | Ед. изм. | Выполнение, руб.
1. | Содержание |  |  |  |  | 42718.577
1 | АВР |  | круглосуточно | 1.8 | кв.м. | 8171.46
2 | Вывоз ТБО | акт | Ежедневно | 1.23 | кв.м. | 5583.831
3 | Дератизация | акт | 2 раза в год и по заявкам | 0.05 | кв.м. | 226.985
4 | Уборка придомовой территории | акт | Рабочие дни | 2.2 | кв.м. | 9987.34
5 | Техническое содержание: |  | Ежедневно | 4.13 | кв.м. | 18748.961
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов; акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовых электрических сетей и оборудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживания и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
2. | Текущий ремонт | акт Ф-2 | Согласно плану и заявок | 4.5 | кв.м. | 20428.65
0
3. | Услуги Управляющей компании |  | Рабочие дни | 1.4 | кв.м. | 6355.58
Итого | [5 empty] | 49074.157
2. Всего за период с "01" сентября 2016г. по "30" сентября 2016г.
выполнено работ (оказанно услуг) на общую сумму:
сорок девять тысяч семьдесят четыре руб., 16 коп.
(прописью)
3. Работы (услуги) выполненны (оказаны):
* | по содержанию полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством;
* | по текущему ремонту - не в полном объеме, накопление денежных средств составляет - 20 428,65 рублей
4. | Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из Сторон
Подписи Сторон:
Исполнитель -_________________________________________________С.В.Трухменев
( должность, ФИО ) (подпись)
Заказчик -______________________________________________________________________
( должность, ФИО ) (подпись)
Утвержден
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от "26" октября 2015 г. №761/пр
АКТ № 10
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
"____"_______________201__г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
ул.Сибирская, 26 площадью 4 539,70 кв.м.
(указывается адрес нахождениямногоквартирного дома), именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице:
уполномоченное лицо собственниками дома не выбрано | [5 empty] | ,
(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме, либо председателя Совета
многоквартирного дома)
являющегося собственником квартиры №___, находящейся в данном многоквартирном
доме, действующего на основании
собрание не проводилось
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, либо доверенность,
дата, номер), с одной стороны
и Управляющей компании ЗАО "ЖЭК"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме) именуемое в дальнейшем " Исполнитель", в лице
Трухменева С.В., генерального директора, действующего на основании устава
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом № б/н от "10"июля 2015 г. ( далее - "Договор" )
услуги и (или) выполненные работы по содержанию текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Сибирская, 26
№ П/п | Наименание работ | Выполнение работ | Периодичность | Стоимость, руб. | Ед. изм. | Выполнение, руб.
1. | Содержание |  |  |  |  | 42718.577
1 | АВР |  | круглосуточно | 1.8 | кв.м. | 8171.46
2 | Вывоз ТБО | акт | Ежедневно | 1.23 | кв.м. | 5583.831
3 | Дератизация | акт | 2 раза в год и по заявкам | 0.05 | кв.м. | 226.985
4 | Уборка придомовой территории | акт | Рабочие дни | 2.2 | кв.м. | 9987.34
5 | Техническое содержание: |  | Ежедневно | 4.13 | кв.м. | 18748.961
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов; акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовых электрических сетей и оборудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживания и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
2. | Текущий ремонт | акт Ф-2 | Согласно плану и заявок | 4.5 | кв.м. | 20428.65
48486
3. | Услуги Управляющей компании |  | Рабочие дни | 1.4 | кв.м. | 6355.58
Итого | [5 empty] | 97560.157
2. Всего за период с "01" октября 2016г. по "31" октября 2016г.
выполнено работ (оказанно услуг) на общую сумму:
девяносто семь тысяч пятьсот шестьдесят руб., 16 коп.
(прописью)
3. Работы (услуги) выполненны (оказаны):
* | по содержанию полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством;
* | по текущему ремонту работы перевыполнены на сумму - 28 057,35 рублей.
4. | Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из Сторон
Подписи Сторон:
Исполнитель -_________________________________________________С.В.Трухменев
( должность, ФИО ) (подпись)
Заказчик -______________________________________________________________________
( должность, ФИО ) (подпись)
Утвержден
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от "26" октября 2015 г. №761/пр
АКТ № 11-12
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
"____"_______________201__г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
ул.Сибирская, 26 площадью 4 539,70 кв.м.
(указывается адрес нахождениямногоквартирного дома), именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице:
уполномоченное лицо собственниками дома не выбрано | [5 empty] | ,
(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме, либо председателя Совета
многоквартирного дома)
являющегося собственником квартиры №___, находящейся в данном многоквартирном
доме, действующего на основании
собрание не проводилось
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, либо доверенность,
дата, номер), с одной стороны
и Управляющей компании ЗАО "ЖЭК"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме) именуемое в дальнейшем " Исполнитель", в лице
Трухменева С.В., генерального директора, действующего на основании устава
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом № б/н от "10"июля 2015 г. ( далее - "Договор" )
услуги и (или) выполненные работы по содержанию текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Сибирская, 26
№ П/п | Наименание работ | Выполнение работ | Периодичность | Стоимость, руб. | Ед. изм. | Выполнение, руб.
1. | Содержание |  |  |  |  | 85437.154
1 | АВР |  | круглосуточно | 1.8 | кв.м. | 16342.92
2 | Вывоз ТБО | акт | Ежедневно | 1.23 | кв.м. | 11167.662
3 | Дератизация | акт | 2 раза в год и по заявкам | 0.05 | кв.м. | 453.97
4 | Уборка придомовой территории | акт | Рабочие дни | 2.2 | кв.м. | 19974.68
5 | Техническое содержание: |  | Ежедневно | 4.13 | кв.м. | 37497.922
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов; акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовых электрических сетей и оборудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживания и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
2. | Текущий ремонт | акт Ф-2 | Согласно плану и заявок | 4.5 | кв.м. | 40857.3
0
3. | Услуги Управляющей компании |  | Рабочие дни | 1.4 | кв.м. | 12711.16
Итого | [5 empty] | 98148.314
2. Всего за период с "01" ноября 2016г. по "31" декабря 2016г.
выполнено работ (оказанно услуг) на общую сумму:
девяносто восемь тысяч сто сорок восемь руб., 31 коп.
(прописью)
3. Работы (услуги) выполненны (оказаны):
* | по содержанию полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством;
* | по текущему ремонту - не в полном объеме, накопление денежных средств составляет - 40 857,30 рублей
4. | Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из Сторон
Подписи Сторон:
Исполнитель -_________________________________________________С.В.Трухменев
( должность, ФИО ) (подпись)
Заказчик -______________________________________________________________________
( должность, ФИО ) (подпись)
Утвержден
приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации
от "26" октября 2015 г. №761/пр
АКТ № 1
ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
"____"_______________201__г.
Собственники помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу:
ул.Сибирская, 26 площадью 4 539,70 кв.м.
(указывается адрес нахождениямногоквартирного дома), именуемые в дальнейшем "Заказчик", в лице:
уполномоченное лицо собственниками дома не выбрано | [5 empty] | ,
(указывается ФИО уполномоченного собственника помещения в многоквартирном доме, либо председателя Совета
многоквартирного дома)
являющегося собственником квартиры №___, находящейся в данном многоквартирном
доме, действующего на основании
собрание не проводилось
(указывается решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, либо доверенность,
дата, номер), с одной стороны
и Управляющей компании ЗАО "ЖЭК"
(указывается лицо, оказывающее работы (услуги) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме) именуемое в дальнейшем " Исполнитель", в лице
Трухменева С.В., генерального директора, действующего на основании устава
с другой стороны, совместно именуемые "Стороны",
составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнителем предъявлены к приемке следующие оказанные на основании договора
управления многоквартирным домом № б/н от "10"июля 2015 г. ( далее - "Договор" )
услуги и (или) выполненные работы по содержанию текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул.Сибирская, 26
№ П/п | Наименание работ | Выполнение работ | Периодичность | Стоимость, руб. | Ед. изм. | Выполнение, руб.
1. | Содержание |  |  |  |  | 42718.577
1 | АВР |  | круглосуточно | 1.8 | кв.м. | 8171.46
2 | Вывоз ТБО | акт | Ежедневно | 1.23 | кв.м. | 5583.831
3 | Дератизация | акт | 2 раза в год и по заявкам | 0.05 | кв.м. | 226.985
4 | Уборка придомовой территории | акт | Рабочие дни | 2.2 | кв.м. | 9987.34
5 | Техническое содержание: |  | Ежедневно | 4.13 | кв.м. | 18748.961
| Техническое содержание конструктивных элементов зданий | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых конструктивных элементов жилых домов
| Обслуживание внутридомовых инженерных коммуникаций, подготовка жилого фонда к отопительному сезону | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживанию и содержанию общедомовых инженерных коммуникаций жилых домов; акт опрессовки
| Обслуживание внутридомовых электрических сетей и оборудования | журнал проведенных работ по осмотру, обслуживания и содержанию общедомового электрооборудования жилых домов
| Обеспечение санитарного состояния | акт
2. | Текущий ремонт | акт Ф-2 | Согласно плану и заявок | 4.5 | кв.м. | 20428.65
0
3. | Услуги Управляющей компании |  | Рабочие дни | 1.4 | кв.м. | 6355.58
Итого | [5 empty] | 49074.157
2. Всего за период с "01" января 2017г. по "31" января 2017г.
выполнено работ (оказанно услуг) на общую сумму:
сорок девять тысяч семьдесят четыре руб., 16 коп.
(прописью)
3. Работы (услуги) выполненны (оказаны):
* | по содержанию полностью, в установленные сроки, с надлежащим качеством;
* | по текущему ремонту - не в полном объеме, накопление денежных средств составляет - 20 428,65 рублей
4. | Претензий по выполнению условий Договора Стороны друг к другу не имеют.
Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному из Сторон
Подписи Сторон:
Исполнитель -_________________________________________________С.В.Трухменев
( должность, ФИО ) (подпись)
Заказчик -______________________________________________________________________
( должность, ФИО ) (подпись)