## 2015
ПЛАН-ГРАФИК
работ по содержанию жилых домов обслуживаемых ЗАО "ЖЭК" на 2017год
составленный согласно Постановлению Правительства РФ от 03.04.2013г. № 290 "О минимальном перечне услуг и работ,
| необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД, | [8 empty] | Утверждаю
и порядке их оказания и выполнения". | [9 empty] | Генеральный директор ЗАО "ЖЭК"
____________________С.В. Трухменев
"____"________________2017г.
№ п/п | Адрес |  | Техосмотры конструктивных элементов зданий и общедомовых инженерных коммуникаций (периодичность- 2 раза в год) | Осмотр санитарного состояния подвалов (периодичность - 1 раз в год) | Устранение незначительных неисправностей в системе водопровода, канализации, отопления и электротехнических устройств | ППР общедомового электрооборудования (периодичность - 1 раз в год) | Прочитска системы канализации от бытовых засоров | Осмотр кровли, очистка кровли от мусора, укрепление водосточных труб и воронок | Очистка кровли от снега, удаление наледи, сосулек | Ремонт слуховых окон, утепление и укрепление оконных и дверных проемов в местах общего пользования, замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений (периодичность - 1 раз в год) | Проверка наличия тяги вентиляционных каналов, чистка вентиляционных каналов (периодичность - 1 раз в год) | Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления, в т.ч. промывка и опрессовка, ревизия и ремонт оборудования узла управления (периодичность - 1 раз в год) | № п/п | Адрес |  | Ревизия и ремонт освещения подвальных помещений (периодичность - 1 раз в год) | Проверка запорной арматуры общедомовых инженерных коммуникаций | Ремонт оборудования детских площадок, завоз песка | Уборка придомовых территорий от снега и мусора, очистка отмосток и оконных приямков, вывоз крупногабаритного мусора | Кронирование деревьев, обрезка кустарников, скашивание травы на придомовых территориях | Уборка подвалов, удаление мусора и его вывоз | Аварийное обслуживание на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации и энергоснабжения | Техническое обслуживание лифтов | Санитарная уборка лифтовых кабин | Дератизация и дезинсекция (периодичность- 2 раза в год)
|  |  | журнал | график, акт | журнал | график | журнал | журнал | журнал | журнал | акты | акты |  |  |  | журнал | журнал | акт Ф-2 по содержанию | акты | акт Ф-2 по содержанию | график, акты | журнал АДС | журнал | график | акты
1 | 10 квартал | 1 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 1 | 10 квартал | 1 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
2 | 10 квартал | 3 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 2 | 10 квартал | 3 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
3 | 10 квартал | 4 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 3 | 10 квартал | 4 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
4 | 10 квартал | 5 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 4 | 10 квартал | 5 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
5 | 10 квартал | 6 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 5 | 10 квартал | 6 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
6 | 10 квартал | 7 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 6 | 10 квартал | 7 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
7 | 10 квартал | 7А | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 7 | 10 квартал | 7А | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
8 | 10 квартал | 8 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 8 | 10 квартал | 8 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
9 | 10 квартал | 9 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 9 | 10 квартал | 9 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
10 | 10 квартал | 10 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 10 | 10 квартал | 10 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
11 | 10 квартал | 11 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 11 | 10 квартал | 11 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
12 | 10 квартал | 28 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 12 | 10 квартал | 28 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно | ежедневно | ежедневно | май, октябрь
13 | 10 квартал | 30 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 14 | 10 квартал | 30 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
14 | 10 квартал | 35 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 15 | 10 квартал | 35 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно | ежедневно | ежедневно | май, октябрь
15 | 10 квартал | 38 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 16 | 10 квартал | 38 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
16 | 10 квартал | 40 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 17 | 10 квартал | 40 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
17 | ул. Крупской | 1 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 18 | ул. Крупской | 1 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
18 | ул. Крупской | 2 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 19 | ул. Крупской | 2 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
19 | ул. Крупской | 6 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 20 | ул. Крупской | 6 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
20 | ул. Крупской | 8 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 21 | ул. Крупской | 8 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
21 | ул. Крупской | 10 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 22 | ул. Крупской | 10 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
22 | ул. Крупской | 12 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 23 | ул. Крупской | 12 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
23 | ул. Крупской | 14 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 24 | ул. Крупской | 14 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
24 | ул. Крупской | 18 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 25 | ул. Крупской | 18 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
25 | ул. Культуры | 1 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 26 | ул. Культуры | 1 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
26 | ул. Культуры | 2 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 27 | ул. Культуры | 2 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
27 | ул. Культуры | 3 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 28 | ул. Культуры | 3 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
28 | ул. Культуры | 4 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 29 | ул. Культуры | 4 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
29 | ул. Культуры | 4А | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 30 | ул. Культуры | 4А | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
30 | ул. Культуры | 7 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 31 | ул. Культуры | 7 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
31 | ул. Культуры | 8 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 32 | ул. Культуры | 8 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
32 | ул. Культуры | 8А | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 33 | ул. Культуры | 8А | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
33 | ул. Культуры | 9 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 34 | ул. Культуры | 9 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
34 | ул. Культуры | 10 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 35 | ул. Культуры | 10 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
35 | ул. Культуры | 12 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 36 | ул. Культуры | 12 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
36 | ул. Культуры | 14 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 37 | ул. Культуры | 14 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
37 | ул. Медведева | 2 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 39 | ул. Медведева | 2 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
38 | ул. Медведева | 2А | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 40 | ул. Медведева | 2А | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
39 | ул. Медведева | 4 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 41 | ул. Медведева | 4 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
40 | ул. Медведева | 6 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 42 | ул. Медведева | 6 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
41 | ул. Монтажников | 6 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 43 | ул. Монтажников | 6 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
42 | ул. Монтажников | 7 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 44 | ул. Монтажников | 7 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
43 | ул. Монтажников | 8 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 45 | ул. Монтажников | 8 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
44 | ул. Монтажников | 10 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 46 | ул. Монтажников | 10 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
45 | ул.Строителей | 1 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 47 | ул.Строителей | 1 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
46 | ул.Строителей | 2 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 48 | ул.Строителей | 2 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
47 | ул.Строителей | 3 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 49 | ул.Строителей | 3 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
48 | ул.Строителей | 4 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 50 | ул.Строителей | 4 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
49 | ул.Строителей | 5 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 51 | ул.Строителей | 5 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
50 | ул.Строителей | 6 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 52 | ул.Строителей | 6 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
51 | ул.Строителей | 8 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 53 | ул.Строителей | 8 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
52 | ул.Строителей | 9 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 54 | ул.Строителей | 9 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
53 | ул.Строителей | 10 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 55 | ул.Строителей | 10 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
54 | ул.Строителей | 11 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 56 | ул.Строителей | 11 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
55 | ул.Строителей | 13 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 57 | ул.Строителей | 13 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
56 | ул.Строителей | 15 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 58 | ул.Строителей | 15 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
57 | ул.Строителей | 16 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 59 | ул.Строителей | 16 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
58 | ул.Строителей | 17 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 60 | ул.Строителей | 17 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
59 | ул.Строителей | 18 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 61 | ул.Строителей | 18 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
60 | ул.Строителей | 20 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 62 | ул.Строителей | 20 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
61 | ул.Строителей | 22 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 63 | ул.Строителей | 22 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
62 | ул. Чайковского | 2 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 64 | ул. Чайковского | 2 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
63 | ул.Чайковского | 4 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 65 | ул.Чайковского | 4 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
64 | ул.Чайковского | 6 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 66 | ул.Чайковского | 6 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
65 | ул.Чайковского | 8 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 67 | ул.Чайковского | 8 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
66 | ул. Чайковского | 10 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 68 | ул. Чайковского | 10 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
67 | ул.Чайковского | 12 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 69 | ул.Чайковского | 12 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
68 | ул.Чайковского | 14 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 70 | ул.Чайковского | 14 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
69 | ул.Чайковского | 16 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 71 | ул.Чайковского | 16 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
70 | ул.Чайковского | 18 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 72 | ул.Чайковского | 18 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
71 | ул.Чайковского | 20 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 73 | ул.Чайковского | 20 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
72 | ул.Энергетиков | 1 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 74 | ул.Энергетиков | 1 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
73 | ул.Энергетиков | 1А | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 75 | ул.Энергетиков | 1А | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
74 | ул.Энергетиков | 3 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 76 | ул.Энергетиков | 3 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
75 | ул.Энергетиков | 5 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 77 | ул.Энергетиков | 5 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
76 | ул.Энергетиков | 7 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 78 | ул.Энергетиков | 7 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
77 | ул.Энергетиков | 8А | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 79 | ул.Энергетиков | 8А | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
78 | ул.Энергетиков | 9 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 80 | ул.Энергетиков | 9 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
79 | ул.Энергетиков | 12 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 81 | ул.Энергетиков | 12 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
80 | ул.Энергетиков | 13 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 82 | ул.Энергетиков | 13 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
81 | ул.Энергетиков | 14 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 83 | ул.Энергетиков | 14 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
82 | ул.Энергетиков | 22 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 84 | ул.Энергетиков | 22 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
83 | ул.Энергетиков | 24 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 85 | ул.Энергетиков | 24 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
84 | ул.Энергетиков | 24А | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 86 | ул.Энергетиков | 24А | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
85 | ул.Энергетиков | 30 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 87 | ул.Энергетиков | 30 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
86 | ул.Энергетиков | 32 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 88 | ул.Энергетиков | 32 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
87 | ул.Гагарина | 35 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 89 | ул.Гагарина | 35 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
88 | ул.Гагарина | 37 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 90 | ул.Гагарина | 37 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
89 | ул.Гагарина | 39 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 91 | ул.Гагарина | 39 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
90 | ул.Гагарина | 47 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 92 | ул.Гагарина | 47 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
91 | ул.Зеленая | 6 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 93 | ул.Зеленая | 6 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
92 | ул.Иванова | 58 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 94 | ул.Иванова | 58 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
93 | ул.Иванова | 60 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 95 | ул.Иванова | 60 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
94 | ул.Климова | 40 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 96 | ул.Климова | 40 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
95 | ул.Климова | 44 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 97 | ул.Климова | 44 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
96 | ул.Климова | 46 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 98 | ул.Климова | 46 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
97 | ул.Климова | 48 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 99 | ул.Климова | 48 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
98 | ул.Климова | 50 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 100 | ул.Климова | 50 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
99 | ул.Климова | 52 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 101 | ул.Климова | 52 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
100 | ул.Климова | 54 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 102 | ул.Климова | 54 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
101 | ул.Климова | 56 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 103 | ул.Климова | 56 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
102 | ул.Ловчикова | 72 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 105 | ул.Ловчикова | 72 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
103 | ул.Малышева | 35 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 106 | ул.Малышева | 35 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
104 | ул.Малышева | 41 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 107 | ул.Малышева | 41 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
105 | ул.Малышева | 43 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 108 | ул.Малышева | 43 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
106 | ул.Малышева | 45 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 109 | ул.Малышева | 45 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
107 | ул.Малышева | 47 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 110 | ул.Малышева | 47 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
108 | ул.Малышева | 49 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 111 | ул.Малышева | 49 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
109 | ул.Сибирская | 24 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 112 | ул.Сибирская | 24 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
110 | ул.Сибирская | 25 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 113 | ул.Сибирская | 25 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
111 | ул.Сибирская | 26 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 114 | ул.Сибирская | 26 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
112 | ул.Разина | 48 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 115 | ул.Разина | 48 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
113 | ул.Разина | 50 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 116 | ул.Разина | 50 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
114 | ул.Фрунзе | 2А | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 117 | ул.Фрунзе | 2А | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
115 | ул.Фрунзе | 26 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 118 | ул.Фрунзе | 26 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
116 | ул.Фрунзе | 28 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 119 | ул.Фрунзе | 28 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
117 | ул.Фрунзе | 32 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 120 | ул.Фрунзе | 32 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
118 | ул.Фрунзе | 34 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 121 | ул.Фрунзе | 34 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
119 | ул.Фрунзе | 65 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 122 | ул.Фрунзе | 65 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
120 | ул.Фрунзе | 67 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 123 | ул.Фрунзе | 67 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
121 | ул.Фрунзе | 69 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 124 | ул.Фрунзе | 69 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
122 | ул.Фрунзе | 73 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 125 | ул.Фрунзе | 73 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
123 | ул.Пионерская | 59 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 126 | ул.Пионерская | 59 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
124 | ул.Пионерская | 61 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 127 | ул.Пионерская | 61 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь
125 | ул.Пионерская | 74 | весна - осень | январь-декабрь | постоянно | январь-декабрь | по мере необходимости | апрель-ноябрь | декабрь-март | сентябрь-октябрь | январь-декабрь | июль-сентябрь | 128 | ул.Пионерская | 74 | январь-декабрь | 2 раза в месяц | март-май | постоянно | март-сентябрь | январь-декабрь | постоянно |  |  | май, октябрь