## 2016 жэк
ПЛАН
текущего ремонта жилых домов ЗАО "ЖЭК" на 2017 год
| Согласовано: | [19 empty] | Утверждаю
И.П.Крученков Владимир Васильевич | [18 empty] | Генеральный директора ЗАО "ЖЭК"
___________________ Крученков В.В | [18 empty] | ____________________С.В.Трухменев
"____" ____________________ 2017г. | [18 empty] | "____"____________________2017 г.
№ п/п | Адрес |  | Начислено за год по т/рем. | Остаток на 01.01.2017г. | ВСЕГО по плану | ВСЕГО выполнено | Ремонт подъездов, крылец и козырьков |  | Ремонт межпанельн. швов |  | Ремонт кровли, оголовков вентшахт, замена в/труб |  | Работы по содержанию |  | Электромонтажные работы |  | Ремонт фасада, цоколя и отмостки |  | Ремонт канализации |  | Ремонт отопления |  | Ремонт водоснабжения
|  |  | сумма т.руб. | сумма т.руб. | сумма т.руб. | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб.
1 | ул.им.Ю.А.Гагарина | 35 | 49.284 | -5.272 | 10 | [5 empty] | 5 м2 | 10
ИТОГО: по дому
2 | ул.им.Ю.А.Гагарина | 37 | 119.737 | 14.119 | 193 |  | подъезд-3шт | 180 | [12 empty] | замена стояков Ф20- 6м вентилей- 4шт | 13
ИТОГО: по дому
3 | ул.им.Ю.А.Гагарина | 39 | 79.858 | -84.77 | 30 | [5 empty] | 6м2 | 12 | [6 empty] | замена трубы Ф-100мм 20м | 17
ИТОГО: по дому
4 | ул.им.Ю.А.Гагарина | 47 | 178.305 | -43.177 | 27 | [13 empty] | замена трубы Ф-100мм 15м | 13 |  |  | замена стояков ГВС и ХВС -30м | 14
ИТОГО: по дому
| Зеленая | 4 | 51.72 | 0 | 60 |  | подъезд-2шт | 60
ИТОГО: по дому
5 | ул. Зеленая | 6 | 22.12 | 4.036 | 0
ИТОГО: по дому
6 | ул.им.А.Н.Иванова | 58 | 239.022 | 89.368 | 62 |  | коз-ки 6шт | 7 |  |  | 10м2 | 20 | [8 empty] | замена розлива Ф 76 мм 20м ветилей Ф 20 15 шт | 35
ИТОГО: по дому
7 | ул.им.А.Н.Иванова | 60 | 234.42 | -304.771 | 71 |  | ремонт входа в подвал 6п | 7 |  |  | 50м2 | 7 | устан.и покраска заборчика-4м план.тер-и дет.площ. | 5 | Замена ав-в 100 шт | 51 |  |  |  |  | замена ветилей Ф 20 15 шт | 6
ИТОГО: по дому
8 | ул.им.А.М.Климова | 40 | 37.224 | 24.299 | 85 |  | подъезд-2шт | 70 | [14 empty] | замена розлива ГВС и ХВС Ф 25 мм -15 м Вентиль Ф 25 12 шт | 15
ИТОГО: по дому
| ул.им.А.М.Климова | 42 | 68.15 | 0 | 20 | [17 empty] | замена розлива ГВС и ХВС Ф 57 мм - 15 м | 20
ИТОГО: по дому
9 | ул.им.А.М.Климова | 44 | 23.014 | 10.711 | 35 |  | подъезд-1шт | 35
ИТОГО: по дому
10 | ул.им.А.М.Климова | 46 | 22.53 | 20.554 | 35 |  | подъезд-1шт | 35
ИТОГО: по дому
11 | ул.им.А.М.Климова | 48 | 22.95 | 16.41 | 35 |  | подъезд-1шт | 35
ИТОГО: по дому
12 | ул.им.А.М.Климова | 50 | 33.026 | 27.451 | 67 |  | подъезд-2шт | 60 | [12 empty] | замена розлива отопления Ф 57 мм - 15м | 7
ИТОГО: по дому
13 | ул.им.А.М.Климова | 52 | 32.484 | 23.126 | 60 |  | подъезд-2шт | 60
ИТОГО: по дому
14 | ул.им.А.М.Климова | 54 | 78.959 | -96.958 | 50 | [5 empty] | 10м2 | 5 | [8 empty] | замена розлива отопления Ф 57 мм-15м Ф76 мм-15м | 45
ИТОГО: по дому
15 | ул.им.А.М.Климова | 56 | 14.774 | -27.168 | 16 | [15 empty] | замена задвижек Ф80 мм- 2шт | 16
ИТОГО: по дому
16 | ул.им.С.И.Ловчикова | 72 | 237.325 | -23.092 | 178 |  |  |  | 65м/п | 50 | 70м2 | 110 | [6 empty] | замена трубы Ф-100мм 15м | 13 | розлив отопление Ф 57 мм-20м | 18
ИТОГО: по дому
17 | ул.им.братьев Малышевых | 35 | 34.394 | -3.842 | 24 | [9 empty] | замена рубильника | 4 |  |  |  |  | замена насоса 25/60 1 шт | 12 | замена розлива ГВС Ф 25 - 8 м Смена вводного вентиля Ф 32 1 шт | 8
ИТОГО: по дому
18 | ул.им.братьевМалышевых | 41 | 31.963 | 28.511 | 72 |  | подъезд-2шт | 60 | [12 empty] | замена насоса 25/60 1 шт | 12
ИТОГО: по дому
19 | ул.им.братьев Малышевых | 43 | 33.149 | -46.934 | 24 | [5 empty] | 6м2 | 12 | [8 empty] | замена насоса 25/60 1 шт | 12
ИТОГО: по дому
20 | ул.им.братьевМалышевых | 45 | 28.434 | -10.635 | 84 |  | подъезд-2шт | 57 | [6 empty] | замена ввода | 15 |  |  |  |  | замена насоса 25/60 1 шт | 12
ИТОГО: по дому
21 | ул.им.братьев Малышевых | 47 | 35.484 | 7.84 | 11.5 | [11 empty] | отм-10м2 | 11,5
ИТОГО: по дому
22 | ул.им.братьев Малышевых | 49 | 237.88 | -337.846 | 90 |  |  |  | 70м/п | 50 | 20м2 | 40
ИТОГО: по дому
23 | ул.Сибирская | 24 | 240.496 | 121.505 | 66 |  | ремонт входа в подвал 6п коз-ки 7шт | 15 | [6 empty] | замена автоматов | 51
ИТОГО: по дому
24 | ул.Сибирская | 25 | 152.418 | 69.11 | 64 | [5 empty] | утепление 15м2 | 15 |  |  | замена автоматов | 40 | [6 empty] | замена стояков ХВС Ф25мм и ГВС Ф25мм 20м | 9
ИТОГО: по дому
25 | ул.Сибирская | 26 | 241.512 | 125.568 | 51 | [9 empty] | замена автоматов | 51
ИТОГО: по дому
26 | ул.им.СтепанаРазина | 48 | 166.915 | 38.419 | 60 | [9 empty] | замена автоматов | 60
ИТОГО: по дому
27 | ул.им.СтепанаРазина | 50 | 168.107 | 6.471 | 219 |  |  |  | 30п/м | 20 | 30м2 в/ш-12шт | 80 |  |  | замена автоматов | 60 |  |  | замена трубы Ф100мм 60м | 41 |  |  | замена розлива ХВС Ф 57мм- 30м розлива ГВС Ф 57мм- 30м | 18
ИТОГО: по дому
28 | ул.им.М.В.Фрунзе | 26 | 39.065 | 34.351 | 11 | [15 empty] | замена вентилей Ф 20- 6 шт стояков Ф 25мм 15м | 11
ИТОГО: по дому
29 | ул.им.М.В.Фрунзе | 28 | 22.988 | 25.846 | 15 | [5 empty] | 6м2 конек железо-12м2 | 15
ИТОГО: по дому
| ул.им.М.В.Фрунзе | 30 | 37.82 | 0 | 60 |  | подъезды - 2шт | 60
30 | ул.им.М.В.Фрунзе | 32 | 22.849 | 15.254 | 0
ИТОГО: по дому
31 | ул.им.М.В.Фрунзе | 34 | 38.634 | 11.119 | 72 |  | подъезды - 2шт | 60 | [12 empty] | замена насоса 25/60 1 шт | 12
ИТОГО: по дому
32 | ул.им.М.В.Фрунзе | 65 | 33.074 | -51.931 | 20 | [5 empty] | слуховые окна 30м2 | 20
ИТОГО: по дому
33 | ул.им.М.В.Фрунзе | 67 | 27.377 | -4.766 | 20 | [11 empty] | отм-20м2 | 20
ИТОГО: по дому
34 | ул.им.М.В.Фрунзе | 69 | 27.52 | 13.295 | 37 | [5 empty] | 8м2 яндова железо-12м2 | 15 |  |  | смена ввода | 18
ИТОГО: по дому
35 | ул.им.М.В.Фрунзе | 73 | 37.591 | -31.25 | 12 | [5 empty] | 6м2 | 12
ИТОГО: по дому
36 | ул.им.М.В.Фрунзе | 2а | 105.661 | -116.84 | 200 |  | подъезды - 3шт | 200
ИТОГО: по дому
37 | ул. Пионерская | 59 | 21.801 | 14.05 | 10 |  | козырьки | 10
ИТОГО: по дому
38 | ул. Пионерская | 61 | 21.769 | 8.781 | 22 |  | козырьки | 10 |  |  |  |  | крон.деревьев 3шт | 12
ИТОГО: по дому
39 | ул. Пионерская | 74 | 78.177 | -89.101 | 54 |  | рем. тамбуров | 7 | [6 empty] | замена автоматов | 18 |  |  | замена трубы Ф-100мм - 20м | 17 |  |  | замена розлива ГВС Ф 57 мм- 25м Вентилей Ф 20 мм - 10 шт | 12
ИТОГО: по дому
| ИТОГО: |  | 3429.98 | -528.159 | 2332.5
ИТОГО:
по плану 2572,48 т. р. 75 %
857,5 т.р. - на непревиденные расходы
Нчальник отдела УД Г.В.Вакалюк