## 2017 жэк
ПЛАН выполнения
текущего ремонта жилых домов ЗАО "ЖЭК" за 2017 год
| Согласовано: | [26 empty] | Утверждаю
И.П.Крученков Владимир Васильевич | [24 empty] | Генеральный директора ЗАО "ЖЭК"
___________________ Крученков В.В | [24 empty] | ____________________С.В.Трухменев
"____" ____________________ 2018г. | [24 empty] | "____"____________________2018 г.
№ п/п | Адрес |  | Начислено за год по т/рем. | Остаток на 01.01.2017г. | ВСЕГО по плану | ВСЕГО выполнено | Ремонт подъездов, крылец и козырьков |  |  | Ремонт межпанельн. швов |  |  | Ремонт кровли, оголовков вентшахт, замена в/труб |  |  | Работы по содержанию |  |  | Электромонтажные работы |  |  | Ремонт фасада, цоколя и отмостки |  |  | Ремонт канализации |  |  | Ремонт отопления |  |  | Ремонт водоснабжения
[9 empty] | выполнение |  |  | выполнение |  |  | выполнение |  |  | выполнение |  |  | выполнение |  |  | выполнение |  |  | выполнение |  |  | выполнение |  |  | выполнение
|  |  | сумма т.руб. | сумма т.руб. | сумма т.руб. | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | сумма т.руб.
1 | ул.им.Ю.А. Гагарина | 35 | 49.284 | -5.272 | 10 | [7 empty] | 5 м2 | 10 | [9 empty] | рем.фасада и цоколя (предписание)
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 343.517 | [17 empty] | 343.517
2 | ул.им.Ю.А. Гагарина | 37 | 119.737 | 14.119 | 193 |  | подъезд-3шт | 180 | [18 empty] | замена трубы Ф100мм-22м Ф50мм-4м | замена стояков Ф20- 6м вентилей- 4шт | 13 | розлив Ф25- 8м кран 4шт | ГВС подвал. 20м вент Ф20 8шт | 25 | ГВС подвал.Ф32 20м Ф25-6м вент Ф20 8шт
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 193.727 |  |  | 141.991 | [17 empty] | 22.73 |  |  | 5.395 |  |  | 23.611
3 | ул.им.Ю.А. Гагарина | 39 | 79.858 | -84.77 | 29 | [7 empty] | 6м2 | 12 | [10 empty] | замена трубы Ф-100мм 20м | 17 | замена трубы Ф-100мм 5 м |  |  | розлив Ф50- 8м Ф32-4м кран Ф25 3шт
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 15.842 | [20 empty] | 4.622 |  |  | 11.22
4 | ул.им.Ю.А. Гагарина | 47 | 178.305 | -43.177 | 27 | [19 empty] | замена трубы Ф-100мм 15м | 13 |  |  |  |  | замена стояков ГВС и ХВС -30м | 14
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 0
| Зеленая | 4 | 51.72 | 0 | 60 |  | подъезд-2шт | 60
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 70.375 |  |  | 70.375
5 | ул. Зеленая | 6 | 22.12 | 4.036 | 0
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 0
6 | ул.им.А.Н. Иванова | 58 | 239.022 | 89.368 | 62 |  | коз-ки 6шт | 7 |  |  |  |  | 10м2 | 20 | [12 empty] | замена трубы Ф-100мм 15 м | замена розлива Ф 76 мм 20м ветилей Ф 20 15 шт | 35 | замена вентилей Ф20 8шт |  |  | замена стояков ГВС и ХВСФ25 -44м, вент.Ф15-3шт муфты-54шт
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 59.661 | [20 empty] | 13.826 |  |  | 3.793 |  |  | 42.042
7 | ул.им.А.Н. Иванова | 60 | 234.42 | -304.771 | 76 |  | ремонт входа в подвал 6п | 7 |  |  |  |  | 50м2 | 7 | 30м2 | устан.и покраска заборчика-4м план.тер-и дет.площ. | 5 |  | Замена ав-в 100 шт | 51 | уст. прожектора на 4 подъезд- 1шт | [5 empty] | замена трубы Ф-100мм 15 м | замена ветилей Ф 20 15 шт | 6 | подвал Ф65-12м Ф57-6м Ф32-4м Ф20-3м вентиль Ф20-5шт |  |  | стояки Ф25-30м вентиль Ф20-5шт сгоны - 32шт фас.части-38шт
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 88.158 | [8 empty] | 16,474 | [5 empty] | 4.072 | [5 empty] | 13.843 |  |  | 19.086 |  |  | 34.683
8 | ул.им.А.М. Климова | 40 | 37.224 | 24.299 | 85 |  | подъезд-2шт | 70 | [22 empty] | замена розлива ГВС и ХВС Ф 25 мм -15 м Вентиль Ф 25 12 шт | 15
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 0
| ул.им.А.М. Климова | 42 | 68.15 | 0 | 20 | [25 empty] | замена розлива ГВС и ХВС Ф 57 мм - 15 м | 20
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 0
9 | ул.им.А.М. Климова | 44 | 23.014 | 10.711 | 35 |  | подъезд-1шт | 35
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 0
10 | ул.им.А.М. Климова | 46 | 22.53 | 20.554 | 35 |  | подъезд-1шт | 35
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 0
11 | ул.им.А.М. Климова | 48 | 22.95 | 16.41 | 35 |  | подъезд-1шт | 35
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 0
12 | ул.им.А.М. Климова | 50 | 33.026 | 27.451 | 67 |  | подъезд-2шт | 60 | [18 empty] | Ф50-5м | замена розлива отопления Ф 57 мм - 15м | 7 | чердак Ф57-8м Ф25-5м
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 88.343 |  |  | 55.3 | [17 empty] | 5.653 |  |  | 27.39
13 | ул.им.А.М. Климова | 52 | 32.484 | 23.126 | 60 |  | подъезд-2шт | 60
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 0
14 | ул.им.А.М. Климова | 54 | 78.959 | -96.958 | 50 | [7 empty] | 10м2 | 5 | [13 empty] | замена розлива отопления Ф 57 мм-15м Ф76 мм-15м | 45
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 0
15 | ул.им.А.М. Климова | 56 | 14.774 | -27.168 | 16 |  |  |  | устр.площ.ТБО | [17 empty] | Ф100-6м | замена задвижек Ф80 мм- 2шт | 16 | смена вент Ф40-2шт Ф25-3шт Ф20-2шт
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 69.587 |  |  | 58.385 | [17 empty] | 5.532 |  |  | 5.67
16 | ул.им.С.И. Ловчикова | 72 | 237.325 | -23.092 | 191 |  |  |  |  | 65м/п | 50 |  | 70м2 | 110 | 110м2 | [9 empty] | замена трубы Ф-100мм 15м | 13 |  | розлив отопление Ф 57 мм-20м | 18
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 58.977 | [8 empty] | 58,977
17 | ул.им. братьев Малышевых | 35 | 34.394 | -3.842 | 24 | [13 empty] | замена рубильника | 4 |  |  |  | рем.фасада и цоколя (предписание) |  |  |  | замена насоса 25/60 1 шт | 12 |  | замена розлива ГВС Ф 25 - 8 м Смена вводного вентиля Ф 32 1 шт | 8
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 164.578 | [17 empty] | 153.031 | [5 empty] | 11.547
18 | ул.им. братьев Малышевых | 41 | 31.963 | 28.511 | 72 |  | подъезд-2шт | 60 | [19 empty] | замена насоса 25/60 1 шт | 12 | замена насоса 25/60 1 шт
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 64.756 |  |  | 53.209 | [20 empty] | 11.547
19 | ул.им. братьев Малышевых | 43 | 33.149 | -46.934 | 24 | [7 empty] | 6м2 | 12 | [9 empty] | рем.фасада и цоколя (предписание) |  |  |  | замена насоса 25/60 1 шт | 12 | замена насоса 25/60 1 шт
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 229.63 | [17 empty] | 218.083 | [5 empty] | 11.547
20 | ул.им. братьев Малышевых | 45 | 28.434 | -10.635 | 84 |  | подъезд-2шт | 57 | [10 empty] | замена ввода | 15 | [7 empty] | замена насоса 25/60 1 шт | 12
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 0
21 | ул.им. братьев Малышевых | 47 | 35.484 | 7.84 | 11.5 | [16 empty] | отм-10м2 | 11,5
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 0
22 | ул.им. братьев Малышевых | 49 | 237.88 | -337.846 | 90 |  |  |  |  | 70м/п | 50 | 12м2 промазка швов 101м | 20м2 | 40
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 63.355 | [5 empty] | 63.355
23 | ул. Сибирская | 24 | 240.496 | 121.505 | 66 |  | ремонт входа в подвал 6п коз-ки 7шт | 15 | 1,2,3,4,5,6 | [5 empty] | 7.2 |  |  |  | замена автоматов | 51 | [6 empty] | замена трубы Ф-100мм 12м |  |  | замена трубы Ф-65мм 11м Ф-20мм 4м |  |  | замена стояков ХВС Ф25мм и ГВС Ф25мм 14м ХВСФ65мм 20м
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 514.137 |  |  | 447.59 | [5 empty] | 6.97 | [11 empty] | 10.79 |  |  | 13.867 |  |  | 34.92
24 | ул. Сибирская | 25 | 152.418 | 69.11 | 64 | [7 empty] | утепление 15м2 | 15 |  |  |  |  | замена автоматов | 40 | уст. прож-в 1шт | [5 empty] | замена трубы Ф-100мм 9м |  |  |  | замена стояков ХВС Ф25мм и ГВС Ф25мм 20м | 9 | замена стояков ХВС Ф25мм и ГВС Ф25мм 35м
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 45.057 | [14 empty] | 1.745 | [5 empty] | 8.092 | [5 empty] | 35.22
25 | ул. Сибирская | 26 | 241.512 | 125.568 | 51 |  |  |  | 1,2,3,4,5,6 | [9 empty] | замена автоматов | 51 | уст. прож-в 1шт | [5 empty] | замена трубы Ф-100мм 6м |  |  | замена трубы Ф65мм-6м вентиля Ф20мм-2шт |  |  | замена стояков ХВС Ф25мм и ГВС Ф25мм 6м
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 388.004 |  |  | 367.594 | [11 empty] | 1.75 | [5 empty] | 5.532 |  |  | 7.15 |  |  | 5.978
26 | ул.им. Степана Разина | 48 | 166.915 | 38.419 | 60 | [13 empty] | замена автоматов | 60 | [12 empty] | ГВС Ф.25-15,5 ХВС Ф.25-15,5
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 42.416 | [26 empty] | 42.416
27 | ул.им. Степана Разина | 50 | 168.107 | 6.471 | 219 |  |  |  |  | 30п/м | 20 |  | 30м2 в/ш-12шт | 80 | 20м2 |  |  |  | замена автоматов | 60 |  |  |  |  | замена трубы Ф100мм 60м | 41 | 58м |  |  | Ф.65-13м Ф.40-16м Ф.50-15м Ф.20-8м | замена розлива ХВС Ф 57мм- 30м розлива ГВС Ф 57мм- 30м | 18 | ХВС Ф.40-6м Ф.57-12м Ф.25-21м Ф.20-10м ГВС Ф.25-21м
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 177.548 | [8 empty] | 14.82 | [11 empty] | 52.075 |  |  | 40.156 |  |  | 70.497
28 | ул.им.М.В. Фрунзе | 26 | 39.065 | 34.351 | 11 | [22 empty] | замена вентилей Ф 20- 6 шт стояков Ф 25мм 15м | 11
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 0
29 | ул.им.М.В.Фрунзе | 28 | 22.988 | 25.846 | 15 | [7 empty] | 6м2 конек железо-12м2 | 15
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 0
| ул.им.М.В. Фрунзе | 30 | 37.82 | 0 | 60 |  | подъезды - 2шт | 60
0
30 | ул.им.М.В. Фрунзе | 32 | 22.849 | 15.254 | 0
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 0
31 | ул.им.М.В. Фрунзе | 34 | 38.634 | 11.119 | 72 |  | подъезды - 2шт | 60 | [19 empty] | замена насоса 25/60 1 шт | 12 | замена насоса 25/60 1 шт
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 11.547 | [23 empty] | 11.547
32 | ул.им.М.В. Фрунзе | 65 | 33.074 | -51.931 | 20 | [7 empty] | слуховые окна 30м2 | 20
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 0
33 | ул.им.М.В. Фрунзе | 67 | 27.377 | -4.766 | 20 | [16 empty] | отм-20м2 | 20
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 0
34 | ул.им.М.В. Фрунзе | 69 | 27.52 | 13.295 | 33 | [7 empty] | 8м2 яндова железо-12м2 | 15 |  |  |  |  | смена ввода | 18
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 0
35 | ул.им.М.В. Фрунзе | 73 | 37.591 | -31.25 | 12 | [7 empty] | 6м2 | 12
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 0
36 | ул.им.М.В. Фрунзе | 2а | 105.661 | -116.84 | 200 |  | подъезды - 3шт | 200 | подъезды - 3шт
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 138.803 |  |  | 138.803
37 | ул. Пионерская | 59 | 21.801 | 14.05 | 10 |  | козырьки 1шт | 10 | козырьки 1шт
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 7.88 |  |  | 7.88
38 | ул. Пионерская | 61 | 21.769 | 8.781 | 22 |  | козырьки 1шт | 10 | козырьки 1шт | [6 empty] | крон.деревьев 3шт | 12
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 7.88 |  |  | 7.88
39 | ул. Пионерская | 74 | 78.177 | -89.101 | 54 |  | рем. тамбуров 2шт | 7 | [10 empty] | замена автоматов | 18 |  |  |  |  | замена трубы Ф-100мм - 20м | 17 |  |  |  |  | замена розлива ГВС Ф 57 мм- 25м Вентилей Ф 20 мм - 10 шт | 12
| ИТОГО: по дому |  |  |  |  | 9.867 |  |  | 9,867
| ИТОГО: |  | 3429.98 | -528.159 | 2345.5 | 2846.675 |  |  | 1358.874 |  |  | 63.355 |  |  | 90.271 |  |  | 0 |  |  | 7.567 |  |  | 714.631 |  |  | 142.695 |  |  | 179.915 |  |  | 289.367
ИТОГО:
по плану 2345,5 т. р. 68,4 %
1 084,48 т.р. - на непревиденные расходы
Нчальник отдела УД Э.Ф. Каримова