## 2016 жэк
ПЛАН
текущего ремонта жилых домов обслуживаемых ЗАО "ЖЭК" на 2016 год
Утверждаю
Генеральный директора ЗАО "ЖЭК"
____________________С.В.Трухменев
"____"____________________20___ г.
№ п/п | Адрес |  | Начислено за год по тек/ремонту | Остаток на 01.01.16 | ВСЕГО по плану на 2016г | Ремонт подъездов, крылец, козырьков и балконных плит |  | Ремонт межпанельн швов |  | Ремонт кровли, оголовков вентшахт, замена в/труб |  | Электромонтажные работы |  | Ремонт фасада, цоколя и отмостки |  | Ремонт канализации |  | Ремонт отопления |  | ТУ |  | Ремонт водоснабжения
|  |  | т.руб. | т.руб. | т.руб | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб.
1 | ул. Крупской | 1 | [11 empty] | отм.-5м2 | 4.9 |  |  | труба 40-9м | 4.5
[14 empty] | цок.-5м2 | 5.2
| ИТОГО: по дому |  | 26.28 | 20.26 | 14.6 | [9 empty] | 10.1 |  |  |  | 4.5
2 | ул. Крупской | 2 |  |  |  | крыльца-6м2 | 2.7 | [6 empty] | отм.-5м2 | 4.9 |  |  | труба 40-18м труба 25-9м труба 20-30м | 23
| ИТОГО: по дому |  | 130.52 | -26.45 | 30.6 |  | 2.7 | [7 empty] | 4.9 |  |  |  | 23
3 | ул. Крупской | 6
| ИТОГО: по дому |  | 97 | 46.45 | 0
4 | ул. Крупской | 8 | [7 empty] | шифер-10м2 | 3.8
| ИТОГО: по дому |  | 132.14 | 48.42 | 3.8 | [5 empty] | 3.8
5 | ул. Крупской | 10 | [7 empty] | вход в подвал-2м2 | 0.8 |  |  | цоколь-120м2 | 125.6 | труба 100-9м | 7.5 |  |  | задвижки 80-2шт, 50-1шт | 10.1
| ИТОГО: по дому |  | 133.07 | 69.05 | 144 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 125.6 |  | 7.5 |  | 0 |  | 10.1 |  | 0
6 | ул. Крупской | 12 |  |  |  | крыльца-4м2 | 1.8 | [6 empty] | отм.-5м2 | 4.9 | труба 100-24м | 20 | труба 20-30м | 10.3
[6 empty] | 1,3,4под. | 120
| ИТОГО: по дому |  | 123.14 | -11.97 | 157 |  | 121.8 | [7 empty] | 4.9 |  | 20 |  | 10.3
7 | ул. Крупской | 14 |  |  |  | крыльцо-2м2 | 0.9 |  |  | вход в подвал-12м2 | 4.6 |  |  |  |  | труба 100-18м | 15 | труба 57-24м | 17 | задвижка 80-1шт | 3.8 | труба 57-9м | 6.4
[22 empty] | кран 25мм-10шт | 4.2
| ИТОГО: по дому |  | 161.44 | -69.15 | 51.9 |  | 0.9 |  |  |  | 4.6 | [5 empty] | 15 |  | 17 |  | 3.8 |  | 10.6
8 | ул. Крупской | 18 |  |  |  | крыльца-8м2 | 3.6 |  |  | вход в подвал-16м2 | 6.1 |  |  |  |  | труба 100-24м | 20 | труба 76-12м | 10.2 |  |  | труба 76-30м | 25.5
[22 empty] | кран 25мм-9шт | 3.8
[10 empty] | в/шахта-3м2 | 5.7 |  |  | цоколь-120м2 | 125.6 | [6 empty] | задвижка 100мм-1шт | 5.4
| ИТОГО: по дому |  | 162.84 | -92.41 | 205.9 |  | 3.6 |  |  |  | 11.8 |  |  |  | 125.6 |  | 20 |  | 10.2 |  |  |  | 34.7
9 | ул. Культуры | 1
| ИТОГО: по дому |  | 78.34 | -131.59 | 0
| ул. Культуры | 2 |  |  |  | крыльцо-2м2 | 0.9 | [8 empty] | труба 100-9м | 7.5
[6 empty] | 1-3 под. | 75
| ИТОГО: по дому |  | 79.68 | 12.21 | 83.4 |  | 75.9 | [9 empty] | 7.5
11 | ул. Культуры | 3
| ИТОГО: по дому |  | 74.39 | 39.14 | 0
12 | ул. Культуры | 4 |  |  | к/ремонт
| ИТОГО: по дому |  | 79.39 | 56.87 | 0
13 | ул. Культуры | 4А |  |  |  | козырьки-8м2 | 4.4 |  |  | шифер-50м2 | 19 |  |  | отм.-2м2 | 2 | труба 100-24м | 20 | труба 57-7м труба 20-20м | 11.8 | задвижка 80-1шт | 3.8
[18 empty] | кран20мм-25шт | 7.1
| ИТОГО: по дому |  | 131.07 | -67.49 | 68.1 |  | 4.4 |  |  |  | 19 |  |  |  | 2 |  | 20 |  | 18.9 |  | 3.8
14 | ул. Культуры | 7 | [13 empty] | труба 100-14м | 11.7 | труба 40-38м | 19 | задвижка 80-2шт | 7.6 | труба 25-53м | 22.6
[18 empty] | кран15мм-13шт кран20мм-13шт | 9.2 |  |  | кран 25мм-15шт | 6.3
| ИТОГО: по дому |  | 75.02 | 10 | 76.4 | [11 empty] | 11.7 |  | 28.2 |  | 7.6 |  | 28.9
15 | ул. Культуры | 8 |  |  |  | 1-4под. | 120
| ИТОГО: по дому |  | 98.43 | 59.38 | 120 |  | 120
16 | ул. Культуры | 8А | [7 empty] | шифер-80м2 | 30.4
| ИТОГО: по дому |  | 131.5 | -210.94 | 30.4 | [5 empty] | 30.4
17 | ул. Культуры | 9 |  |  |  | крыльцо-2м2 | 0.9 | [8 empty] | труба 100-18м | 15 | труба 40-12м труба 25-18м | 13.7 |  |  | кран 25мм-11шт | 4.6
[6 empty] | 4 под. | 30
| ИТОГО: по дому |  | 132.86 | -231.16 | 64.2 |  | 30.9 | [9 empty] | 15 |  | 13.7 |  |  |  | 4.6
18 | ул. Культуры | 10 | [15 empty] | труба 76-18м | 15.3 |  |  | труба 57-60м | 42.6
[16 empty] | труба 100-16м | 13.4 | кран15мм-46шт кран20мм-48шт | 33.3 |  |  | кран 25мм-15шт | 6.3
| ИТОГО: по дому |  | 96.64 | -1.49 | 110.9 | [11 empty] | 13.4 |  | 48.6 |  |  |  | 48.9
19 | ул. Культуры | 12 |  |  |  | козырьки-2м2 | 1.1 | [8 empty] | труба 100-21м | 17.5 |  |  |  |  | труба 76-21м | 17.8
[6 empty] | крыльцо-3м2 | 1.4 | [14 empty] | кран 25мм-24шт | 10
[6 empty] | 4 под. | 50
| ИТОГО: по дому |  | 133.2 | -56.09 | 97.8 |  | 52.5 | [9 empty] | 17.5 | [5 empty] | 27.8
20 | ул. Культуры | 14 | [7 empty] | шифер-20м2 | 7.6 |  |  |  |  | труба 100-18м | 15 | труба 76-24м труба 57-42м труба 20-36м | 63.7 |  |  | труба 76-50м | 42.5
[22 empty] | кран 25мм-10шт | 4.1
| ИТОГО: по дому |  | 177.42 | 23.91 | 132.9 | [5 empty] | 7.6 | [5 empty] | 15 |  | 63.7 |  |  |  | 46.6
21 | ул. Культуры | 18 |  |  |  | 4,6 под. | 100 |  |  | бикрост-120м2 | 40.8 |  |  |  |  | труба 100-24м | 20 | труба 57-34м труба 20-18м | 30.9 | задвижки 50-4шт | 9.9 | труба 76-50м | 42.5
[22 empty] | кран 25мм-30шт | 12.5
| ИТОГО: по дому |  | 288.16 | -41.89 | 256.6 |  | 100 |  |  |  | 40.8 | [5 empty] | 20 |  | 30.9 |  | 9.9 |  | 55
22 | ул. Медведева | 2 | [7 empty] | шифер-150м2 | 57 | [6 empty] | труба 57-32м труба 20-24м | 31.7 | задвижка 100-4шт | 21.4 | труба 57-12м | 8.5
[22 empty] | кран 25мм-24шт | 10
| ИТОГО: по дому |  | 192.64 | -96.77 | 128.6 | [5 empty] | 57 | [7 empty] | 31.7 |  | 21.4 |  | 18.5
23 | ул. Медведева | 2А |  |  |  | ремонт общих корид. 1,2эт. | 133.7 |  |  | бикрост-80м2 | 27.2
| ИТОГО: по дому |  | 195.87 | -50.15 | 160.9 |  | 133.7 |  |  |  | 27.2
24 | ул. Медведева | 4 | [15 empty] | труба 40-25м | 12.5 |  |  | труба 32-20м | 8.6
[16 empty] | труба 100-12м | 10 | теплоизоляц. 40мм -70м | 5.4
| ИТОГО: по дому |  | 79.85 | -154.14 | 36.5 | [11 empty] | 10 |  | 17.9 |  |  |  | 8.6
25 | ул. Медведева | 6 | [7 empty] | шифер-70м2 | 26.6 |  |  |  |  | труба 100-9м | 7.5 | труба 40-40м | 20 |  |  | кран 25мм-5шт | 2.1
| ИТОГО: по дому |  | 78.43 | -150.83 | 56.2 | [5 empty] | 26.6 | [5 empty] | 7.5 |  | 20 |  |  |  | 2.1
26 | ул. Монтажников | 6 | [7 empty] | шифер-50м2 | 19 |  |  |  |  | труба 100-12м | 10 | труба 57-24м труба 76-4м | 20.4 | кран 50-2шт | 2.4 | кран 25мм-5шт | 2.1
| ИТОГО: по дому |  | 157.36 | -126.16 | 53.9 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 10 |  | 20.4 |  | 2.4 |  | 2.1
27 | ул. Монтажников | 7 | [15 empty] | труба 32-18м труба 40-30м | 22.4 | задвижка 80-1шт | 3.8 | труба 40-12м | 6.2
[20 empty] | кран 32-2шт | 1.5 | кран 20мм-1шт | 0.3
| ИТОГО: по дому |  | 113.9 | 6.56 | 34.2 | [13 empty] | 22.4 |  | 5.3 |  | 6.5
28 | ул. Монтажников | 8 |  |  |  | козырьки-6м2 | 3.3 |  |  | шифер-150м2 | 57 |  |  | цок.-100м2 | 104 | труба 100-9м | 7.5 | кран15мм-16шт кран20мм-16шт | 11.3 |  |  | кран 25мм-11шт | 4.6
[6 empty] | крыльца-6м2 | 2.7
| ИТОГО: по дому |  | 174.66 | -20.4 | 190.4 |  | 6 |  |  |  | 57 |  |  |  | 104 |  | 7.5 |  | 11.3 |  |  |  | 4.6
29 | ул. Монтажников | 10 | [7 empty] | шифер-100м2 | 38 |  |  | цок.-115м2 | 119.6 |  |  | труба 57-60м труба 20-36м | 56.1 |  |  | кран 25мм-14шт | 5.9
[10 empty] | в/шахта-2м2 | 3.8
| ИТОГО: по дому |  | 163.32 | 23.51 | 223.4 | [5 empty] | 41.8 |  |  |  | 119.6 |  |  |  | 56.1 |  |  |  | 5.9
30 | ул.Строителей | 1 | [13 empty] | труба 100-12м | 10 | труба 40-10м труба 25-10м | 9.3 |  |  | кран 25мм-5шт | 2.1
[18 empty] | радиатор-1шт. | 4.5
| ИТОГО: по дому |  | 34.54 | -5.09 | 25.9 | [11 empty] | 10 |  | 13.8 |  |  |  | 2.1
31 | ул.Строителей | 2 | [7 empty] | в/шахта-4м2 | 7.6 |  |  |  |  | труба 100-14м | 11.7 | труба 40-20м труба 32-10м | 14.3 | задвижка 50-2шт | 2.4 | кран 25мм-6шт | 2.5
[14 empty] | отм.-5м2 | 4.9 |  |  | кран 15мм-9шт кран 20мм-4шт | 4.5
| ИТОГО: по дому |  | 64.94 | -14.77 | 47.9 | [5 empty] | 7.6 |  |  |  | 4.9 |  | 11.7 |  | 18.8 |  | 2.4 |  | 2.5
32 | ул.Строителей | 3 | [15 empty] | труба 32-14м | 6 | задвижка 50-2шт | 5 | труба 40-7м труба 32-9м | 7.5
| ИТОГО: по дому |  | 35.08 | 26.12 | 18.5 | [13 empty] | 6 |  | 5 |  | 7.5
33 | ул.Строителей | 4 | [19 empty] | труба 40-4м труба 32-6м | 4.6
| ИТОГО: по дому |  | 21.64 | 0.21 | 4.6 | [17 empty] | 4.6
34 | ул.Строителей | 5 | [15 empty] | труба 32-9м | 3.7 |  |  | труба 40-9м труба 32-12м | 9.8
| ИТОГО: по дому |  | 35.32 | -8.67 | 13.5 | [13 empty] | 3.7 |  |  |  | 9.8
35 | ул.Строителей | 6 | [15 empty] | труба 32-7м | 2.9 | труба 25-11м | 4.7 | труба 25-11м | 4.7
| ИТОГО: по дому |  | 21.74 | -14.14 | 12.3 | [13 empty] | 2.9 |  | 4.7 |  | 4.7
36 | ул.Строителей | 8 | [17 empty] | труба 25-11м | 4.7
| ИТОГО: по дому |  | 21.93 | -9.45 | 4.7 | [15 empty] | 4.7
37 | ул.Строителей | 9 | [15 empty] | труба 40-12м | 6 |  |  | труба 40-6м | 3.1
| ИТОГО: по дому |  | 35.07 | -29.68 | 9.1 | [13 empty] | 6 |  |  |  | 3.1
38 | ул.Строителей | 10
| ИТОГО: по дому |  | 22.06 | -12.62 | 0
39 | ул.Строителей | 11 | [7 empty] | в/шахта-2м2 | 3.8 | [6 empty] | труба 32-18м труба 15-10м | 11.2 | задвижка 50-2шт | 5 | труба 32-13м | 5.6
| ИТОГО: по дому |  | 35.55 | -3.21 | 25.6 | [5 empty] | 3.8 | [7 empty] | 11.2 |  | 5 |  | 5.6
40 | ул.Строителей | 13 |  |  | к/ремонт
| ИТОГО: по дому |  | 104.99 | 28.88 | 0
41 | ул.Строителей | 15
| ИТОГО: по дому |  | 110.54 | 28.37 | 0
42 | ул.Строителей | 16 | [7 empty] | шифер-120м2 | 45.6 | [6 empty] | труба 57-24м | 14 |  |  | кран 25мм-10шт | 4.2
[18 empty] | кран 15мм-8шт кран 20мм-8шт | 5.7
| ИТОГО: по дому |  | 104.25 | -59.15 | 69.5 | [5 empty] | 45.6 | [7 empty] | 19.7 |  |  |  | 4.2
43 | ул.Строителей | 17 |  |  |  | 2,3 под. | 45
| ИТОГО: по дому |  | 76 | 25.88 | 45 |  | 45
44 | ул.Строителей | 18 | [7 empty] | шифер-120м2 | 45.6 |  |  |  |  | труба 100-9м | 7.5 |  |  |  |  | кран 25мм-14шт | 5.9
| ИТОГО: по дому |  | 101.26 | -35.19 | 59 | [5 empty] | 45.6 | [5 empty] | 7.5 | [5 empty] | 5.9
45 | ул.Строителей | 20 |  |  |  | крыльца-5м2 | 2.3 |  |  | шифер-120м2 | 45.6 |  |  | отм.-2м2 | 2 | труба 100-29м | 24.2 | кран15мм-24шт кран20мм-24шт | 17
| ИТОГО: по дому |  | 104.23 | 8.91 | 91.1 |  | 2.3 |  |  |  | 45.6 |  |  |  | 2 |  | 24.2 |  | 17
46 | ул.Строителей | 22 |  |  |  | ремонт дощ. полов 1эт.-20м2 | 8.8 | [10 empty] | труба 57-30м | 21.3 |  |  | труба 57-55м труба 20-30м | 50.3
| ИТОГО: по дому |  | 103.92 | -42.64 | 80.4 |  | 8.8 | [11 empty] | 21.3 |  |  |  | 50.3
47 | ул. Чайковского | 2 |  |  |  | 4 под. | 18 | [8 empty] | труба 100-9м | 7.5 | теплоизоляция 40мм -50м | 10.8 | кран 50-2шт | 2.4 | труба 32-18м | 7.7
[18 empty] | кран20мм-16шт | 6.1 |  |  | кран 25мм-9шт | 3.8
| ИТОГО: по дому |  | 77.38 | 6.53 | 56.3 |  | 18 | [9 empty] | 7.5 |  | 16.9 |  | 2.4 |  | 11.5
48 | ул.Чайковского | 4 | [11 empty] | отм.-2,5м2 | 2.5
| ИТОГО: по дому |  | 21.98 | -18.28 | 2.5 | [9 empty] | 2.5
49 | ул.Чайковского | 6 | [15 empty] | труба 32-12м | 4.9
| ИТОГО: по дому |  | 19.81 | -18.51 | 4.9 | [13 empty] | 4.9
50 | ул.Чайковского | 8 | [15 empty] | труба 40-4м | 2
| ИТОГО: по дому |  | 22.38 | 2.4 | 2 | [13 empty] | 2
51 | ул. Чайковского | 10 | [13 empty] | труба 100-12м | 10 | кран 15мм-1шт кран 20мм-1шт | 0.7 | кран 50-2шт | 2.4 | кран 25мм-5шт | 2.1
| ИТОГО: по дому |  | 108.26 | 55.54 | 15.2 | [11 empty] | 10 |  | 0.7 |  | 2.4 |  | 2.1
| ул. Чайковского | 12 | [13 empty] | труба 100-7м | 5.8 | труба 40-16м | 8
| ИТОГО: по дому |  | 34.71 | 4.91 | 13.8 | [11 empty] | 5.8 |  | 8
53 | ул.Чайковского | 14 | [15 empty] | труба 57-54м труба 20-48м | 56.4 |  |  | труба 20-15м | 5.9
[18 empty] | теплоизоляция 57мм -54м, 20мм -48м | 22
| ИТОГО: по дому |  | 80.76 | -29.71 | 84.3 | [13 empty] | 78.4 |  |  |  | 5.9
54 | ул.Чайковского | 16 |  |  |  | крыльца-4м2 | 1.8 | [8 empty] | труба 100-9м | 7.5 | труба 32-24м труба 20-12м | 14.4 | задвижка 80-2шт | 7.6
[6 empty] | 1-3 под. | 75
| ИТОГО: по дому |  | 77.27 | 38.33 | 106.3 |  | 76.8 | [9 empty] | 7.5 |  | 14.4 |  | 7.6
55 | ул.Чайковского | 18 | [11 empty] | цок.-70м2 | 72.8 | труба 100-18м | 15 | труба 32-16м труба 25-8м | 9.9
| ИТОГО: по дому |  | 78.13 | 4.08 | 97.7 | [9 empty] | 72.8 |  | 15 |  | 9.9
56 | ул.Чайковского | 20 | [13 empty] | труба 100-24м | 20 | труба 40-24м труба 32-36м труба 20-50м | 44.6
| ИТОГО: по дому |  | 132.45 | 51.95 | 64.6 | [11 empty] | 20 |  | 44.6
57 | ул.Энергетиков | 1 |  |  |  | крыльца-8м2 | 3.6 | [8 empty] | труба 100-12м | 10 | кран15мм-20шт кран20мм-12шт | 7.9
| ИТОГО: по дому |  | 76.9 | 22.68 | 21.5 |  | 3.6 | [9 empty] | 10 |  | 7.9
58 | ул.Энергетиков | 1А | [7 empty] | в/шахта-3м2 | 5.7 |  |  |  |  | труба 100-25м | 20 |  |  | задвижка 80-1шт | 3.8
| ИТОГО: по дому |  | 101.21 | -71.36 | 29.5 | [5 empty] | 5.7 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 3.8
59 | ул.Энергетиков | 3 | [7 empty] | в/шахта-15м2 | 28.5 |  |  |  |  | труба 100-12м | 10 | кран15мм-35шт кран20мм-10шт | 15.2 | задвижка 80-1шт | 3.8 | кран 25мм-7шт | 2.9
| ИТОГО: по дому |  | 107.3 | 39.74 | 60.4 | [5 empty] | 28.5 | [5 empty] | 10 |  | 15.2 |  | 3.8 |  | 2.9
60 | ул.Энергетиков | 5 |  |  | к/ремонт |  |  |  |  | шифер-50м2 | 19
| ИТОГО: по дому |  | 65.22 | 16.36 | 19 | [5 empty] | 19
61 | ул.Энергетиков | 7 | [13 empty] | труба 100-50м | 41.8 | труба 40-20м труба 20-20м | 6.8 | задвижка 100-1шт | 5.4 | труба 57-50м | 35.4
[10 empty] | в/шахта-2м2 | 3.8 | [6 empty] | кран15мм-15шт кран20мм-20шт | 12.4 | кран 50мм-2шт | 2.4 | кран 25мм-11шт | 4.6
| ИТОГО: по дому |  | 105.05 | 23.36 | 112.6 | [5 empty] | 3.8 | [5 empty] | 41.8 |  | 19.2 |  | 7.8 |  | 40
62 | ул.Энергетиков | 8А | [11 empty] | цок.- 4м2 | 4.2 | труба 100-30м | 25.1 | кран15мм-25шт кран20мм-50шт | 27.3 |  |  | кран 25мм-14шт | 5.9
| ИТОГО: по дому |  | 61.83 | 38.12 | 62.5 | [9 empty] | 4.2 |  | 25.1 |  | 27.3 |  |  |  | 5.9
63 | ул.Энергетиков | 9 |  |  | к/ремонт
| ИТОГО: по дому |  | 78.39 | -82.34 | 0
64 | ул.Энергетиков | 12 | [13 empty] | труба 100-21м | 17.5
| ИТОГО: по дому |  | 120.44 | 7.66 | 17.5 | [11 empty] | 17.5
65 | ул.Энергетиков | 13 |  |  |  | крыльцо 1п.-2м2 | 0.9 |  |  | шифер-100м2 | 38 |  |  |  |  | труба 100-18м | 15 | труба 57-50м труба 20-50м | 52.5 | задвижка 80-2шт | 7.6 | кран 25мм-12шт | 5
[6 empty] | козырек 1п.-2м2 | 1.1 |  |  | в/шахта-3м2 | 5.7 | [6 empty] | кран15мм-25шт кран20мм-45шт | 25.2 | кран 50мм-2шт | 2.4
| ИТОГО: по дому |  | 98.9 | 49.6 | 153.4 |  | 2 |  |  |  | 43.7 | [5 empty] | 15 |  | 77.7 |  | 10 |  | 5
66 | ул.Энергетиков | 14 | [7 empty] | в/шахта-2м2 | 3.8 |  |  |  |  | труба 100-18м | 15 | труба 32-10м труба 20-24м | 12.5 |  |  | труба 32-40м труба 25-35м | 32.1
[22 empty] | кран 25мм-15шт | 6.3
| ИТОГО: по дому |  | 93.69 | 20.18 | 69.7 | [5 empty] | 3.8 | [5 empty] | 15 |  | 12.5 |  |  |  | 38.4
67 | ул.Энергетиков | 22 |  |  |  | 1-4 под. | 120 |  |  | вентшахта-4м2 | 7.6 |  |  |  |  | труба 100-18м | 15 | кран15мм-20шт кран20мм-20шт | 14 |  |  | кран 25мм-10шт | 4.2
| ИТОГО: по дому |  | 97.22 | 58.96 | 160.8 |  | 120 |  |  |  | 7.6 | [5 empty] | 15 |  | 14 |  |  |  | 4.2
68 | ул.Энергетиков | 24 | [7 empty] | в/шахта-3м2 | 5.7 |  |  |  |  | труба 100-12м | 10 | труба 57-8м труба 40-17м | 14.2
[18 empty] | кран15мм-12шт кран20мм-12шт | 8.5
| ИТОГО: по дому |  | 64.96 | -100.83 | 38.4 | [5 empty] | 5.7 | [5 empty] | 10 |  | 22.7
69 | ул.Энергетиков | 24А | [7 empty] | в/шахта-2м2 | 3.8 |  |  | цок.-20м2 | 20.8 | труба 100-12м | 10 | труба 32-14м труба 20-18м | 12.2 |  |  | кран 25мм-13шт | 5.4
| ИТОГО: по дому |  | 130.52 | 59.92 | 52.2 | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 20.8 |  | 10 |  | 12.2 |  |  |  | 5.4
70 | ул.Энергетиков | 30 |  |  |  | крыльца 1,2п.-5м2 | 2.3 |  |  | в/шахта-2м2 | 3.8 |  |  |  |  | труба 100-18м | 15 | кран15мм-20шт кран20мм-20шт |  |  |  | кран 25мм-10шт | 4.2
[6 empty] | 1,2,3 под. | 90
| ИТОГО: по дому |  | 74.3 | -4.9 | 132 |  | 92.3 |  |  |  | 3.8 | [5 empty] | 15 |  | 14.2 |  |  |  | 6.7
71 | ул.Энергетиков | 32 |  |  |  | 1,2,3 под. | 90 |  |  | в/шахта-3м2 | 5.7 |  |  |  |  | труба 100-12м | 10 | кран15мм-16шт кран20мм-16шт | 11.3 | задвижка 80-1шт | 3.8 | кран 25мм-8шт | 3.3
| ИТОГО: по дому |  | 78.7 | 34.6 | 124.1 |  | 90 |  |  |  | 5.7 | [5 empty] | 10 |  | 11.3 |  | 3.8 |  | 3.3
72 | 10 квартал | 1 | [7 empty] | в/шахта-3м2 | 5.7 | замена рубильника-1шт. | 5 |  |  | труба 100-10м | 8.4 | труба 76-10м труба 20-10м | 11.4 | манометр-2шт | 1.1 | труба 76-15м труба 57-10м труба 25-40м | 33.9
[10 empty] | шифер-100м2 | 38 | [6 empty] | кран 15мм-8шт кран 20мм-8шт | 5.7 | термометр-2шт | 1.1 | кран 25мм-6шт | 2.5
| ИТОГО: по дому |  | 320.68 | 112.67 | 112.8 | [5 empty] | 43.7 |  | 5 |  |  |  | 8.4 |  | 17.1 |  | 2.2 |  | 36.4
73 | 10 квартал | 2 |  |  |  | 1-8 под. | 400
| ИТОГО: по дому |  | 313.98 | -67.79 | 400 |  | 400
74 | 10 квартал | 3 |  |  |  | козырьки-10м2 | 5.5 |  |  | бикрост-200м2 | 68 |  |  |  |  | труба 100-10м | 8.4 | труба 76-30м труба 20-10м | 27.4 | манометр-2шт | 1.1 | труба 89-15м труба 76-15м труба 25-10м труба 20-10м | 35.7
[18 empty] | кран15мм-10шт кран20мм-10шт | 7.1 | термометр-2шт | 1.1 | кран 25мм-6шт | 2.5
| ИТОГО: по дому |  | 331.9 | -42.22 | 156.8 |  | 5.5 |  |  |  | 68 | [5 empty] | 8.4 |  | 34.5 |  | 2.2 |  | 38.2
75 | 10 квартал | 4 | [7 empty] | бикрост-180м2 | 61.2 |  |  |  |  | труба 100-10м | 8.4 | труба 76-15м труба 20-10м | 15.4 | манометр-2шт | 1.1 | труба 76-10м труба 57-15м труба 25-10м | 22.3
[18 empty] | кран15мм-40шт кран20мм-40шт | 20.3 | термометр-2шт | 1.1 | кран 25мм-8шт | 3.4
| ИТОГО: по дому |  | 288.5 | 109.46 | 133.2 | [5 empty] | 61.2 | [5 empty] | 8.4 |  | 35.7 |  | 2.2 |  | 25.7
76 | 10 квартал | 5 | [5 empty] | 30м | 28.4 | бикрост-300м2 | 102 |  |  |  |  | труба 100-12м | 10 | труба 89-10м труба 57-10м | 17.2 | манометр-1шт | 0.6 | труба 89-10м труба 76-10м труба 25-10м труба 20-10м | 26.2
[18 empty] | кран15мм-10шт кран20мм-10шт | 7.1 | термометр-1шт | 0.5 | кран 25мм-6шт кран 20мм-8шт кран15мм-10шт | 7
| ИТОГО: по дому |  | 285.13 | -241.75 | 199 |  |  |  | 28.4 |  | 102 | [5 empty] | 10 |  | 24.3 |  | 1.1 |  | 33.2
77 | 10 квартал | 6 |  |  |  | 1 под (л/клетка и кор.1эт.) | 85 | 2м | 1.9 | бикрост-260м2 | 88.4 | частич замена эл.оборуд | 18 |  |  | труба 100-15м | 12.6 | труба 76-10м труба 57-10м труба 32-10м труба 20-15м | 24.2 | манометр-2шт | 1.1 | труба 89-15м труба 57-20м труба 25-10м труба 20-20м | 41.2
[18 empty] | кран15мм-15шт кран20мм-15шт | 10.6 | термометр-2шт | 1.1 | кран 25мм-10шт кран 20мм-10шт | 7.1
| ИТОГО: по дому |  | 201.67 | -83.01 | 291.2 |  | 85 |  | 1.9 |  | 88.4 |  | 18 |  |  |  | 12.6 |  | 34.8 |  | 2.2 |  | 48.3
78 | 10 квартал | 7 |  |  |  | козырек 2п.-2м2 | 1.1 |  |  | бикрост-200м2 | 68 |  |  |  |  | труба 100-20м | 16.7 | труба 76-20м труба 20-10м | 20.8 |  |  | труба 89-15м труба 76-10м труба 25-10м труба 20-10м | 31.7
[18 empty] | кран25мм-6шт кран20мм-6шт | 4.7 |  |  | кран 15мм-6шт кран 20мм-10шт | 4.3
[18 empty] | радиатор -1шт | 4.5
| ИТОГО: по дому |  | 141.57 | 9.08 | 151.8 |  | 1.1 |  |  |  | 68 | [5 empty] | 16.7 |  | 30 |  |  |  | 36
79 | 10 квартал | 7А | [7 empty] | бикрост-100м2 | 34 |  |  |  |  | труба 100-15м | 12.5 | труба 57-10м труба 20-10м | 10.5 | манометр-2шт | 1.1 | труба 89-20м труба 57-20м труба 25-10м труба 20-10м | 43.3
[18 empty] | кран15мм-10шт кран20мм-10шт | 7.1 | термометр-2шт | 1.1 | кран 25мм-6шт кран 20мм-10шт | 5.7
|  |  | 181.06 | -24.41 | 115.3 | [5 empty] | 34 | [5 empty] | 12.5 |  | 17.6 |  | 2.2 |  | 49
80 | 10 квартал | 8 | [13 empty] | труба 100-10м | 8.4 | труба 76-10м труба 57-10м труба 20-20м | 21.9 | манометр-2шт | 1.1 | труба 89-10м труба 57-10м труба 25-10м труба 20-10м | 25.3
[18 empty] | кран15мм-8шт кран20мм-10шт | 6.3 | термометр-2шт | 1.1 | кран 25мм-6шт кран 20мм-8шт | 4.8
[18 empty] | теплоизоляция 57мм -40м, 20мм -10м | 11.1
| ИТОГО: по дому |  | 241.12 | 82.92 | 99 | [5 empty] | 19 | [5 empty] | 8.4 |  | 39.3 |  | 2.2 |  | 30.1
81 | 10 квартал | 9 | [7 empty] | бикрост-250м2 | 85 |  |  |  |  | труба 100-10м | 8.4 | труба76-20м труба 15-16м | 23 | манометр-2шт | 1.1 | труба 89-20м труба 76-10м труба 25-10м труба 20-15м | 38.9
[18 empty] | кран20мм-10шт | 3.8 | термометр-2шт | 1.1 | кран 25мм-8шт кран 20мм-10шт | 6.2
| ИТОГО: по дому |  | 235.15 | 36.62 | 167.5 | [5 empty] | 85 | [5 empty] | 8.4 |  | 26.8 |  | 2.2 |  | 45.1
82 | 10 квартал | 10 |  |  |  | козырек-5м2 | 2.8 |  |  | бикрост-80м2 | 27.2 |  |  |  |  | труба 100-12м | 10 | труба57-10м труба 20-10м | 10.5 | задвижка 100-4шт | 21.4 | труба 76-10м труба 57-10м труба 25-10м | 18.8
[18 empty] | кран 15мм-8шт кран 20мм-8шт | 5.7 |  |  | кран 25мм-10шт | 4.2
| ИТОГО: по дому |  | 178.72 | -73.82 | 100.6 |  | 2.8 |  |  |  | 27.2 | [5 empty] | 10 |  | 16.2 |  | 21.4 |  | 23
83 | 10 квартал | 11 | [7 empty] | бикрост-250м2 | 85 |  |  |  |  | труба 100-6м | 5 | труба76-10м труба 20-10м | 12.3 | задвижка 100-2шт | 10.7 | труба 76-10м труба 25-10м труба 20-10м | 18.8
[18 empty] | кран15мм-10шт кран20мм-10шт | 7.1 |  |  | кран 25мм-6шт кран 20мм-5шт | 4
[18 empty] | радиатор -3шт | 13.5
[18 empty] | теплоизоляция 57мм -50м | 11.2
| ИТОГО: по дому |  | 178.91 | -20.35 | 240.4 | [5 empty] | 85 |  |  |  | 72.8 |  | 5 |  | 44.1 |  | 10.7 |  | 22.8
84 | 10 квартал | 27 | [5 empty] | 150м | 142.2 | [6 empty] | труба 100-12м | 10 | труба76-10м труба 20-10м | 12.3 |  |  | труба 32-20м труба 25-20м труба 20-10м | 19.4
[18 empty] | кран 15мм-5шт кран 20мм-5шт | 3.5
[18 empty] | радиатор -3шт | 13.5
| ИТОГО: по дому |  | 280.63 | 61 | 200.9 |  |  |  | 142.2 | [7 empty] | 10 |  | 29.3 |  |  |  | 19.4
85 | 10 квартал | 28 | [5 empty] | 140м | 132.7 | [6 empty] | труба 100-12м | 10 | труба76-20м труба 20-15м | 22.6 | задвижка 100-2шт | 10.7 | труба 89-10м труба 57-10м труба 25-10м | 21.8
[18 empty] | кран15мм-10шт кран20мм-10шт | 7.1 |  |  | кран25мм-10шт кран15мм-10шт | 6.3
| ИТОГО: по дому |  | 368.6 | 116.09 | 211.2 |  |  |  | 132.7 | [7 empty] | 10 |  | 29.7 |  | 10.7 |  | 28.1
86 | 10 квартал | 29 | [5 empty] | 150м | 142.2 | [8 empty] | труба76-10м труба 20-20м | 14.8 |  |  | труба 108-10м труба 57-10м труба 25-10м | 26.1
[18 empty] | кран15мм-10шт кран20мм-10шт | 7.1 |  |  | кран 25мм-10шт | 4.2
| ИТОГО: по дому |  | 603.82 | 205.78 | 194.4 |  |  |  | 142.2 | [9 empty] | 21.9 |  |  |  | 30.3
87 | 10 квартал | 30 | [7 empty] | бикрост-450м2 | 153 |  |  |  |  | труба 100-15м | 12.5 | труба 76-10м труба 57-10м труба 20-15м | 19 | манометр-2шт | 1.1 | труба89-10м труба 57-10м | 18.1
[18 empty] | кран20мм-10шт кран15мм-10шт | 7.1 | термометр-2шт | 1.1 | кран 20мм-10шт | 2.9
| ИТОГО: по дому |  | 211.06 | 10.88 | 214.8 | [5 empty] | 153 | [5 empty] | 12.5 |  | 26.1 |  | 2.2 |  | 21
88 | 10 квартал | 35 | [7 empty] | бикрост-50м2 | 17 |  |  |  |  | труба 100-10м | 8.4 | труба 57-10м труба 32-10м труба 25-10м | 15.3 | задвижка 100-2шт | 10.7 | труба 57-10м труба 25-25м | 17.8
[18 empty] | кран 25мм-6шт | 3 |  |  | кран 25мм-6шт | 3
[20 empty] | манометр-1шт | 0.6
[20 empty] | термометр-1шт | 0.5 | теплоизоляция д.50-50м | 11.2
| ИТОГО: по дому |  | 203.36 | -74.35 | 87.5 | [5 empty] | 17 |  |  |  | 0 |  | 8.4 |  | 18.3 |  | 11.8 |  | 32
89 | 10 квартал | 38 | [7 empty] | бикрост-600м2 | 204 |  |  |  |  | труба 100-10м | 8.4 | труба 89-10м труба 20-10м | 13.8 | задвижка 80-2шт задвижка 50-2шт | 12.5 | труба 89-10м труба 57-15м труба 20-10м | 24.7
[18 empty] | кран20мм-15шт кран15мм-15шт | 10.6 |  |  | кран 25мм-10шт | 4.2
| ИТОГО: по дому |  | 285.32 | 81.16 | 278.2 | [5 empty] | 204 | [5 empty] | 8.4 |  | 24.4 |  | 12.5 |  | 28.9
90 | 10 квартал | 40 | [7 empty] | бикрост-600м2 | 204 |  |  |  |  | труба 100-12м | 10 | труба 89-20м труба 57-10м труба 40-10м труба 20-15м | 39.3 | манометр-2шт | 1.1 | труба 76-10м труба 57-20м труба 25-20м труба 20-20м | 36.8
[18 empty] | кран15мм-15шт кран20мм-15шт | 10.6 | термометр-2шт | 1.1 | кран 25мм-15шт | 6.3
| ИТОГО: по дому |  | 345.08 | 133.63 | 309.2 | [5 empty] | 204 | [5 empty] | 10 |  | 49.9 |  | 2.2 |  | 43.1
| ИТОГО: |  | 11935.64 | -698.98 | 8204.7 |  | 1605.6 |  | 447.4 |  | 1876.7 |  | 23 |  | 640.3 |  | 719.3 |  | 1496.1 |  | 215.7 |  | 1126.35
Расчет: 224355,4 м2х4,40 руб.х8 месяцев =7897310 руб.
224355,4 м2х4,50 руб.х4 месяца =4038397 руб.
Итого: 7897310+4038397=11935707 руб.
11 935707 руб. х 68,74% = 8204605 руб. - плановый текущий ремонт
11 935707 руб. - 8204605 руб. = 3731102 руб. - непредвиденные работы по текущему ремонту
Нчальник отдела УД Г.В.Вакалюк

## Лист2
вода |  |  |  | краны |  |  |  | задвижки
57 | 710 | 20 | 14200 | 25 | 418 | 20 | 8.36 | 80 | 3794 | 2 | 7.588
76 | 849 |  | 0 | 20 | 289 | 16 | 4.624 | 50 | 2477 | 2 | 4.954
89 | 1006 |  | 0 | 15 | 228 | 10 | 2.28 | 100 | 5352 |  | 0
40 | 517 |  | 0 | 32 | 635 |  | 0 |  |  |  | 12.542
32 | 428 |  | 0 | 57 | 1197 |  | 0
25 | 427 | 30 | 12810 |  |  |  | 15.264
108 | 1256 | 20 | 25120
20 | 393 |  | 0
15 | 373 |  | 0
52130
краны
отоплен. |  |  |  | 32 | 744 | 2 | 1.488
76 | 849 |  | 0 | 25 | 498 | 4 | 1.992
57 | 710 |  | 0 | 20 | 383 |  | 0
40 | 500 |  | 0 | 15 | 325 |  | 0
32 | 411 | 18 | 7398 |  |  |  | 1.992
25 | 410 |  | 0
108 | 1256 |  | 0
20 | 376 |  | 0
15 | 373 | 10 | 3730
11128
канал.
100 | 835 | 12 | 10020

## начисления
2015 год (для плана)
№ п/п | Адрес |  | Год постройки | Площадь квартир по бухгалтерии на 01.01.2015г. | начисленно за год по т/ремонту | Площадь квартир по бухгалтерии на 01.01.2016г.
1 | 2 |  | 3 | 9 | п.9х3,41руб.х12мес.
1 | 10 квартал | 1 | 1975 | 6027.9 | 246661.668
3 | 10 квартал | 3 | 1976 | 6238 | 255258.96
4 | 10 квартал | 4 | 1979 | 5421.5 | 221847.78
5 | 10 квартал | 5 | 1976 | 5359.3 | 219302.556
6 | 10 квартал | 7 | 1983 | 2661.1 | 108892.212
7 | 10 квартал | 7А | 1981 | 3402.7 | 139238.484
8 | 10 квартал | 8 | 1973 | 4533.8 | 185523.096
9 | 10 квартал | 9 | 1977 | 4417.4 | 180760.008
10 | 10 квартал | 10 | 1973 | 3358.5 | 137429.82
11 | 10 квартал | 11 | 1977 | 3362.2 | 137581.224
12 | 10 квартал | 27 | 1997 | 5275 | 215853
13 | 10 квартал | 28 | 1993 | 6930.3 | 283587.876
14 | 10 квартал | 29 | 1994/ 1995 | 11346.8 | 464311.056
15 | 10 квартал | 30 | 1977 | 3964 | 162206.88
16 | 10 квартал | 35 | 1991 | 3822.5 | 156416.7
17 | 10 квартал | 38 | 1986 | 5360.4 | 219347.568
18 | 10 квартал | 40 | 2003 | 6493.7 | 265722.204
19 | ул. Крупской | 1 | 1960 | 494 | 20214.48
20 | ул. Крупской | 2 | 1963 | 2452.5 | 100356.3
21 | ул. Крупской | 6 | 1963 | 1822.4 | 74572.608
22 | ул. Крупской | 8 | 1962 | 2482.1 | 101567.532
23 | ул. Крупской | 10 | 1964 | 2500.8 | 102332.736
24 | ул. Крупской | 12 | 1964 | 2316.1 | 94774.812
25 | ул. Крупской | 14 | 1965 | 3033.3 | 124122.636
26 | ул. Крупской | 18 | 1967 | 3058.5 | 125153.82
27 | ул. Культуры | 1 | 1962 | 1472.6 | 60258.792
28 | ул. Культуры | 2 | 1961 | 1498.4 | 61314.528
29 | ул. Культуры | 3 | 1961 | 1398.4 | 57222.528
30 | ул. Культуры | 4 | 1960 | 1492.6 | 61077.192
31 | ул. Культуры | 4А | 1964 | 2463.8 | 100818.696
32 | ул. Культуры | 7 | 1959 | 1410.8 | 57729.936
33 | ул. Культуры | 8 | 1960 | 1851.6 | 75767.472
34 | ул. Культуры | 8А | 1964 | 2471.9 | 101150.148
35 | ул. Культуры | 9 | 1963 | 2494.3 | 102066.756
36 | ул. Культуры | 10 | 1961 | 1815.8 | 74302.536
37 | ул. Культуры | 12 | 1968 | 2503.4 | 102439.128
38 | ул. Культуры | 14 | 1969 | 3333.9 | 136423.188
39 | ул. Культуры | 18 | 1989 | 5408.5 | 221315.82
40 | ул. Медведева | 2 | 1970 | 3618.3 | 148060.836
41 | ул. Медведева | 4 | 1961 | 1500.8 | 61412.736
42 | ул. Медведева | 6 | 1960 | 1474.2 | 60324.264
43 | ул. Монтажников | 6 | 1968 | 2954.5 | 120898.14
44 | ул. Монтажников | 7 | 1960 | 2142.1 | 87654.732
45 | ул. Монтажников | 8 | 1971 | 3283 | 134340.36
46 | ул. Монтажников | 10 | 1971 | 3070.7 | 125653.044
47 | ул.Строителей | 1 | 1957 | 649.3 | 26569.356
48 | ул.Строителей | 2 | 1957 | 1220.4 | 49938.768
49 | ул.Строителей | 3 | 1957 | 658.8 | 26958.096
50 | ул.Строителей | 4 | 1955 | 407.1 | 16658.532
51 | ул.Строителей | 5 | 1958 | 663.9 | 27166.788
52 | ул.Строителей | 6 | 1954 | 408.7 | 16724.004
54 | ул.Строителей | 9 | 1958 | 662.2 | 27097.224
55 | ул.Строителей | 10 | 1955 | 414.5 | 16961.34
56 | ул.Строителей | 11 | 1958 | 667.6 | 27318.192
57 | ул.Строителей | 13 | 1958 | 1976 | 80857.92
58 | ул.Строителей | 15 | 1959 | 2077.4 | 85007.208
59 | ул.Строителей | 16 | 1964 | 1959.6 | 80186.832
60 | ул.Строителей | 17 | 1959 | 1428.3 | 58446.036
61 | ул.Строителей | 18 | 1964 | 1902.4 | 77846.208
62 | ул.Строителей | 20 | 1965 | 1959.7 | 80190.924
63 | ул. Чайковского | 2 | 1957 | 1454.5 | 59518.14
64 | ул.Чайковского | 4 | 1955 | 413.2 | 16908.144
65 | ул.Чайковского | 6 | 1955 | 372.4 | 15238.608
67 | ул.Чайковского | 10 | 1956 | 2035 | 83272.2
68 | ул.Чайковского | 12 | 1958 | 652.5 | 26700.3
69 | ул.Чайковского | 16 | 1962 | 1450.3 | 59346.276
70 | ул.Чайковского | 18 | 1962 | 1467.3 | 60041.916
71 | ул.Чайковского | 20 | 1963 | 2489.3 | 101862.156
72 | ул.Энергетиков | 1 | 1956 | 1445.5 | 59149.86
73 | ул.Энергетиков | 3 | 1957 | 2017.9 | 82572.468
74 | ул.Энергетиков | 5 | 1960 | 1225.9 | 50163.828
75 | ул.Энергетиков | 7 | 1960 | 1974.7 | 80804.724
76 | ул.Энергетиков | 8А | 1999 | 1158.7 | 47414.004
77 | ул.Энергетиков | 9 | 1960 | 1473.5 | 60295.62
78 | ул.Энергетиков | 12 | 1957 | 2254.7 | 92262.324
79 | ул.Энергетиков | 13 | 1963 | 1858.1 | 76033.452
0
80 | ул.Энергетиков | 14 | 1956 | 1761.1 | 72064.212
81 | ул.Энергетиков | 22 | 1956 | 1827.6 | 74785.392
82 | ул.Энергетиков | 24 | 1959 | 1220.6 | 49946.952
83 | ул.Энергетиков | 24А | 1966 | 2452.6 | 100360.392
84 | ул.Энергетиков | 30 | 1961 | 1396.6 | 57148.872
85 | ул.Энергетиков | 32 | 1961 | 1479.4 | 60537.048
| Итого: |  |  | 204731.7 | 8377621.164

## начисление 2016
№ п/п | Адрес |  | Площадь квартир по бухгалтерии на 01.01.2016г | площадь *4,4 руб.*8 мес. | площадь *4,5 руб.*4 мес. | Сумма, руб.
1 | 10 квартал | 1 | 6027.8 | 212178.56 | 108500.4 | 320678.96
2 | 10 квартал | 2 | 5901.9 | 207746.88 | 106234.2 | 313981.08
3 | 10 квартал | 3 | 6238.8 | 219605.76 | 112298.4 | 331904.16
4 | 10 квартал | 4 | 5423 | 190889.6 | 97614 | 288503.6
5 | 10 квартал | 5 | 5359.6 | 188657.92 | 96472.8 | 285130.72
6 | 10 квартал | 6 | 3790.8 | 133436.16 | 68234.4 | 201670.56
7 | 10 квартал | 7 | 2661.1 | 93670.72 | 47899.8 | 141570.52
8 | 10 квартал | 7А | 3403.4 | 119799.68 | 61261.2 | 181060.88
9 | 10 квартал | 8 | 4532.4 | 159540.48 | 81583.2 | 241123.68
10 | 10 квартал | 9 | 4420.1 | 155587.52 | 79561.8 | 235149.32
11 | 10 квартал | 10 | 3359.4 | 118250.88 | 60469.2 | 178720.08
12 | 10 квартал | 11 | 3362.9 | 118374.08 | 60532.2 | 178906.28
13 | 10 квартал | 27 | 5275 | 185680 | 94950 | 280630
14 | 10 квартал | 28 | 6928.6 | 243886.72 | 124714.8 | 368601.52
15 | 10 квартал | 29 | 11350 | 399520 | 204300 | 603820
16 | 10 квартал | 30 | 3967.3 | 139648.96 | 71411.4 | 211060.36
17 | 10 квартал | 35 | 3822.5 | 134552 | 68805 | 203357
18 | 10 квартал | 38 | 5363.1 | 188781.12 | 96535.8 | 285316.92
19 | 10 квартал | 40 | 6486.4 | 228321.28 | 116755.2 | 345076.48
20 | ул. Крупской | 1 | 494 | 17388.8 | 8892 | 26280.8
21 | ул. Крупской | 2 | 2453.3 | 86356.16 | 44159.4 | 130515.56
22 | ул. Крупской | 6 | 1823.4 | 64183.68 | 32821.2 | 97004.88
23 | ул. Крупской | 8 | 2483.9 | 87433.28 | 44710.2 | 132143.48
24 | ул. Крупской | 10 | 2501.4 | 88049.28 | 45025.2 | 133074.48
25 | ул. Крупской | 12 | 2314.7 | 81477.44 | 41664.6 | 123142.04
26 | ул. Крупской | 14 | 3034.6 | 106817.92 | 54622.8 | 161440.72
27 | ул. Крупской | 18 | 3060.9 | 107743.68 | 55096.2 | 162839.88
28 | ул. Культуры | 1 | 1472.6 | 51835.52 | 26506.8 | 78342.32
29 | ул. Культуры | 2 | 1497.8 | 52722.56 | 26960.4 | 79682.96
30 | ул. Культуры | 3 | 1398.4 | 49223.68 | 25171.2 | 74394.88
31 | ул. Культуры | 4 | 1492.2 | 52525.44 | 26859.6 | 79385.04
32 | ул. Культуры | 4А | 2463.8 | 86725.76 | 44348.4 | 131074.16
33 | ул. Культуры | 7 | 1410.2 | 49639.04 | 25383.6 | 75022.64
34 | ул. Культуры | 8 | 1850.2 | 65127.04 | 33303.6 | 98430.64
35 | ул. Культуры | 8А | 2471.8 | 87007.36 | 44492.4 | 131499.76
36 | ул. Культуры | 9 | 2497.3 | 87904.96 | 44951.4 | 132856.36
37 | ул. Культуры | 10 | 1816.6 | 63944.32 | 32698.8 | 96643.12
38 | ул. Культуры | 12 | 2503.7 | 88130.24 | 45066.6 | 133196.84
39 | ул. Культуры | 14 | 3335 | 117392 | 60030 | 177422
40 | ул. Культуры | 18 | 5416.6 | 190664.32 | 97498.8 | 288163.12
41 | ул. Медведева | 2 | 3621.1 | 127462.72 | 65179.8 | 192642.52
42 | ул. Медведева | 2А | 3681.8 | 129599.36 | 66272.4 | 195871.76
43 | ул. Медведева | 4 | 1501 | 52835.2 | 27018 | 79853.2
44 | ул. Медведева | 6 | 1474.2 | 51891.84 | 26535.6 | 78427.44
45 | ул. Монтажников | 6 | 2957.9 | 104118.08 | 53242.2 | 157360.28
46 | ул. Монтажников | 7 | 2141 | 75363.2 | 38538 | 113901.2
47 | ул. Монтажников | 8 | 3283.1 | 115565.12 | 59095.8 | 174660.92
48 | ул. Монтажников | 10 | 3070 | 108064 | 55260 | 163324
49 | ул.Строителей | 1 | 649.3 | 22855.36 | 11687.4 | 34542.76
50 | ул.Строителей | 2 | 1220.7 | 42968.64 | 21972.6 | 64941.24
51 | ул.Строителей | 3 | 659.4 | 23210.88 | 11869.2 | 35080.08
52 | ул.Строителей | 4 | 406.7 | 14315.84 | 7320.6 | 21636.44
53 | ул.Строителей | 5 | 663.9 | 23369.28 | 11950.2 | 35319.48
54 | ул.Строителей | 6 | 408.7 | 14386.24 | 7356.6 | 21742.84
55 | ул.Строителей | 8 | 412.2 | 14509.44 | 7419.6 | 21929.04
56 | ул.Строителей | 9 | 659.3 | 23207.36 | 11867.4 | 35074.76
57 | ул.Строителей | 10 | 414.7 | 14597.44 | 7464.6 | 22062.04
58 | ул.Строителей | 11 | 668.2 | 23520.64 | 12027.6 | 35548.24
59 | ул.Строителей | 13 | 1973.5 | 69467.2 | 35523 | 104990.2
60 | ул.Строителей | 15 | 2077.9 | 73142.08 | 37402.2 | 110544.28
61 | ул.Строителей | 16 | 1959.6 | 68977.92 | 35272.8 | 104250.72
62 | ул.Строителей | 17 | 1428.5 | 50283.2 | 25713 | 75996.2
63 | ул.Строителей | 18 | 1903.3 | 66996.16 | 34259.4 | 101255.56
64 | ул.Строителей | 20 | 1959.3 | 68967.36 | 35267.4 | 104234.76
65 | ул.Строителей | 22 | 1953.4 | 68759.68 | 35161.2 | 103920.88
66 | ул. Чайковского | 2 | 1454.5 | 51198.4 | 26181 | 77379.4
67 | ул.Чайковского | 4 | 413.2 | 14544.64 | 7437.6 | 21982.24
68 | ул.Чайковского | 6 | 372.4 | 13108.48 | 6703.2 | 19811.68
69 | ул.Чайковского | 8 | 420.6 | 14805.12 | 7570.8 | 22375.92
70 | ул.Чайковского | 10 | 2035 | 71632 | 36630 | 108262
71 | ул.Чайковского | 12 | 652.5 | 22968 | 11745 | 34713
72 | ул.Чайковского | 14 | 1518.1 | 53437.12 | 27325.8 | 80762.92
73 | ул.Чайковского | 16 | 1452.5 | 51128 | 26145 | 77273
74 | ул.Чайковского | 18 | 1468.6 | 51694.72 | 26434.8 | 78129.52
75 | ул.Чайковского | 20 | 2489.7 | 87637.44 | 44814.6 | 132452.04
76 | ул.Энергетиков | 1 | 1445.5 | 50881.6 | 26019 | 76900.6
77 | ул.Энергетиков | 1А | 1902.5 | 66968 | 34245 | 101213
78 | ул.Энергетиков | 3 | 2016.9 | 70994.88 | 36304.2 | 107299.08
79 | ул.Энергетиков | 5 | 1225.9 | 43151.68 | 22066.2 | 65217.88
80 | ул.Энергетиков | 7 | 1974.7 | 69509.44 | 35544.6 | 105054.04
81 | ул.Энергетиков | 8А | 1162.2 | 40909.44 | 20919.6 | 61829.04
82 | ул.Энергетиков | 9 | 1473.5 | 51867.2 | 26523 | 78390.2
83 | ул.Энергетиков | 12 | 2263.9 | 79689.28 | 40750.2 | 120439.48
84 | ул.Энергетиков | 13 | 1859 | 65436.8 | 33462 | 98898.8
85 | ул.Энергетиков | 14 | 1761.1 | 61990.72 | 31699.8 | 93690.52
86 | ул.Энергетиков | 22 | 1827.5 | 64328 | 32895 | 97223
87 | ул.Энергетиков | 24 | 1221 | 42979.2 | 21978 | 64957.2
88 | ул.Энергетиков | 24А | 2453.4 | 86359.68 | 44161.2 | 130520.88
89 | ул.Энергетиков | 30 | 1396.6 | 49160.32 | 25138.8 | 74299.12
90 | ул.Энергетиков | 32 | 1479.4 | 52074.88 | 26629.2 | 78704.08
| ИТОГО: |  | 224355.4 | 7897310.08 | 4038397.2 | 11935707.28