## 2016 жэк
ПЛАН
текущего ремонта жилых домов обслуживаемых ЗАО "ЖЭК" на 2016 год
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ЖЭК"
____________________С.В.Трухменев
"____"____________________20___ г.
№ п/п | Адрес |  | Начислено за год по тек/ремонту | Остаток на 01.01.16 | ВСЕГО по плану на 2016г | Выполнено | Ремонт подъездов, крылец, козырьков и балконных плит |  | Выполнено |  | Ремонт межпанельн швов |  | Выполнено |  | Ремонт кровли, оголовков вентшахт, замена в/труб |  | Выполнено |  | Электромонтажные работы |  | Выполнено |  | Ремонт фасада, цоколя и отмостки |  | Выполнено |  | Ремонт канализации |  | Выполнено |  | Ремонт отопления |  | Выполнено |  | ТУ |  | Выполнено |  | Ремонт водоснабжения |  | Выполнено
|  |  | т.руб. | т.руб. | т.руб |  | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма руб.
1 | ул. Крупской | 1 | [20 empty] | отм.-5м2 | 4.9 | [6 empty] | труба 40-9м | 4.5
[23 empty] | цок.-5м2 | 5.2
| ИТОГО: по дому |  | 26.28 | 20.26 | 14.6 | [18 empty] | 10.1 | [7 empty] | 4.5
2 | ул. Крупской | 2 |  |  |  |  | крыльца-6м2 | 2.7 | [12 empty] | 1,2,3 под | 9779 | отм.-5м2 | 4.9 | отм.-2,8м2 | 3215 |  |  | труба 100-5,75м фасонные части-13шт | 15036 | труба 40-18м труба 25-9м труба 20-30м | 23 |  |  |  |  | замена насоса - 1шт | 20518 |  |  | ГВС труба 57-5,5м ГВС труба 40-3,5м | 4928
| ИТОГО: по дому |  | 130.52 | -26.45 | 30.6 | 53476 |  | 2.7 | [13 empty] | 9779 |  | 4.9 |  | 3215 |  |  |  | 15036 |  | 23 | [5 empty] | 20518 |  |  |  | 4928
3 | ул. Крупской | 6 | [18 empty] | 1,2,3 под. | 8258 | [18 empty] | ГВС труба 20-4м | 1746
| ИТОГО: по дому |  | 97 | 46.45 | 0 | 10004 | [15 empty] | 8258 | [19 empty] | 1746
4 | ул. Крупской | 8 | [12 empty] | шифер-10м2 | 3.8 |  |  |  |  | замена выкл.щит-1шт | 139 | [6 empty] | труба 100-6,75м фасонные части-17 шт | 15891 | [10 empty] | ГВС труба 15-5,5м ГВС труба 20-3,8м кран 20-2шт ХВС труба 25-15м ХВС труба 20-8м кран 20-1шт кран 25-1шт | 2 513 3 436 11 844
| ИТОГО: по дому |  | 132.14 | 48.42 | 3.8 | 33823 | [9 empty] | 3.8 | [5 empty] | 139 | [7 empty] | 15891 | [11 empty] | 17793
5 | ул. Крупской | 10 | [6 empty] | ремонт 2 под. крыльцо-1шт | 29 277 864 |  |  |  |  | вход в подвал-2м2 | 0.8 | шифер-14,75м2 | 8293 |  |  | 1,2,3 под. установка ТУ-1шт | 4 303 1 649 | цоколь-120м2 | 125.6 | фасад-52,5м | 76765 | труба 100-9м | 7.5 |  |  |  |  | труба 15-2шт вентили 25-3шт | 1926 | задвижки 80-2шт, задвижки 50-1шт | 10.1
| ИТОГО: по дому |  | 133.07 | 69.05 | 144 | 123077 |  |  |  | 30141 | [5 empty] | 0.8 |  | 8293 |  |  |  | 5952 |  | 125.6 |  | 76765 |  | 7.5 |  |  |  | 0 |  | 1926 |  | 10.1
6 | ул. Крупской | 12 |  |  |  |  | крыльца-4м2 | 1.8 | 1,3,4 под. | 95168 | [10 empty] | освещ. 1,2 под. | 4697 | отм.-5м2 | 4.9 |  |  | труба 100-24м | 20 | труба 100-6,5м фасонные части-8шт | 15386 | труба 20-30м | 10.3 | труба 40-18м труба 20-4,5м труба 15-11,5м | 16963 |  |  | замена насоса - 2шт | 37005
[7 empty] | 1,3,4под. | 120 | ремонт крыльца 1 под | 4296
| ИТОГО: по дому |  | 123.14 | -11.97 | 157 | 173515 |  | 121.8 |  | 99464 | [11 empty] | 4697 |  | 4.9 |  |  |  | 20 |  | 15386 |  | 10.3 |  | 16963 |  |  |  | 37005
7 | ул. Крупской | 14 |  |  |  |  | крыльцо-2м2 | 0.9 | [6 empty] | вход в подвал-12м2 | 4.6 |  |  |  |  | замена патрона 3,4 под. | 253 |  |  |  |  | труба 100-18м | 15 | труба 100 - 5м фасонные части-5шт | 8398 | труба 57-24м | 17 | труба 57-3м изоляция-82м | 32417 | задвижка 80-1шт | 3.8 |  |  | труба 57-9м | 6.4 | ГВС труба 25-2,7м | 1300
[39 empty] | кран 25мм-10шт | 4.2 | ХВС труба 25-2,8м ХВС труба 20-5,5м вентили 20-1шт сгоны-1шт | 4752
| ИТОГО: по дому |  | 161.44 | -69.15 | 51.9 | 47120 |  | 0.9 | [7 empty] | 4.6 | [5 empty] | 253 | [5 empty] | 15 |  | 8398 |  | 17 |  | 32417 |  | 3.8 |  |  |  | 10.6 |  | 6052
8 | ул. Крупской | 18 |  |  |  |  | крыльца-8м2 | 3.6 | крыльцо-8,04м2 1,3,4 под. | 5403 |  |  |  |  | вход в подвал-16м2 в/шахта-3м2 | 6,1 5,7 |  |  |  |  | замена блока домофона 1,2 под., подвал эл.монтаж. работы щит замена патрона-1под | 14 274 3 105 253 | цоколь-120м2 | 125.6 |  |  | труба 100-24м | 20 | труба 100-7м фасонные части-10шт | 16183 | труба 76-12м | 10.2 | труба 57-6м труба 20-25,5м вентиль 20-2шт вентиль15-1шт сгоны-1шт замена и устан.насоса-1шт | 46714 |  |  |  |  | труба 76-30м кран 25мм-9шт задвижка 100мм-1шт | 25,5 3,8 5,4 | ГВС труба 25-2,5м ГВС труба 20-2,8м сгоны-1шт | 2662
| ИТОГО: по дому |  | 162.84 | -92.41 | 205.9 | 88594 |  | 3.6 |  | 5403 | [5 empty] | 11.8 | [5 empty] | 17632 |  | 125.6 |  |  |  | 20 |  | 16183 |  | 10.2 |  | 46714 | [5 empty] | 34.7 |  | 2662
9 | ул. Культуры | 1 | [30 empty] | труба 57-2м труба 20-3,5м труба 15-2,5м | 5267 | [6 empty] | ГВС труба 40-1,5м ГВС труба 32-9м ГВС труба 20-3,5 вентили 20-2шт | 7175
| ИТОГО: по дому |  | 78.34 | -131.59 | 0 | 12442 | [27 empty] | 5267 | [7 empty] | 7175
10 | ул. Культуры | 2 |  |  |  |  | крыльцо-2м2 | 0.9 | 1,2,3 под | 74232 | [6 empty] | шифер-1,48м | 1210 | [8 empty] | труба 100-9м | 7.5 |  |  |  |  | труба 32-4,2м | 1810 |  |  | замена насоса-1шт | 16695 |  |  | ХВС труба 40-7м вентиль 57-1шт вентиль 15-1шт | 5385
[7 empty] | 1-3 под. | 75 | [24 empty] | труба 57-1,5м | 1319
| ИТОГО: по дому |  | 79.68 | 12.21 | 83.4 | 100651 |  | 75.9 |  | 74232 | [7 empty] | 1210 | [9 empty] | 7.5 | [5 empty] | 3129 |  |  |  | 16695 |  |  |  | 5385
11 | ул. Культуры | 3 | [18 empty] | устан.свет. 3 под. | 1105
| ИТОГО: по дому |  | 74.39 | 39.14 | 0 | 1105 | [15 empty] | 1105
12 | ул. Культуры | 4 |  |  | к/ремонт | [23 empty] | труба 100-14,3м фасонные части-16шт | 23253 | [10 empty] | ГВС труба 25-2м ХВС задвижка 50-1шт | 898 2 498
| ИТОГО: по дому |  | 79.39 | 56.87 |  | 26649 | [23 empty] | 23253 | [11 empty] | 3396
13 | ул. Культуры | 4А |  |  |  |  | козырьки-8м2 | 4.4 | [6 empty] | шифер-50м2 | 19 |  |  |  |  | замена ламп-4шт | 795 | отм.-2м2 | 2 |  |  | труба 100-24м | 20 | труба 100-38м фасонные части-54шт | 69264 | труба 57-7м труба 20-20м | 11.8 | труба 40-2м труба 20-2м труба 15-3м вентили 20-10шт вентили 15-2шт сгоны-5шт | 8825 | задвижка 80-1шт | 3.8 |  |  |  |  | ГВС 57-7м ГВС труба 40-1,5м ГВС труба 25-7м ГВС труба 20-3м вентили 25-4шт | 18314
[21 empty] | замена.выкл-1шт | 253 | [8 empty] | кран20мм-25шт | 7.1 | [8 empty] | ХВС труба 20-2,5м вентили 57-1шт вентили 25-4шт | 9369
| ИТОГО: по дому |  | 131.07 | -67.49 | 68.1 | 106820 |  | 4.4 | [7 empty] | 19 | [5 empty] | 1048 |  | 2 |  |  |  | 20 |  | 69264 |  | 18.9 |  | 8825 |  | 3.8 | [5 empty] | 27683
14 | ул. Культуры | 7 | [18 empty] | устан.свет. 2,3 под. | 5159 |  |  |  |  | труба 100-14м | 11.7 |  |  | труба 40-38м | 19 | труба 57-6м труба 20-4,5м сгоны-2шт | 7346 | задвижка 80-2шт | 7.6 |  |  | труба 25-53м | 22.6
[31 empty] | кран15мм-13шт кран20мм-13шт | 9.2 | [6 empty] | кран 25мм-15шт | 6.3
| ИТОГО: по дому |  | 75.02 | 10 | 76.4 | 12505 | [15 empty] | 5159 | [5 empty] | 11.7 |  |  |  | 28.2 |  | 7346 |  | 7.6 |  |  |  | 28.9
15 | ул. Культуры | 8 |  |  |  |  | 1-4под. | 120 | ограждение-3м | 3185 | [6 empty] | шифер-2,95м | 2319 |  |  | освещение 1,2,3,4 под. | 20365 | [10 empty] | труба 76-2,5м труба 20-8м труба 15-2м вентили 20-4м | 11132 | [6 empty] | ГВС 20-3,5м ветили 25-1шт сгоны-1шт ХВС 20-3м | 1 747 1 501
| ИТОГО: по дому |  | 98.43 | 59.38 | 120 | 40249 |  | 120 |  | 3185 | [7 empty] | 2319 |  |  |  | 20365 | [11 empty] | 11132 | [7 empty] | 3248
16 | ул. Культуры | 8А | [12 empty] | шифер-80м2 | 30.4 |  |  |  |  | освещение 1,2,3,4 под. устан.прожек. -2шт | 3 709 6 760 | [6 empty] | труба 100-2м фасонные части-3шт | 3818 |  |  | труба 57-4,5м | 3421
| ИТОГО: по дому |  | 131.5 | -210.94 | 30.4 | 17708 | [9 empty] | 30.4 | [5 empty] | 10469 | [7 empty] | 3818 |  |  |  | 3421
17 | ул. Культуры | 9 |  |  |  |  | крыльцо-2м2 4 под. | 0,9 30 | 1 под. крыльцо-2,2м2 | 1782 | [10 empty] | установка светильника-4шт | 6948 |  |  |  |  | труба 100-18м | 15 | труба 100-6м фасонные части-6шт | 9839 | труба 40-12м труба 25-18м | 13.7 | труба 32-4,5м труба 20-7,5м труба 15-м вентили 20-2шт | 8715 |  |  | замена насоса-1шт | 21592 | кран 25мм-11шт | 4.6
| ИТОГО: по дому |  | 132.86 | -231.16 | 64.2 | 48876 |  | 30.9 |  | 1782 | [11 empty] | 6948 | [5 empty] | 15 |  | 9839 |  | 13.7 |  | 8715 |  |  |  | 21592 |  | 4.6
18 | ул. Культуры | 10 | [18 empty] | предподъездное освещение | 13412 | [8 empty] | труба 76-18м | 15.3 | труба 76-18м труба 40-96м труба 32-15м труба 15-38м вентили 20-45шт вентили 15-89шт задвижка 100-2шт задвижка 89-1шт сгоны-3шт | 172812 |  |  |  |  | труба 57-60м | 42.6 | ГВС 32-2м ГВС 20-5м | 7 141
[21 empty] | замена патрона 1 под | 139 |  |  |  |  | труба 100-16м | 13.4 |  |  | кран15мм-46шт кран20мм-48шт | 33.3 | [6 empty] | кран 25мм-15шт | 6.3 | ХВС 25-1,5м ХВС 20-5м | 5313
| ИТОГО: по дому |  | 96.64 | -1.49 | 110.9 | 198817 | [15 empty] | 13551 | [5 empty] | 13.4 |  |  |  | 48.6 |  | 172812 | [5 empty] | 48.9 |  | 12454
19 | ул. Культуры | 12 |  |  |  |  | козырьки-2м2 | 1.1 | 4 под. | 40824 | [10 empty] | замена выкл. -2шт | 1841 |  |  |  |  | труба 100-21м | 17.5 | труба 100-5,75м фасонные части-10шт | 11371 |  |  | труба 57-6м труба 20-6м труба 15-4м вентили 32-1шт вентили 20-1шт сгон-2шт | 11337 |  |  |  |  | труба 76-21м | 17.8 | ГВС 25-1,25м ГВС 20-1,5м | 1841
[7 empty] | крыльцо-3м2 | 1.4 | крыльцо 4 под. | 9246 | [10 empty] | замена патрона- 1шт 4 под. | 253 | [6 empty] | изоляционные работы-10м | 4067 | [8 empty] | кран 25мм-24шт | 10 | ХВС 32-1м ХВС 25-5,25м ХВС 20-1,5м | 4659
[7 empty] | 4 под. | 50
| ИТОГО: по дому |  | 133.2 | -56.09 | 97.8 | 85439 |  | 52.5 |  | 50070 | [11 empty] | 2094 | [5 empty] | 17.5 |  | 15438 |  |  |  | 11337 | [5 empty] | 27.8 |  | 6500
20 | ул. Культуры | 14 | [12 empty] | шифер-20м2 | 7.6 | ремонт конька -8м | 4988 |  |  | устан. свет 3под.-1шт | 2342 |  |  |  |  | труба 100-18м | 15 | труба 100-12м фасонные части- 25шт. | 25893 | труба 76-24м труба 57-42м труба 20-36м | 63.7 | труба 57-9м |  |  |  | замена насоса-3шт | 59244 | труба 76-50м | 42.5 | ХВС 20-3м вентили 20-1шт | 1421
[21 empty] | устан.автом. 3 под. | 2801 | [16 empty] | кран 25мм-10шт | 4.1
| ИТОГО: по дому |  | 177.42 | 23.91 | 132.9 | 96689 | [9 empty] | 7.6 |  | 4988 |  |  |  | 5143 | [5 empty] | 15 |  | 25893 |  | 63.7 | [5 empty] | 59244 |  | 46.6 |  | 1421
21 | ул. Культуры | 18 | [6 empty] | 5,6 под. ремонт плиты | 41 130 7 518 | [6 empty] | бикрост- 115,632м2 |  |  |  | рем.освещ | 2228 | [6 empty] | труба 100-10м труба 50-12,95м фасонные части- 15 шт. | 24613 |  |  | труба 57-124м труба 40-35м труба 20-3м вентили 20-28шт вентли 15-14шт задвижка 100-1шт отвод 57-27м | 178632 | [6 empty] | ГВС 32-1м ГВС 20-3м ГВС 15-4м | 4062
[9 empty] | рем. ж/б крыльца-4шт 3,4,5,6 под. | 19448 | [6 empty] | ремонт стяжки- 3м2 |  |  |  | овещ.подвала-40шт устан.прибора эл.энергии-2шт | 30348
| ИТОГО: по дому |  |  |  | 239.4 | 349256 |  |  |  | 68096 | [7 empty] | 41277 |  |  |  | 32576 | [7 empty] | 24613 |  |  |  | 178632 | [7 empty] | 4062
22 | ул. Медведева | 2 | [6 empty] | 4,5,6 под. | 117625 |  |  |  |  | шифер-150м2 | 57 | шифер-1,48м2 | 1210 | [10 empty] | труба 100-6м фасонные части-12шт | 12257 | труба 57-32м труба 20-24м | 31.7 | труба 20-12м труба 15-8м вентили 20-4шт вентили 15-2шт сгоны-10шт | 12426 | задвижка 100-4шт | 21.4 | задвижка 89-1шт | 6533 | труба 57-12м | 8.5 | ГВС 40-4м ГВС 25-1,2м ГВС 20-18,2м вентили 20-1шт фитинги-6шт | 14957
[9 empty] | крыльцо-5м2 1,3 под. | 11420 | [28 empty] | кран 25мм-24шт | 10 | ХВС 20-1,3м вентили 20-1шт | 1103
| ИТОГО: по дому |  | 192.64 | -96.77 | 128.6 | 177531 |  |  |  | 129045 | [5 empty] | 57 |  | 1210 | [11 empty] | 12257 |  | 31.7 |  | 12426 |  | 21.4 |  | 6533 |  | 18.5 |  | 16060
23 | ул. Медведева | 2А |  |  |  |  | ремонт общих корид. 1,2эт. | 133.7 | 2 под. | 46 797 |  |  |  |  | бикрост-80м2 | 27.2 | устан. снегодержателя | 38302 |  |  | замена паторона 1 под.-2шт | 546 | [6 empty] | труба 100-9,5м фасонные части-9шт | 14058 |  |  | труба 20-2,5м задвижки 100-1шт задвижки 80-1шт труба 25-4м вентили-2шт | 1 276 8 612 3 981 | [6 empty] | ГВС 20-2м ХВС 25-2м | 709 709
| ИТОГО: по дому |  | 195.87 | -50.15 | 160.9 | 114990 |  | 133.7 |  | 46797 | [5 empty] | 27.2 |  | 38302 |  |  |  | 546 | [7 empty] | 14058 |  |  |  | 13869 | [7 empty] | 1418
24 | ул. Медведева | 4 | [28 empty] | труба 40-25м | 12.5 | [6 empty] | труба 32-20м | 8.6
[9 empty] | ремонт пола-1,5м2 | 820 | [10 empty] | ремонт выключ.-1шт 2под. | 137 |  |  |  |  | труба 100-12м | 10 | труба 50-1м фасонные части-5шт | 3659 | теплоизоляц. 40мм -70м | 5.4 | труба 32-3м труба 20-4м вентили 20-3шт | 4904 | [6 empty] | ГВС 20-3м вентили 20-1шт | 2125
| ИТОГО: по дому |  | 79.85 | -154.14 | 36.5 | 11645 |  |  |  | 820 | [11 empty] | 137 | [5 empty] | 10 |  | 3659 |  | 17.9 |  | 4904 | [5 empty] | 8.6 |  | 2125
25 | ул. Медведева | 6 | [6 empty] | восстан. работы кв.№21 | 31877 |  |  |  |  | шифер-70м2 | 26.6 | [10 empty] | труба 100-9м | 7.5 |  |  | труба 40-40м | 20 | труба 57-3м труба 32-3,5м труба 25-1,5м труба 20-2,2м вентили 20-12,2шт вентили 20-2шт вентили 15-1шт сгоны-2шт | 19811 |  |  |  |  | кран 25мм-5шт | 2.1
| ИТОГО: по дому |  | 78.43 | -150.83 | 56.2 | 51688 |  |  |  | 31877 | [5 empty] | 26.6 | [11 empty] | 7.5 |  |  |  | 20 |  | 19811 | [5 empty] | 2.1
26 | ул. Монтажников | 6 | [12 empty] | шифер-50м2 | 19 |  |  |  |  | ремонт освещения | 7198 |  |  |  |  | труба 100-12м | 10 | труба 100-10,25м фасонные части-17шт | 19755 | труба 57-24м труба 76-4м | 20.4 | труба 20-25,8м труба 15-1,6м вентили 20-2шт | 13887 | кран 50-2шт | 2.4 |  |  | кран 25мм-5шт | 2.1
| ИТОГО: по дому |  | 157.36 | -126.16 | 53.9 | 40840 | [9 empty] | 19 | [5 empty] | 7198 | [5 empty] | 10 |  | 19755 |  | 20.4 |  | 13887 |  | 2.4 |  |  |  | 2.1
27 | ул. Монтажников | 7 | [18 empty] | замена патрона 1 под. | 393 | [6 empty] | труба 100-4м фасонные части-5шт | 6624 | труба 32-18м труба 40-30м | 22.4 | труба 32-1м труба 20-5,6м труба 15-4,2м | 7031 | задвижка 80-1шт | 3.8 |  |  | труба 40-12м | 6.2
[21 empty] | устан. ТУ | 1649 | [12 empty] | кран 32-2шт | 1.5 |  |  | кран 20мм-1шт | 0.3
| ИТОГО: по дому |  | 113.9 | 6.56 | 34.2 | 15697 | [15 empty] | 2042 | [7 empty] | 6624 |  | 22.4 |  | 7031 |  | 5.3 |  |  |  | 6.5
28 | ул. Монтажников | 8 |  |  |  |  | козырьки-6м2 крыльца-6м2 | 3,3 2,7 | [6 empty] | шифер-150м2 | 57 |  |  |  |  | ремонт освещения | 7267 | цок.-100м2 | 104 | фасад- 140м2 | 140286 | труба 100-9м | 7.5 |  |  | кран15мм-16шт кран20мм-16шт | 11.3 | труба 76-3м труба 40-14м труба 20-4,7м труба 15-5м ветили 20-2шт вентили 15-2шт сгоны-2шт | 14407 |  |  |  |  | кран 25мм-11шт | 4.6 | ГВС 32-1,5м ГВС 20-3м вентили 32-1шт | 2737
| ИТОГО: по дому |  | 174.66 | -20.4 | 190.4 | 164697 |  | 6 | [7 empty] | 57 | [5 empty] | 7267 |  | 104 |  | 140286 |  | 7.5 |  |  |  | 11.3 |  | 14407 | [5 empty] | 4.6 |  | 2737
29 | ул. Монтажников | 10 | [6 empty] | ограждение- 0,135 | 6223 |  |  |  |  | шифер-100м2 | 38 |  |  |  |  | ремонт освещения 3 под. | 6290 | цок.-115м2 | 119.6 | цоколь-140м2 | 139050 |  |  | труба 100-12м фасонные части-18шт | 28199 | труба 57-60м труба 20-36м | 56.1 | труба 57-3м труба 20-5,5м труба 15-18м | 11803 |  |  |  |  | кран 25мм-14шт | 5.9 | ХВС 25-1м вентили 25-1шт | 822
[15 empty] | в/шахта-2м2 | 3.8 | [24 empty] | ГВС вентили-1,5 | 831
| ИТОГО: по дому |  | 163.32 | 23.51 | 223.4 | 193218 |  |  |  | 6223 | [5 empty] | 41.8 | [5 empty] | 6290 |  | 119.6 |  | 139050 |  |  |  | 28199 |  | 56.1 |  | 11803 | [5 empty] | 5.9 |  | 1653
30 | ул.Строителей | 1 | [14 empty] | шифер- 2,95м2 | 2021 | [8 empty] | труба 100-12м | 10 |  |  | труба 40-10м труба 25-10м | 9.3 | [6 empty] | кран 25мм-5шт | 2.1 | труба 40-2,5м труба 32-2,5м | 3109
[31 empty] | радиатор-1шт. | 4.5
| ИТОГО: по дому |  | 34.54 | -5.09 | 25.9 | 5130 | [11 empty] | 2021 | [9 empty] | 10 |  |  |  | 13.8 | [7 empty] | 2.1 |  | 3109
31 | ул.Строителей | 2 | [6 empty] | ремонт козырька 2 под.-2,95м2 | 1514 |  |  |  |  | в/шахта-4м2 | 7.6 | шифер- 5,9м2 3 под | 4039 | [8 empty] | труба 100-14м | 11.7 |  |  | труба 40-20м труба 32-10м | 14.3 | труба 57-3м труба 32-8,5м труба 25-2м труба 20-14,5м |  | задвижка 50-2шт | 2.4 |  |  | кран 25мм-6шт | 2.5
[23 empty] | отм.-5м2 | 4.9 | [6 empty] | кран 15мм-9шт кран 20мм-4шт | 4.5 | вентили 32-1шт вентили 20-3шт сгоны-2шт
| ИТОГО: по дому |  | 64.94 | -14.77 | 47.9 | 22715 |  |  |  | 1514 | [5 empty] | 7.6 |  | 4039 | [5 empty] | 4.9 |  |  |  | 11.7 |  |  |  | 18.8 |  | 17162 |  | 2.4 |  |  |  | 2.5
32 | ул.Строителей | 3 | [18 empty] | замена свет. 2 под.-1шт | 806 | [6 empty] | труба 100-1м фасонные части-3шт | 1774 | труба 32-14м | 6 |  |  | задвижка 50-2шт | 5 |  |  | труба 40-7м труба 32-9м | 7.5 | ГВС 25-1,5м | 875
| ИТОГО: по дому |  | 35.08 | 26.12 | 18.5 | 3455 | [15 empty] | 806 | [7 empty] | 1774 |  | 6 |  |  |  | 5 |  |  |  | 7.5 |  | 875
33 | ул.Строителей | 4 | [6 empty] | ремонт козырька- 2,95м2 | 1482 | [22 empty] | труба 32-7м труба 25-5,5м | 4 688 3 037 |  |  |  |  | труба 40-4м труба 32-6м | 4.6
| ИТОГО: по дому |  | 21.64 | 0.21 | 4.6 | 9207 |  |  |  | 1482 | [23 empty] | 7725 | [5 empty] | 4.6
34 | ул.Строителей | 5 | [18 empty] | ремонт освещения 1,2 под.-8шт | 3043 | [6 empty] | труба 100-3м фасонные части-3шт | 3759 | труба 32-9м | 3.7 | труба 20-3м |  |  |  | замена насоса-1шт. | 18580 | труба 40-9м труба 32-12м | 9.8
| ИТОГО: по дому |  | 35.32 | -8.67 | 13.5 | 25382 | [15 empty] | 3043 | [7 empty] | 3759 |  | 3.7 | [5 empty] | 18580 |  | 9.8
35 | ул.Строителей | 6 | [28 empty] | труба 32-7м | 2.9 | изоляционные работы-20м | 5374 | труба 25-11м | 4.7 |  |  | труба 25-11м | 4.7
| ИТОГО: по дому |  | 21.74 | -14.14 | 12.3 | 5374 | [25 empty] | 2.9 |  | 5374 |  | 4.7 |  |  |  | 4.7
36 | ул.Строителей | 8 | [18 empty] | замена выкл. 2под.- 1шт | 139 | [10 empty] | труба 40-5м труба 32-7м вентили 50-1шт вентили 32-2шт вентили 20-1шт вентили 15-5шт | 16946 | труба 25-11м | 4.7 | манометр-3шт
| ИТОГО: по дому |  | 21.93 | -9.45 | 4.7 | 17085 | [15 empty] | 139 | [11 empty] | 16946 |  | 4.7
37 | ул.Строителей | 9 | [18 empty] | устан.свет. 2под.- 1шт | 1105 | [8 empty] | труба 40-12м | 6 | [6 empty] | труба 40-6м | 3.1
| ИТОГО: по дому |  | 35.07 | -29.68 | 1114.1 | 1105 | [15 empty] | 1105 | [9 empty] | 6 | [7 empty] | 3.1
38 | ул.Строителей | 10 | [18 empty] | ремонт освещения тамбура | 439
| ИТОГО: по дому |  | 22.06 | -12.62 | 0 | 439 | [15 empty] | 439
39 | ул.Строителей | 11 | [6 empty] | ремонт бетонного пола-0,8м2 ремонт бетонного крыльца-0,7м2 | 3035 |  |  |  |  | в/шахта-2м2 | 3.8 | [12 empty] | труба 100-2м фасонные части-4шт | 4339 | труба 32-18м труба 15-10м | 11.2 | труба 20-2,5м | 1182 | задвижка 50-2шт | 5 |  |  | труба 32-13м | 5.6 | ГВС 25-12м ГВС 20-2м | 14009
| ИТОГО: по дому |  | 35.55 | -3.21 | 25.6 | 22565 |  |  |  | 3035 | [5 empty] | 3.8 | [13 empty] | 4339 |  | 11.2 |  | 1182 |  | 5 |  |  |  | 5.6 |  | 14009
40 | ул.Строителей | 13 |  |  | к/ремонт |  |  |  | 1,2,3 под. | 98886 | [10 empty] | ремонт осещения подвала | 553 | [10 empty] | труба 15-3,2м | 1220
| ИТОГО: по дому |  | 104.99 | 28.88 | 0 | 100659 |  |  |  | 98886 | [11 empty] | 553 | [11 empty] | 1220
41 | ул.Строителей | 15 | [18 empty] | замена выкл. в щитовой-9шт | 10688 | [10 empty] | труба 57-2м труба 20-7м вентили 20-6шт | 7297
| ИТОГО: по дому |  | 110.54 | 28.37 | 0 | 17985 | [15 empty] | 10688 | [11 empty] | 7297
42 | ул.Строителей | 16 | [12 empty] | шифер-120м2 | 45.6 | шифер- 1,47м2 | 1204 |  |  | рем.освещ. 1,2 под. | 1074 |  |  | ремонт цоколя | 82978 |  |  | труба 100-18м фасонные части-32шт | 33138 | труба 57-24м | 14 | труба 15-8,5м | 4398 |  |  |  |  | кран 25мм-10шт | 4.2 | ХВС 25-3м | 3007
[31 empty] | кран 15мм-8шт кран 20мм-8шт | 5.7
| ИТОГО: по дому |  | 104.25 | -59.15 | 69.5 | 125799 | [9 empty] | 45.6 |  | 1204 |  |  |  | 1074 |  |  |  | 82978 |  |  |  | 33138 |  | 19.7 |  | 4398 | [5 empty] | 4.2 |  | 3007
43 | ул.Строителей | 17 |  |  |  |  | 2,3 под. | 45 | 1,2,3 под. | 65929 | [10 empty] | устан.розетки- 1шт | 1649 | [10 empty] | труба 20-2,2м труба 15-1,6м | 1463
| ИТОГО: по дому |  | 76 | 25.88 | 45 | 69041 |  | 45 |  | 65929 | [11 empty] | 1649 | [11 empty] | 1463
44 | ул.Строителей | 18 | [12 empty] | шифер-120м2 | 45.6 |  |  |  |  | смена выкл.-1шт | 114 |  |  |  |  | труба 100-9м | 7.5 |  |  |  |  | труба 25-3м вентиля 25-2шт сгоны-3шт | 3042 |  |  |  |  | кран 25мм-14шт | 5.9
| ИТОГО: по дому |  | 101.26 | -35.19 | 59 | 3156 | [9 empty] | 45.6 | [5 empty] | 114 | [5 empty] | 7.5 | [5 empty] | 3042 | [5 empty] | 5.9
45 | ул.Строителей | 20 |  |  |  |  | крыльца-5м2 | 2.3 | [6 empty] | шифер-120м2 | 45.6 | шифер- 5,9м2 | 2664 |  |  | освещение подвала смена выкл.- 2 под. | 837 184 | отм.-2м2 | 2 |  |  | труба 100-29м | 24.2 |  |  | кран15мм-24шт кран20мм-24шт | 17 | [8 empty] | ХВС 25-1,5м ХВС 20-1м ГВС 25-1,5м ГВС 20-1м | 4332
| ИТОГО: по дому |  | 104.23 | 8.91 | 91.1 | 8017 |  | 2.3 | [7 empty] | 45.6 |  | 2664 |  |  |  | 1021 |  | 2 |  |  |  | 24.2 |  |  |  | 17 | [9 empty] | 4332
46 | ул.Строителей | 22 |  |  |  |  | ремонт дощ. полов 1эт.-20м2 | 8.8 | [12 empty] | ремонт освещения | 1296 | [8 empty] | труба 57-30м | 21.3 | труба 20-3,5м | 1711 |  |  |  |  | труба 57-55м труба 20-30м | 50.3 | ГВС 15-4м ХВС сгоны-1шт | 1 575 2 332
| ИТОГО: по дому |  | 103.92 | -42.64 | 80.4 | 6914 |  | 8.8 | [13 empty] | 1296 | [9 empty] | 21.3 |  | 1711 | [5 empty] | 50.3 |  | 3907
47 | ул. Чайковского | 2 |  |  |  |  | 4 под. | 18 | 4 под. | 18119 | [10 empty] | замена выкл.-1шт | [5 empty] | труба 100-9м | 7.5 |  |  | теплоизоляция 40мм -50м | 10.8 |  |  | кран 50-2шт | 2.4 |  |  | труба 32-18м | 7.7 | ГВС 25-1,5м ГВС 20-1м | 1014
[9 empty] | ремонт козырька 2,3 под. устан.перил 3 под. | 2 962 9 088 | [10 empty] | смена ламп на энерго- 4шт | [9 empty] | кран20мм-16шт | 6.1 | труба 40-20м труба 32-15м труба 20-2,5м | 21919 |  |  |  |  | кран 25мм-9шт | 3.8 | ХВС 25-6м | 2517
| ИТОГО: по дому |  | 77.38 | 6.53 | 56.3 | 56733 |  | 18 |  | 30169 | [11 empty] | 1114 | [5 empty] | 7.5 |  |  |  | 16.9 |  | 21919 |  | 2.4 |  |  |  | 11.5 |  | 3531
48 | ул.Чайковского | 4 | [20 empty] | отм.-2,5м2 | 2.5 | [8 empty] | труба 40-8м труба 32-6м труба 25-2м фитинги-25шт труба 20-1,2м | 17 070 613
| ИТОГО: по дому |  | 21.98 | -18.28 | 2.5 | 17683 | [17 empty] | 2.5 | [9 empty] | 17683
49 | ул.Чайковского | 6 | [28 empty] | труба 32-12м | 4.9 | труба 20-7м труба 15-4м вентили 20-2шт | 6660
| ИТОГО: по дому |  | 19.81 | -18.51 | 4.9 | 6660 | [25 empty] | 4.9 |  | 6660
50 | ул.Чайковского | 8 | [28 empty] | труба 40-4м | 2 | труба 40-5м труба 25-3м труба 20-2м труба 15-1,5м | 7285
| ИТОГО: по дому |  | 22.38 | 2.4 | 2 | 7285 | [25 empty] | 2 |  | 7285
51 | ул. Чайковского | 10 | [14 empty] | шифер-3м2 | 2718 |  |  | устан.розетки ТУ | 1649 |  |  |  |  | труба 100-12м | 10 |  |  | кран 15мм-1шт кран 20мм-1шт | 0.7 | труба 20-2м внтили 20-2шт | 1697 | кран 50-2шт | 2.4 |  |  | кран 25мм-5шт | 2.1
| ИТОГО: по дому |  | 108.26 | 55.54 | 15.2 | 6064 | [11 empty] | 2718 |  |  |  | 1649 | [5 empty] | 10 |  |  |  | 0.7 |  | 1697 |  | 2.4 |  |  |  | 2.1
52 | ул. Чайковского | 12 | [24 empty] | труба 100-7м | 5.8 |  |  | труба 40-16м | 8 | труба 25-2,5м труба 20-5м |  |  |  | замена насоса-2шт | 32745
| ИТОГО: по дому |  | 34.71 | 4.91 | 13.8 | 32745 | [21 empty] | 5.8 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 32745
53 | ул.Чайковского | 14 | [18 empty] | замена выкл.- 2шт | 279 | [8 empty] | труба 57-54м труба 20-48м | 56.4 | труба 57-9,5м задвижки 89-1шт | 5482 |  |  | замена насоса-3шт | 62944 | труба 20-15м | 5.9 | ГВС 20-3м | 1124
[31 empty] | теплоизоляция 57мм -54м, 20мм -48м | 22
| ИТОГО: по дому |  | 80.76 | -29.71 | 84.3 | 69829 | [15 empty] | 279 | [9 empty] | 78.4 |  | 5482 |  |  |  | 62944 |  | 5.9 |  | 1124
54 | ул.Чайковского | 16 |  |  |  |  | крыльца-4м2 | 1.8 | 1,2,3, под | 73699 | [10 empty] | замена авт. 1,2,3 под. | 2550 |  |  |  |  | труба 100-9м | 7.5 | труба 100-6,5м фасонные части- 4шт | 7799 | труба 32-24м труба 20-12м | 14.4 | труба 65-3м труба 20-1м труба 15-6м |  | задвижка 80-2шт | 7.6
[7 empty] | 1-3 под. | 75 | [12 empty] | замена патрона- 3под. | 253 | [10 empty] | вентили 20-11шт вентили 15-6шт
| ИТОГО: по дому |  | 77.27 | 38.33 | 106.3 | 101941 |  | 76.8 |  | 73699 | [11 empty] | 2803 | [5 empty] | 7.5 |  | 7799 |  | 14.4 |  | 17640 |  | 7.6
55 | ул.Чайковского | 18 | [6 empty] | 1 под крыльцо- ж/б крыльцо-3 под | 26 128 5 753 | [12 empty] | цок.-70м2 | 72.8 |  |  | труба 100-18м | 15 |  |  | труба 32-16м труба 25-8м | 9.9 | труба 20-1,5м труба 15-5,5м | 4496
| ИТОГО: по дому |  | 78.13 | 4.08 | 97.7 | 36377 |  |  |  | 31881 | [13 empty] | 72.8 |  |  |  | 15 |  |  |  | 9.9 |  | 4496
56 | ул.Чайковского | 20 | [14 empty] | шифер-4,5м2 | 3385 |  |  | замена выкл.- 3 под, ТУ | 1788 |  |  |  |  | труба 100-24м | 20 | труба 100-5,75м фасонные части-5шт | 9081 | труба 40-24м труба 32-36м труба 20-50м | 44.6 | труба 15-8м | 3319 |  |  | заена насоса-1шт | 20518 |  |  | ХВС 25-2м | 840
| ИТОГО: по дому |  | 132.45 | 51.95 | 64.6 | 38931 | [11 empty] | 3385 |  |  |  | 1788 | [5 empty] | 20 |  | 9081 |  | 44.6 |  | 3319 |  |  |  | 20518 |  |  |  | 840
57 | ул.Энергетиков | 1 |  |  |  |  | крыльца-8м2 | 3.6 | козырек-1шт | 1514 | [6 empty] | шифер-1,97м | 1314 |  |  | устан.фас.света-2шт 1,3 под. устан.свет. 1,2,3 под.-8шт | 5 130 8 927 |  |  |  |  | труба 100-12м | 10 | труба 100-14м фасонные части-14шт | 19913 | кран15мм-20шт кран20мм-12шт | 7.9 | труба 57-1,5м труба 40-2м труба 25-2м труба 15-2м вентили 57-1шт вентили 32-1шт | 7691 | [6 empty] | ГВС труба 20-6м | 4162
| ИТОГО: по дому |  | 76.9 | 22.68 | 21.5 | 48651 |  | 3.6 |  | 1514 | [7 empty] | 1314 |  |  |  | 14057 | [5 empty] | 10 |  | 19913 |  | 7.9 |  | 7691 | [7 empty] | 4162
58 | ул.Энергетиков | 1А | [6 empty] | рем. дощ.полов- 3м2 изоляция труб-26м 1,2 под. | 1 638 9 533 111 735 |  |  |  |  | в/шахта-3м2 | 5.7 |  |  |  |  | замена патрона-1шт ремонт щита- 4 эт | 270 65 900 |  |  |  |  | труба 100-25м | 20 |  |  |  |  | труба 57-3м труба 32-6м труба 20-4,5м | 6514 | задвижка 80-1шт | 3.8 |  |  |  |  | ГВС 25-5м ХВС 40-26м вентили 57-1шт вентили 20-2шт | 2 914 15 578
| ИТОГО: по дому |  | 101.21 | -71.36 | 29.5 | 214082 |  |  |  | 122906 | [5 empty] | 5.7 | [5 empty] | 66170 | [5 empty] | 20 | [5 empty] | 6514 |  | 3.8 | [5 empty] | 18492
59 | ул.Энергетиков | 3 | [12 empty] | в/шахта-15м2 | 28.5 | шифер-2,95м2 | 4818 |  |  | ремонт освещ. 3 под. смена выкл | 553 139 |  |  |  |  | труба 100-12м | 10 |  |  | кран15мм-35шт кран20мм-10шт | 15.2 | труба 40-1,5м труба 20-2м труба 15-3,5м | 3363 | задвижка 80-1шт | 3.8 |  |  | кран 25мм-7шт | 2.9 | ГВС 32-5м ХВС 25-3м | 2 044 2 461
| ИТОГО: по дому |  | 107.3 | 39.74 | 60.4 | 13378 | [9 empty] | 28.5 |  | 4818 |  |  |  | 692 | [5 empty] | 10 |  |  |  | 15.2 |  | 3363 |  | 3.8 |  |  |  | 2.9 |  | 4505
60 | ул.Энергетиков | 5 |  |  | к/ремонт | [9 empty] | шифер-50м2 | 19 | [16 empty] | труба 20-3м | 1202 | [6 empty] | ГВС 25-1м ГВС-15-0,5м ХВС 32-1м вентили 15-6шт | 3993
| ИТОГО: по дому |  | 65.22 | 16.36 | 19 | 5195 | [9 empty] | 19 | [17 empty] | 1202 | [7 empty] | 3993
61 | ул.Энергетиков | 7 | [14 empty] | шифер-2,95м | 2412 | [8 empty] | труба 100-50м | 41.8 | труба 100-1м фасонные части-13шт | 7679 | труба 40-20м труба 20-20м | 6.8 | труба 76-6м труба 40-3,5м труба 20-21м труба 15-11 вентили 32-3шт вентили 20-9шт вентили 15-1шт | 30705 | задвижка 100-1шт | 5.4 |  |  | труба 57-50м | 35.4
[15 empty] | в/шахта-2м2 | 3.8 | [14 empty] | кран15мм-15шт кран20мм-20шт | 12.4 | сгоны-6шт |  | кран 50мм-2шт | 2.4 |  |  | кран 25мм-11шт | 4.6
| ИТОГО: по дому |  | 105.05 | 23.36 | 112.6 | 40796 | [9 empty] | 3.8 |  | 2412 | [9 empty] | 41.8 |  | 7679 |  | 19.2 |  | 30705 |  | 7.8 |  |  |  | 40
62 | ул.Энергетиков | 8А | [6 empty] | крыльцо 1,2 под. | 2239 | [6 empty] | шифер-1,48м2 | 1164 |  |  |  |  | цок.- 4м2 | 4.2 |  |  | труба 100-30м | 25.1 |  |  | кран15мм-25шт кран20мм-50шт | 27.3 | труба 15-5м вентили 20-28м вентили 15-5м задвижки 89-2м | 22885 |  |  |  |  | кран 25мм-14шт | 5.9
| ИТОГО: по дому |  | 61.83 | 38.12 | 62.5 | 26288 |  |  |  | 2239 | [7 empty] | 1164 | [5 empty] | 4.2 |  |  |  | 25.1 |  |  |  | 27.3 |  | 22885 | [5 empty] | 5.9
63 | ул.Энергетиков | 9 |  |  | к/ремонт | [15 empty] | ремонт освещения | 2518 | [6 empty] | труба 100-8м фасонные части-7шт | 11747 |  |  | труба 57-1м труба 20-0,5м | 889
| ИТОГО: по дому |  | 78.39 | -82.34 | 0 | 15154 | [15 empty] | 2518 | [7 empty] | 11747 |  |  |  | 889
64 | ул.Энергетиков | 12 | [6 empty] | 2 под. крыльцо-5,2м2 5под. козырек-2,95м2 1 под | 33 508 3 997 1 432 | [10 empty] | устан.розетки | 3211 |  |  |  |  | труба 100-21м | 17.5 | труба 100-2м фасонные части-4шт | 4185 |  |  | труба 20-4м труба 15-1м | 2204 | [6 empty] | ГВС 20-8м вентили 20-1шт ХВС изоляция 57-22м | 5 132 8 944
| ИТОГО: по дому |  | 120.44 | 7.66 | 17.5 | 62613 |  |  |  | 38937 | [11 empty] | 3211 | [5 empty] | 17.5 |  | 4185 |  |  |  | 2204 | [7 empty] | 14076
65 | ул.Энергетиков | 13 |  |  |  |  | крыльцо 1п.-2м2 | 0.9 | [6 empty] | шифер-100м2 | 38 | [10 empty] | труба 100-18м | 15 |  |  | труба 57-50м труба 20-50м | 52.5 | изоляция труб-54м |  | задвижка 80-2шт | 7.6 |  |  | кран 25мм-12шт | 5 | ХВС вентили 57-1шт | 2170
[7 empty] | козырек 1п.-2м2 | 1.1 | [6 empty] | в/шахта-3м2 | 5.7 |  |  |  |  | ремонт освещения 3 под. замена ламп устан.свет. 1,3 под. | 805 5 791 | [6 empty] | труба100-11,5м фасонные части-19шт | 22979 | кран15мм-25шт кран20мм-45шт | 25.2 | труба 76-6м труба 57-4,5м труба 32-2м труба 25-12м труба 20-2,5м вентили 20-27шт вентили 15-27шт задвижки 100-2шт сгоны-1шт манометры-2шт |  | кран 50мм-2шт | 2.4 |  |  |  |  | ГВС 20-6,8м ГВС 40-4м вентили 25-5шт вентили 20-1шт | 7252
| ИТОГО: по дому |  | 98.9 | 49.6 | 153.4 | 134995 |  | 2 | [7 empty] | 43.7 | [5 empty] | 6596 | [5 empty] | 15 |  | 22979 |  | 77.7 |  | 95998 |  | 10 |  |  |  | 5 |  | 9422
66 | ул.Энергетиков | 14 | [12 empty] | в/шахта-2м2 | 3.8 | шифер-2,95м2 | 2319 |  |  | устан.розетки | 1649 |  |  |  |  | труба 100-18м | 15 | труба 100-1м фасонные части-6шт | 8440 | труба 32-10м труба 20-24м | 12.5 | труба 57-9м труба 20-10,5м труба 15-1м | 14280 |  |  |  |  | труба 32-40м труба 25-35м | 32.1
[39 empty] | кран 25мм-15шт | 6.3
| ИТОГО: по дому |  | 93.69 | 20.18 | 69.7 | 26688 | [9 empty] | 3.8 |  | 2319 |  |  |  | 1649 | [5 empty] | 15 |  | 8440 |  | 12.5 |  | 14280 | [5 empty] | 38.4
67 | ул.Энергетиков | 22 |  |  |  |  | 1-4 под. | 120 | 1,2,3,4 под. козырек-3,4м2 2 под. огражд.-0,104т заделка техн.проема-1,44м2 | 93 767 3 586 13 775 |  |  |  |  | вентшахта-4м2 | 7.6 | шифер-2,95м2 1 под. | 2021 |  |  | предподъезд. освещ. 1,4 под. устан.розетки | 5 663 1 649 |  |  |  |  | труба 100-18м | 15 |  |  | кран15мм-20шт кран20мм-20шт | 14 | труба 57-2м труба 20-5,5м задвижки 80-1шт | 7811 |  |  |  |  | кран 25мм-10шт | 4.2 | ГВС 25-4м | 1584
| ИТОГО: по дому |  | 97.22 | 58.96 | 160.8 | 129856 |  | 120 |  | 111128 | [5 empty] | 7.6 |  | 2021 |  |  |  | 7312 | [5 empty] | 15 |  |  |  | 14 |  | 7811 | [5 empty] | 4.2 |  | 1584
68 | ул.Энергетиков | 24 | [12 empty] | в/шахта-3м2 | 5.7 |  |  |  |  | ремонт освещения 2 под. | 1928 |  |  |  |  | труба 100-12м | 10 | труба 100-5м фасонные части-3м | 7304 | труба 57-8м труба 40-17м | 14.2 | труба 40-17,7м | 12751
[31 empty] | кран15мм-12шт кран20мм-12шт | 8.5
| ИТОГО: по дому |  | 64.96 | -100.83 | 38.4 | 21983 | [9 empty] | 5.7 | [5 empty] | 1928 | [5 empty] | 10 |  | 7304 |  | 22.7 |  | 12751
69 | ул.Энергетиков | 24А | [6 empty] | крыльцо-4,2м2 3 под. | 1818 |  |  |  |  | в/шахта-2м2 | 3.8 | [6 empty] | цок.-20м2 | 20.8 | цоколь-105м2 | 106455 | труба 100-12м | 10 | труба 100-12м фасонные части-37шт | 35986 | труба 32-14м труба 20-18м | 12.2 | труба 15-1,5м вентили 15-2шт | 1556 |  |  |  |  | кран 25мм-13шт | 5.4 | ГВС 25-15м ГВС 15-1м вентили 25-7шт сгоны-7шт ХВС вентили 25-1шт сгоны-1шт | 12 801 586
| ИТОГО: по дому |  | 130.52 | 59.92 | 52.2 | 159202 |  |  |  | 1818 | [5 empty] | 3.8 | [7 empty] | 20.8 |  | 106455 |  | 10 |  | 35986 |  | 12.2 |  | 1556 | [5 empty] | 5.4 |  | 13387
70 | ул.Энергетиков | 30 |  |  |  |  | крыльца 1,2п.-5м2 | 2.3 | крыльцо 2 под. | 2015 |  |  |  |  | в/шахта-2м2 | 3.8 | [10 empty] | труба 100-18м | 15 | труба 100-9м фасонные части-30шт | 28393 | кран15мм-20шт кран20мм-20шт |  | труба 100-2и труба 57-3м труба 32-1м смена фланца- 2шт | 9844 |  |  |  |  | кран 25мм-10шт | 4.2 | ГВС 32-9м | 5618
[7 empty] | 1,2,3 под. | 90
| ИТОГО: по дому |  | 74.3 | -4.9 | 132 | 45870 |  | 92.3 |  | 2015 | [5 empty] | 3.8 | [11 empty] | 15 |  | 28393 |  | 14.2 |  | 9844 | [5 empty] | 6.7 |  | 5618
71 | ул.Энергетиков | 32 |  |  |  |  | 1,2,3 под. | 90 | 3 под. | 74161 |  |  |  |  | в/шахта-3м2 | 5.7 |  |  |  |  | ремонт освещения 1,2,3 под. | 4213 |  |  |  |  | труба 100-12м | 10 | труба 100-2м фасоные части-2шт | 2549 | кран15мм-16шт кран20мм-16шт | 11.3 | труба 57-2м труба 20-1м вентили 20-4шт | 2919 | задвижка 80-1шт | 3.8 |  |  | кран 25мм-8шт | 3.3 | ХВС 25-8м ХВС 20-3м вентили 20-1шт | 8249
| ИТОГО: по дому |  | 78.7 | 34.6 | 124.1 | 92091 |  | 90 |  | 74161 | [5 empty] | 5.7 | [5 empty] | 4213 | [5 empty] | 10 |  | 2549 |  | 11.3 |  | 2919 |  | 3.8 |  |  |  | 3.3 |  | 8249
72 | 10 квартал | 1 | [6 empty] | 3,4 под. | 80682 |  |  |  |  | в/шахта-3м2 | 5.7 | шифер-14,68м2 | 10842 | замена рубильника-1шт. | 5 | ремонт освещения подвал замена автомата-3шт устан. светильника 1,2,3,4 под. | 14 954 2 878 12 996 |  |  |  |  | труба 100-10м | 8.4 | труба 100-21м труба 50-15м фасонные части-45шт | 55951 | труба 76-10м труба 20-10м | 11.4 | труба 76-35,9м труба 57-72,6м труба 32-6,5м труба 20-60,9м труба 15-9м вентили 20-59шт вентили 15-30шт сгоны-4шт | 163108 | манометр-2шт | 1.1 |  |  | труба 76-15м труба 57-10м труба 25-40м | 33.9 | ГВС 20-8,1м ГВС 15-2м вентили 20-1шт сгоны-3шт ХВС 25-3м ХВС 20-2м вентили 25-2шт вентили 20-2шт сгоны-2шт | 5 531 4 052
[9 empty] | 1 под | 41270 |  |  |  |  | шифер-100м2 | 38 | [14 empty] | кран 15мм-8шт кран 20мм-8шт | 5.7 |  |  | термометр-2шт | 1.1 |  |  | кран 25мм-6шт | 2.5
| ИТОГО: по дому |  | 320.68 | 112.67 | 112.8 | 392264 |  |  |  | 121952 | [5 empty] | 43.7 |  | 10842 |  | 5 |  | 30828 | [5 empty] | 8.4 |  | 55951 |  | 17.1 |  | 163108 |  | 2.2 |  |  |  | 36.4 |  | 9583
73 | 10 квартал | 3 |  |  |  |  | козырьки-10м2 | 5.5 | козырек 3,5 под. устан.перил-44,5м 1,2,3,4 под. | 11398 |  |  |  |  | бикрост-200м2 | 68 | бикрост- 149,242м2 ремонт цементной стяжки-4м | 43994 |  |  | ремонт.освещ подвал | 29475 |  |  |  |  | труба 100-10м | 8.4 | труба 100-42м фасонные части-45 шт капание ям в ручную-3,36м3 | 70719 | труба 76-30м труба 20-10м | 27.4 | труба 89-35м труба 76-94,7м труба 65-83м труба 20-43,5м труба 15-11м вентили 20-47шт вентили 15-12шт задвижки 100-1шт сгоны-27шт | 257484 | манометр-2шт | 1.1 |  |  | труба 89-15м труба 76-15м труба 25-10м труба 20-10м | 35.7 | ГВС 20-3,5м ГВС 15-1м вентили 20-3шт сгоны-3шт ХВС 25-5м ХВС 20-3м вентили ХВС 20-3шт сгоны-1шт | 2 617,5 6 727,5
[21 empty] | светильники 1,2,3,4 под | 12315 | [8 empty] | кран15мм-10шт кран20мм-10шт | 7.1 |  |  | термометр-2шт | 1.1 |  |  | кран 25мм-6шт | 2.5
| ИТОГО: по дому |  | 331.9 | -42.22 | 156.8 | 434730 |  | 5.5 |  | 11398 | [5 empty] | 68 |  | 43994 |  |  |  | 41790 | [5 empty] | 8.4 |  | 70719 |  | 34.5 |  | 257484 |  | 2.2 |  |  |  | 38.2 |  | 9345
74 | 10 квартал | 4 | [6 empty] | 1,2 под. | 80445 |  |  |  |  | бикрост-180м2 | 61.2 | бикрост -22,252м2 | 4168 | [8 empty] | труба 100-10м | 8.4 | труба 100-13м фасонные части-13шт | 20620 | труба 76-15м труба 20-10м | 15.4 | труба 76-24м труба 57-4 труба 20-10м вентили 20-25шт вентили 15-8шт задвижки 100-2шт сгоны-14шт замена фланца-3 | 66786 | манометр-2шт | 1.1 |  |  | труба 76-10м труба 57-15м труба 25-10м | 22.3 | ГВС 76-8м ГВС 57-16м ГВС 40-1м ГВС 25-3м ГВС 15-1м вентили 25-1шт вентили 20-4шт задвижки 50-1шт сгон-3шт ХВС вентили 25-1шт сгон-1шт | 26252
[31 empty] | кран15мм-40шт кран20мм-40шт | 20.3 |  |  | термометр-2шт | 1.1 |  |  | кран 25мм-8шт | 3.4
| ИТОГО: по дому |  | 288.5 | 109.46 | 133.2 | 198271 |  |  |  | 80445 | [5 empty] | 61.2 |  | 4168 | [9 empty] | 8.4 |  | 20620 |  | 35.7 |  | 66786 |  | 2.2 |  |  |  | 25.7 |  | 26252
75 | 10 квартал | 5 | [8 empty] | 30м | 28.4 | 42м | 9135 | бикрост-300м2 | 102 | бикрост- 96,992м2 | 27472 |  |  | ремонт освещения | 4116 |  |  |  |  | труба 100-12м | 10 | труба 100-34,5м фасонные части-36шт | 53449 | труба 89-10м труба 57-10м | 17.2 | труба 76-12м труба 65-3м труба 57-6,5м труба 25-3м труба 20-10,5м труба 15-2м вентили 20-7шт вентили 15-6шт сгоны-2шт отвод-2шт | 34215 | манометр-1шт | 0.6 |  |  | труба 89-10м труба 76-10м труба 25-10м труба 20-10м | 26.2 | ГВС 25-3м ГВС 20-12м вентили 25-3шт вентили 20-3 шт сгоны-5 шт | 9623
[31 empty] | кран15мм-10шт кран20мм-10шт | 7.1 |  |  | термометр-1шт | 0.5 |  |  | кран 25мм-6шт кран 20мм-8шт кран15мм-10шт | 7 | ХВС 57-3,5м ХВС 25-2м вентили 20-1шт сгоны-1шт | 3547
| ИТОГО: по дому |  | 285.13 | -241.75 | 199 | 141557 | [5 empty] | 28.4 |  | 9135 |  | 102 |  | 27472 |  |  |  | 4116 | [5 empty] | 10 |  | 53449 |  | 24.3 |  | 34215 |  | 1.1 |  |  |  | 33.2 |  | 13170
76 | 10 квартал | 6 |  |  |  |  | 1 под (л/клетка и кор.1эт.) | 85 | ремонт 1,2 под. | 96560 | 2м | 1.9 |  |  | бикрост-260м2 | 88.4 | бикрост- 164,15м2 |  | частич замена эл.оборуд | 18 | освещение 1,2 под. Коридор | 8086 |  |  |  |  | труба 100-15м | 12.6 | труба 100-17м фасонные части-21шт | 26487 | труба 76-10,5м труба 57-10м труба 32-10м труба 20-15м | 24.2 | труба 76-5м труба 20-10,5м труба 15-54м вентили 20-11шт задвижки 100-1шт сгоны-12шт | 39327 | манометр-2шт | 1.1 |  |  | труба 89-15м труба 57-20м труба 25-10м труба 20-20м | 41.2 | ГВС 20-4м ГВС вентили 20-4шт сгоны-4шт | 3910
[9 empty] | устан.перил-35м | 38161 | [6 empty] | ремонт цементн. стяжки-1,5м2 |  |  |  | ремонт освещ. 1,2 под(корид) замена лапм 1,2 под.-14шт | 20 317 2 613 | [8 empty] | кран15мм-15шт кран20мм-15шт | 10.6 | изоляция-54м | 15437 | термометр-2шт | 1.1 |  |  | кран 25мм-10шт кран 20мм-10шт | 7.1 | ХВС 89-4м ХВС 57-1м ХВС 20-6м ХВС 15-8,5м вентили 25-1шт вентили 20-2шт задвижки 89-1шт сгоны-2шт | 13406
| ИТОГО: по дому |  | 201.67 | -83.01 | 291.2 | 310685 |  | 85 |  | 155038 |  | 1.9 |  |  |  | 88.4 |  | 46382 |  | 18 |  | 10699 | [5 empty] | 12.6 |  | 26487 |  | 34.8 |  | 56007 |  | 2.2 |  |  |  | 48.3 |  | 17316
77 | 10 квартал | 7 |  |  |  |  | козырек 2п.-2м2 | 1.1 | 1,2,3,4 под. | 157870 |  |  |  |  | бикрост-200м2 | 68 | бикрост- 141,77м2 | 61713 |  |  | восстан. освещ. 1 под. устан. светильника 3 под.-2шт | 1112 2815 |  |  |  |  | труба 100-20м | 16.7 | труба 100-28м фасонные части-32шт | 48656 | труба 76-20м труба 20-10м кран25мм-6шт кран20мм-6шт радиатор-1шт | 20,8 4,7 4,5 | труба 57-6,5м труба 40-8,5м труба 25-2м труба 20-7м вентили 25-2шт вентили 20-1шт вентили 15-5шт сгон-5шт | 20218 |  |  |  |  | труба 89-15м труба 76-10м труба 25-10м труба 20-10м кран 15мм-6шт кран 20мм-10шт | 31,7 4,3 | ГВС 32-5м ГВС 25-2,5м ГВС 20-5м вентили 25-2шт вентили 20-3шт | 7468
| ИТОГО: по дому |  | 141.57 |  | 151.8 | 299852 |  | 1.1 |  | 157870 | [5 empty] | 68 |  | 61713 |  |  |  | 3927 | [5 empty] | 16.7 |  | 48656 |  | 30 |  | 20218 | [5 empty] | 36 |  | 7468
78 | 10 квартал | 7А | [12 empty] | бикрост-100м2 | 34 | бикрост- 37,3м2 | 14237 | [8 empty] | труба 100-15м | 12.5 |  |  | труба 57-10м труба 20-10м | 10.5 | труба 20-4,1м сгоны-2шт | 2512 | манометр-2шт | 1.1 |  |  | труба 89-20м труба 57-20м труба 25-10м труба 20-10м | 43.3 | ГВС 65-16м ГВС 57-6,2м ГВС 25-7,7м вентили 25-3шт вентили 20-3шт сгоня-6шт | 27123
[17 empty] | бикрост- 67,162 | 19500 | [12 empty] | кран15мм-10шт кран20мм-10шт | 7.1 |  |  | термометр-2шт | 1.1 |  |  | кран 25мм-6шт кран 20мм-10шт | 5.7
|  |  | 181.06 | -24.41 | 115.3 | 63372 | [9 empty] | 34 |  | 33737 | [9 empty] | 12.5 |  |  |  | 17.6 |  | 2512 |  | 2.2 |  |  |  | 49 |  | 27123
79 | 10 квартал | 8 |  |  |  |  | 1,2,3 под. | 117822 | [8 empty] | шифер-5,51м2 | 2794 |  |  | замена патрона 1,5 под.-4шт | 1022 |  |  | цоколь-58м2 | 44338 | труба 100-10м | 8.4 |  |  | труба 76-10м труба 57-10м труба 20-20м | 21.9 | труба 20-12м сгоны-9шт | 7261 | манометр-2шт | 1.1 |  |  | труба 89-10м труба 57-10м труба 25-10м труба 20-10м | 25.3 | ГВС 20-7,8м ГВС 15-2м вентили ГВС 25-1шт сгоны-2шт | 4647
[25 empty] | отлив-5,1м | 4421 |  |  |  |  | кран15мм-8шт кран20мм-10шт | 6.3 |  |  | термометр-2шт | 1.1 |  |  | кран 25мм-6шт кран 20мм-8шт | 4.8
[31 empty] | теплоизоляция 57мм -40м, 20мм -10м | 11.1
| ИТОГО: по дому |  | 241.12 | 82.92 | 99 | 182305 |  | 117822 | [7 empty] | 19 |  | 2794 |  |  |  | 1022 |  |  |  | 48759 |  | 8.4 |  |  |  | 39.3 |  | 7261 |  | 2.2 |  |  |  | 30.1 |  | 4647
80 | 10 квартал | 9 | [12 empty] | бикрост-250м2 | 85 | бикрост- 37,304м2 | 10478 |  |  | устан. светильника 5 под.- 1шт | 974 |  |  |  |  | труба 100-10м | 8.4 |  |  | труба76-20м труба 15-16м | 23 | труба 76-8м труба 65-6м труба 57-19м труба 20-20м труба 15-1,5м |  | манометр-2шт | 1.1 |  |  | труба 89-20м труба 76-10м труба 25-10м труба 20-15м | 38.9 | ГВС 76-3,5м ГВС 25-3,5м ГВС 20-2м вентили 25-3шт вентили 20-2шт | 7267
[31 empty] | кран20мм-10шт | 3.8 | вентили 57-1шт вентили 25-2шт ветили 20-35шт вентили 15-20шт сгоны-17шт отвод-2шт |  | термометр-2шт | 1.1 |  |  | кран 25мм-8шт кран 20мм-10шт | 6.2 | ХВС 25-2,5м ХВС 20-2,5м вентили 25-1шт вентили 20-1шт | 2615
| ИТОГО: по дому |  | 235.15 | 36.62 | 167.5 | 86030 | [9 empty] | 85 |  | 10478 |  |  |  | 974 | [5 empty] | 8.4 |  |  |  | 26.8 |  | 64696 |  | 2.2 |  |  |  | 45.1 |  | 9882
81 | 10 квартал | 10 |  |  |  |  | козырек-5м2 | 2.8 | козырек-3,58м2 1,4 под. ремонт крыльца 1 под. | 4776 |  |  |  |  | бикрост-80м2 | 27.2 | бикрост- 14,922м2 | 4592 |  |  | ремонт освещ. подвал | 4364 |  |  |  |  | труба 100-12м | 10 | труба 100-5м фасонные части-7шт | 8625 | труба57-10м труба 20-10м | 10.5 | труба 57-4м труба 20-9,4м труба 15-11,5м вентили 15-4шт | 10819 | задвижка 100-4шт | 21.4 |  |  | труба 76-10м труба 57-10м труба 25-10м | 18.8 | ГВС 89-8м ГВС 57-1,5м ГВС 25-8,5м ГВС 20-4,5м ГВС 15-1м вентили 25-4шт вентили 20-3шт сгоны-3шт | 22449
[9 empty] | устан.перил 4 под-3,5м | 3844 | [10 empty] | устан.свет. 1,2 под.-2шт | 6446 | [8 empty] | кран 15мм-8шт кран 20мм-8шт | 5.7 | [6 empty] | кран 25мм-10шт | 4.2 | ХВС 25-3,5м ХВС 20-1,5м ХВС 15-1,5м вентили 20-1шт вентили 15-2шт сгоны-1шт | 4679
| ИТОГО: по дому |  | 178.72 | -73.82 | 100.6 | 70594 |  | 2.8 |  | 8620 | [5 empty] | 27.2 |  | 4592 |  |  |  | 10810 | [5 empty] | 10 |  | 8625 |  | 16.2 |  | 10819 |  | 21.4 |  |  |  | 23 |  | 27128
82 | 10 квартал | 11 | [12 empty] | бикрост-250м2 | 85 | бикрост- 14,92м2 | 4167 |  |  | ремонт освещения | 14495 |  |  |  |  | труба 100-6м | 5 | труба 100-9м фасонные части-17шт | 21393 | труба76-10м труба 20-10м | 12.3 | труба 57-20м труба 20-14,5м труба 15-9,6м вентили 20-41шт вентили 15-31шт сгоны-12шт | 60133 | задвижка 100-2шт | 10.7 |  |  | труба 76-10м труба 25-10м труба 20-10м | 18.8 | ГВС задвижки-100-1шт ГВС задвижки 76-1шт | 7847
[17 empty] | рем.кирпич кладки-0,123м3 рем. кровли-11,8м2 | 9556 |  |  | устан. свет. 1,2,3,4 под. | 3977 | [8 empty] | кран15мм-10шт кран20мм-10шт | 7.1 | [6 empty] | кран 25мм-6шт кран 20мм-5шт | 4 | ХВС 25-4,5м ХВС 20-4м ХВС вентили 20-6шт ХВС вентили 15-6шт | 7301
[31 empty] | радиатор -3шт | 13.5
[31 empty] | теплоизоляция 57мм -50м | 11.2
| ИТОГО: по дому |  | 178.91 | -20.35 | 167.6 | 128869 | [9 empty] | 85 |  | 13723 |  |  |  | 18472 | [5 empty] | 5 |  | 21393 |  | 44.1 |  | 60133 |  | 10.7 |  |  |  | 22.8 |  | 15148
83 | 10 квартал | 28 | [8 empty] | 140м | 132.7 | [8 empty] | замена тяговых канатов 2 под. замена огран.скорости 1,2,3 под. | 20 611 30 945 |  |  | ремонт межпанельных швов-4пм | 7508 | труба 100-12м | 10 | труба 100-2м фасонные части-3шт | 3830 | труба76-20м труба 20-15м | 22.6 | труба 89-11,8м труба 25-5,9м труба 20-11,6м вентили 25-5шт вентили 20-18шт вентили 15-8шт |  | задвижка 100-2шт | 10.7 |  |  | труба 89-10м труба 57-10м труба 25-10м | 21.8 | ГВС 65-4м ГВС 57-3м ГВС 32-4,5м ГВС 25-11,5м ГВС 20-0,5м ГВС 15-11м вентили 32-2шт вентили 25-4шт вентили 20-4шт вентили 15-2шт сгоны-7шт | 25091
[21 empty] | ревизия эл.щитовой 4 под. ремонт дверей лифта устан.свет 4под. | 7 991 69 041 1 234 | [8 empty] | кран15мм-10шт кран20мм-10шт | 7.1 | труба 76-80м труба 57-30м труба 20-6м | [5 empty] | кран25мм-10шт кран15мм-10шт | 6.3 | ХВС 15-9м вентили 25-1шт | 3533
| ИТОГО: по дому |  | 368.6 | 116.09 | 211.2 | 328069 | [5 empty] | 132.7 | [9 empty] | 129822 |  |  |  | 7508 |  | 10 |  | 3830 |  | 29.7 |  | 158285 |  | 10.7 |  |  |  | 28.1 |  | 28624
84 | 10 квартал | 30 | [6 empty] | 1,2,4,5,6,7,8 под. | 250517 |  |  |  |  | бикрост-450м2 | 153 | бикрост- 358,13м2 устр-во стяжки -36м2 | 115318 |  |  | замена автоматов в эл.щитках 1-6 под. | 36033 |  |  | ремонт стыков стеновых панелей-50м | 11465 | труба 100-15м | 12.5 | труба 100-6м труба 50-2м фасонные части-13шт | 13527 | труба 76-10м труба 57-10м труба 20-15м | 19 | труба 76-2м труба 20-4м | 5650 | манометр-2шт | 1.1 |  |  | труба89-10м труба 57-10м | 18.1 | ГВС труба 25-10,1м ГВС труба 20-12,8м ГВС труба 15-3,1м вентили 25-2шт вентили 20-6шт вентили 15-4шт сгоны-6шт | 17034
[9 empty] | ремонт крыльца-9,84м2 устан.перил -3,5м | 11206 | [10 empty] | замена патрона -5шт | 1361 | [8 empty] | кран20мм-10шт кран15мм-10шт | 7.1 |  |  | термометр-2шт | 1.1 |  |  | кран 20мм-10шт | 2.9 | ХВС труба 57-10м ХВС труба 32-5м ХВС труба 25-6,5м ХВС труба 15-1м вентили 32-1шт вентили 25-2шт вентили 15-1шт сгоны-1шт | 17853
| ИТОГО: по дому |  | 211.06 | 10.88 | 214.8 | 479964 |  |  |  | 261723 | [5 empty] | 153 |  | 115318 |  |  |  | 37394 |  |  |  | 11465 |  | 12.5 |  | 13527 |  | 26.1 |  | 5650 |  | 2.2 |  |  |  | 21 |  | 34887
85 | 10 квартал | 35 | [12 empty] | бикрост-50м2 | 17 |  |  |  |  | ремонт эл.оборуд. смена энерго. ламп-15шт | 76469 |  |  | цоколь-92м2 | 100738 | труба 100-10м | 8.4 | труба 100-12,75м фасонные части-9шт | 14514 | труба 57-10м труба 32-10м труба 25-10м | 15.3 |  |  | задвижка 100-2шт | 10.7 |  |  | труба 57-10м труба 25-25м | 17.8 | ГВС 25-7м вентили-25-2шт сгоны-2шт | 4399
[21 empty] | замена огранич. скорости-2шт | 49649 | [8 empty] | кран 25мм-6шт | 3 | [6 empty] | кран 25мм-6шт | 3 | ремонт насосов ХВС-3шт | 28101
[35 empty] | манометр-1шт | 0.6
[35 empty] | термометр-1шт | 0.5 |  |  | теплоизоляция д.50-50м | 11.2
| ИТОГО: по дому |  | 203.36 | -74.35 | 87.5 | 273870 | [9 empty] | 17 | [5 empty] | 126118 |  | 0 |  | 100738 |  | 8.4 |  | 14514 |  | 18.3 |  |  |  | 11.8 |  |  |  | 32 |  | 32500
86 | 10 квартал | 38 | [6 empty] | ремонт плиты лоджии- 21,6м2 крыльцо 2,5 под. ремонт парапета-12,6м2 | 34455 |  |  |  |  | бикрост-600м2 | 204 | устр-во стяжки- 61,27м2 смена рулонной кровли- 155,242м2 | 60557 |  |  | восстан. освещ. | 5396 |  |  |  |  | труба 100-10м | 8.4 | труба 100-6м труба 50-29,25м фасонные части-32шт | 41045 | труба 89-10м труба 20-10м | 13.8 | труба 20-0,5м | 254 | задвижка 80-2шт задвижка 50-2шт | 12.5 |  |  | труба 89-10м труба 57-15м труба 20-10м | 24.7 | ГВС 65-17м ГВС 57-4м ГВС 25-1м ГВС 20-9м вентили 25-1шт вентили 20-6шт сгоны-5шт | 25648
[21 empty] | устан.свет 1,2,3,4 под. | 12996 | [8 empty] | кран20мм-15шт кран15мм-15шт | 10.6 | [6 empty] | кран 25мм-10шт | 4.2 | ХВС 25-1м ХВС 20-3м ХВС 15-0,5м вентили 25-1шт вентили 20-2шт сгоны-3шт | 3427
| ИТОГО: по дому |  | 285.32 | 81.16 | 278.2 | 183778 |  |  |  | 34455 | [5 empty] | 204 |  | 60557 |  |  |  | 18392 | [5 empty] | 8.4 |  | 41045 |  | 24.4 |  | 254 |  | 12.5 |  |  |  | 28.9 |  | 29075
87 | 10 квартал | 40 | [6 empty] | 5,10 под. | 77178 |  |  |  |  | бикрост-600м2 | 204 | замена рулонной кровли- 48,5м2 | 13546 |  |  | замена ввод.руб.-4шт | 22066 |  |  |  |  | труба 100-12м | 10 | труба 100-2м фасонные части-3шт | 2866 | труба 89-20м труба 57-10м труба 40-10м труба 20-15м | 39.3 | труба 32-1м труба 20-7,5м вентили 20-33шт вентили 15-31шт сгоны-34шт | 29691 | манометр-2шт | 1.1 |  |  | труба 76-10м труба 57-20м труба 25-20м труба 20-20м | 36.8 | ГВС 20-13м вентили 20-11шт сгоны-10шт | 12126
[31 empty] | кран15мм-15шт кран20мм-15шт | 10.6 |  |  | термометр-2шт | 1.1 |  |  | кран 25мм-15шт | 6.3 | ХВС 25-1,5м вентили 25-1шт вентили 20-1шт сгоны-1шт | 1485
| ИТОГО: по дому |  | 345.08 | 133.63 | 309.2 | 158958 |  |  |  | 77178 | [5 empty] | 204 |  | 13546 |  |  |  | 22066 | [5 empty] | 10 |  | 2866 |  | 49.9 |  | 29691 |  | 2.2 |  |  |  | 43.1 |  | 13611
| ИТОГО: |  | 10449.05 | -865.16 | 8424.4 | 7985407
Нчальник отдела УД Г.В.Вакалюк