## 2016 жэк
ПЛАН
текущего ремонта жилых домов обслуживаемых ЗАО "ЖЭК" на 2016 год
| Согласовано: | [29 empty] | Утверждаю
И.П.Крученков Владимир Васильевич | [30 empty] | Генеральный директора ЗАО "ЖЭК"
___________________ Крученков В.В | [30 empty] | ____________________С.В.Трухменев
"____" ____________________ 2015 | [30 empty] | "____"____________________20___ г.
№ п/п | Адрес |  | Начислено за год по т/рем. | Остаток на 01.01.16 | ВСЕГО по плану на 2016г | ВСЕГО выпол нено | Ремонт подъездов, крылец и козырьков |  | выполнение |  | Ремонт межпанельн. швов |  | выполнено |  | Ремонт кровли, оголовков вентшахт, замена в/труб |  | выполнение |  | Электромонтаж ные работы |  | выполнение |  | Ремонт фасада, цоколя и отмостки |  | выполнение |  | Ремонт канализации |  | выполнение |  | Ремонт отопления |  | выполнение |  | Восстановление теплоизоляции труб |  | выполнение |  | Ремонт водоснабжения |  | выполнение
|  |  | т.руб. | т.руб. | т.руб | т.руб | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб.
1 | ул.им.Ю.А.Гагарина | 35 |  |  |  |  | 2 пдъезда | 60 | 2 пдъезда
| ИТОГО: по дому |  | 27.05 | 8,804 | 60,0 | 66,935 |  |  |  | 66.935
2 | ул.им.Ю.А.Гагарина | 37 | [12 empty] | кровля 6м2 | 2,3 | [10 empty] | труба 100мм-20м | 16,40 |  |  |  |  | труба Ø 20-24м сгоны 12 шт. | [7 empty] | ГВС труба Ø25-7,5м муфта 2 шт ХВС труба Ø25-7,5м муфта 2 шт | 7,2 7,2
| ИТОГО: по дому |  | 78.94 | 17,665 | 18,700 | 25,61 | [27 empty] | 11,207 | [7 empty] | 14,4
3 | ул.им.Ю.А.Гагарина | 39 | [6 empty] | 3под. | [5 empty] | кровля 10м2 | 3,8 | [10 empty] | труба 100мм-10м | 8,2
| ИТОГО: по дому |  | 59.62 | -65,855 | 12,0 | 129,968 |  |  |  | 129,968
4 | ул.им.Ю.А.Гагарина | 47 | [28 empty] | вентиль д20мм-10шт | 3,8 | труба Ø 20-6м вентили Ø 20-8шт | [5 empty] | труба 25мм-90м | 38,43 | ГВС труба Ø25-46м муфта 51 шт ХВС труба Ø20-8м муфта 12 шт | 44,508 7,854
| ИТОГО: по дому |  | 139.97 | -29,680 | 42,23 | 56,525 | [27 empty] | 4,163 | [7 empty] | 52,362
5 | ул. Зеленая | 6
| ИТОГО: по дому |  | 21.95 | -6,176
6 | ул.им.А.Н.Иванова | 58 | [12 empty] | кровля 6м2 отлив 20м | 10,0 | кровля 6м2 |  | зам.автом.выключателей 100шт. | 49,2 | зам.автом.выключателей | [19 empty] | ГВС труба Ø25-38м муфта 20 шт ХВС труба Ø20-22м муфта 12 шт | 32,081 28
| ИТОГО: по дому |  | 220.9 | -671,599 | 63,34 | 114, 826 | [11 empty] | 4,142 |  |  |  | 50,603 | [19 empty] | 60,081
7 | ул.им.А.Н.Иванова | 60 |  |  |  |  | 6 подъездов | 360 | 6 подъездов |  | 50 м | 11,5 |  |  |  |  | кровля 21,7м2 стяжка 2,5м2 | [7 empty] | ремонт козырьков 13м2 ремонт цоколя 8м2 ремонт крылец 2,84м2 уст-ка ограждений 17,8м | 26,799 |  |  | труба Ø100 12м труба Ø 50 10м | [11 empty] | ГВС труба Ø25-22,5м труба Ø 20 8м муфта 35 шт ХВС труба Ø25-22,5м труба Ø 20 8м муфта 35 шт
| ИТОГО: по дому |  | 232.6 | 21,604 | 371,5 | 474,370 |  |  |  | 359,777 | [7 empty] | 8,281 | [6 empty] | устройство. Лавочек | 2,493 |  |  |  | 15,75 | [11 empty] | 61,270
8 | ул.им.А.М.Климова | 40 | [32 empty] | 18м2 | 3
| ИТОГО: по дому |  | 24.7 | -13,377 | 3,0
9 | ул.им.А.М.Климова | 44 | [32 empty] | 18м2 | 3
| ИТОГО: по дому |  | 22.84 | -1,714 | 3,0
10 | ул.им.А.М.Климова | 46 | [32 empty] | 18м2 | 3
| ИТОГО: по дому |  | 22.36 | 0,470 | 3,0
11 | ул.им.А.М.Климова | 48 | [28 empty] | вентиль д50мм-2шт | 3
| ИТОГО: по дому |  | 22.77 | 6,009 | 3,0
12 | ул.им.А.М.Климова | 50 | [28 empty] | зад-ка д50мм -1шт | 3,9
| ИТОГО: по дому |  | 32.77 | 14,231 | 3,9
13 | ул.им.А.М.Климова | 52 | [32 empty] | 18м2 | 3
| ИТОГО: по дому |  | 32.24 | 1,461 | 3,0
14 | ул.им.А.М.Климова | 54 | [6 empty] | 3 подъезда | [29 empty] | труба 25мм-60м | 25,62 | ГВС труба Ø 32-18м труба Ø 40-36м кран Ø20-9шт муфта 76 шт
| ИТОГО: по дому |  | 78.36 | 16,402 | 25,62 | 158,473 |  |  |  | 105,365 | [31 empty] | 53,108
15 | ул.им.А.М.Климова | 56 |  |  |  |  | 1 подъезд | 25 | 1 подъезд
| ИТОГО: по дому |  | 14.66 | 1,097 | 25,0 | 38,94 |  |  |  | 38,936
16 | ул.им.С.И.Ловчикова | 72 |  |  |  |  | изгот. и устан. лавочки 1шт | [5 empty] | 61,5м |  | кровля 50м2 | 19,0 | бикрост в 2 слоя 65м2 бикрост в 1 слой 13м2 рем. цем.стяжки 10м2 огрунтовка 10м2 | [9 empty] | труба 100мм-30м | 24,6 | труба Ø100-9м |  |  |  | вентильØ57 1 шт замена секций боллера 2 шт |  |  |  | 0,97м3 |  | труба 25мм-90м | 38,43 | ХВС труба Ø100-17м отводы 10шт
| ИТОГО: по дому |  | 235.54 | -102,111 | 82,03 | 209,941 |  | 6,503 | [5 empty] | 61,881 |  |  |  | 40,067 | [11 empty] | 7,895 |  |  |  | 71 |  |  |  | 1,605 |  |  |  | 20,99
17 | ул.им.братьевМалышевых | 35 | [32 empty] | 36 м2 | 6
| ИТОГО: по дому |  | 16.33 | -21,430 | 6,0
18 | ул.им.братьевМалышевых | 41 | [24 empty] | труба 100мм-6м | 4,9
| ИТОГО: по дому |  | 31.72 | -1,038 | 4,9
19 | ул.им.братьевМалышевых | 43 | [6 empty] | 2 подъезда | [7 empty] | кровля 6м2
| ИТОГО: по дому |  | 25.65 | -3,672 |  | 62,145 |  |  |  | 56,299 | [7 empty] | 5,847
20 | ул.им.братьевМалышевых | 45 | [14 empty] | кровля 2м2
| ИТОГО: по дому |  | 27.43 | -19,986 |  | 1,036 | [11 empty] | 1,036
21 | ул.им.братьевМалышевых | 47 | [6 empty] | 2 подъезда | [5 empty] | кровля 10м2 | 3,8 | кровля 2м2 | [15 empty] | замена насоса 1шт |  | 36 м2 | 6
| ИТОГО: по дому |  | 33.03 | 7,773 | 9,8 | 72,595 |  |  |  | 60,5 | [7 empty] | 1,036 | [15 empty] | 11,36
22 | ул.им.братьевМалышевых | 49 |  |  |  |  | 6 подъездов 6 крылец | 390 | 6 подъездов 6 крылец |  | 130 м | 30 | 43,3м |  | кровля 30м2 | 11,4 |  |  |  |  | зам.автом. 96 шт.
| ИТОГО: по дому |  | 233.12 | 6,681 | 431,4 | 507,596 |  |  |  | 433,557 |  |  |  | 24,436 | [7 empty] | 49,603
23 | ул.Сибирская | 24 | [12 empty] | кровля 15м2 | 5,7 | [10 empty] | труба 100мм-60м | 49,2 | труба Ø100мм-33 м ревизия 5шт |  |  |  | труба Ø 89-9м труба Ø 20-7м труба Ø 15-4м краны Ø 15-7 шт. краны Ø 20-8 шт. краны Ø 57-1 шт. | [5 empty] | труба 25мм-90м | 38.43 | ГВС труба Ø25-12м труба Ø 40-6м труба Ø 57-8м муфта 12 шт ХВС труба Ø25-12м муфта 12 шт
| ИТОГО: по дому |  | 216.91 | -31,769 | 93,33 | 82,111 | [23 empty] | 29,342 |  |  |  | 21,216 | [7 empty] | 31,554
24 | ул.Сибирская | 25 | [12 empty] | кровля 10м2 част.зам.в/т 2м | 3,8 |  |  | зам.авт. 80шт | 39.36 | [8 empty] | труба Ø100мм-16 м |  |  |  | труба Ø 65-3м труба Ø 40-6м вентиль Ø 20-4 шт. краны Ø 20-4 шт. калачи Ø 100-13 шт. | [7 empty] | ГВС труба Ø25-10м труба Ø 20-4м муфта 18 шт ХВС труба Ø25-10м труба Ø 20-4м муфта 20 шт
| ИТОГО: по дому |  | 151.27 | -98,293 | 43,16 | 49,265 | [23 empty] | 13,996 |  |  |  | 7,073 | [7 empty] | 28,206
25 | ул.Сибирская | 26 | [12 empty] | отлив 12м | 5,0 | кровля 2м2 |  | зам.авт. 100шт | 49.2 | [6 empty] | труба 100мм-60м | 49,2 | [12 empty] | ГВС труба Ø25-15м труба Ø 20-9м муфта 16 шт ХВС труба Ø25-15м труба Ø 20-9м муфта 16 шт
| ИТОГО: по дому |  | 239.69 | 43,920 | 103,4 | 49,522 | [11 empty] | 1,036 | [23 empty] | 48,486
26 | ул.им.СтепанаРазина | 48 | [6 empty] | уст-во площадки ТБО
| ИТОГО: по дому |  | 165.66 | -285,502 |  | 35,9 |  |  |  | 35,9
27 | ул.им.СтепанаРазина | 50 |  |  |  |  | ремонт общ.кор-ов 5 этажей 1-го. подъезда | 250 | уст-во площадки ТБО устан. двух метал. подъездных дверей | [5 empty] | кровля 30м2 | 11,4 | кровля 26,3 м2 | [9 empty] | труба 100мм-100м | 82
| ИТОГО: по дому |  | 166.84 | -75,473 | 343,4 | 77,596 |  |  |  | 65,181 | [7 empty] | 12,415
28 | ул.им.М.В.Фрунзе | 26 | [28 empty] | труба 20мм-10м | 4.3
| ИТОГО: по дому |  | 38.77 | 12,550 | 4,3
29 | ул.им.М.В.Фрунзе | 28
| ИТОГО: по дому |  | 22.81 | 5,079
30 | ул.им.М.В.Фрунзе | 32 | [36 empty] | труба 25мм-20м | 19.9
| ИТОГО: по дому |  | 22.67 | -22,562 | 19,9
31 | ул.им.М.В.Фрунзе | 34
| ИТОГО: по дому |  | 34.13 | 3,310 |  | 11,36 | [26 empty] | замена насоса 1шт | 11,36
32 | ул.им.М.В.Фрунзе | 65 |  |  |  |  | 2 подъезда | 45 | подъезды 2шт крыльцы 2 шт | [17 empty] | труба 100мм-6м | 4,9
| ИТОГО: по дому |  | 32.85 | -1,057 | 49,9 | 78,589 |  |  |  | 78,589
33 | ул.им.М.В.Фрунзе | 67
| ИТОГО: по дому |  | 27.17 | -6,773
34 | ул.им.М.В.Фрунзе | 69
| ИТОГО: по дому |  | 27.31 | -4,225
35 | ул.им.М.В.Фрунзе | 73 | [6 empty] | 2 пдъезда | [5 empty] | кровля 15м2 | 5,7
| ИТОГО: по дому |  | 37.31 | 5,124 | 5,7 | 58,5 |  |  |  | 58,5
36 | ул.им.М.В.Фрунзе | 2а |  |  |  |  | 3 подъезда 3 козырька и примыкания | 100 20 | изгот. и устан. 3 козырьков, ремонт балк. плиты | [5 empty] | отливы 30м | 40,0 | кровля шиф. 8м2 |  |  |  | зам. эл. кабеля от ввод. щита к насосу 50м | [7 empty] | труба 100мм-14м ревизия 1шт., Дем. и уст. Унитазов 2шт, пробивка и заделка отверстий 2шт |  | замена насоса 1шт | 100 | труба Ø 57-20м труба Ø 20-6м труба Ø 15-6м вентиль Ø 20-12 шт. вентиль Ø 15-9 шт. замена насоса 1шт . |  |  |  | 2,5 м3 |  |  |  | ХВС труба Ø25-8м труба Ø 20-2м муфта 36 шт
| ИТОГО: по дому |  | 104.88 | -8,441 | 260,0 | 172,232 |  |  |  | 37,506 | [7 empty] | 3,997 |  |  |  | 7,782 | [7 empty] | 16,626 |  |  |  | 91,389 |  |  |  | 4,2 |  |  |  | 10,732
37 | ул. Пионерская | 59 |  |  |  |  | ремонт крыльца | 7
| ИТОГО: по дому |  | 21.6 | -1,151 | 7,0
38 | ул. Пионерская | 61
| ИТОГО: по дому |  | 21.6 | -0,354
39 | ул. Пионерская | 74 |  |  |  |  | 2 подъезда | 60 | подъезды 2шт крыльцы 2 шт | [5 empty] | кровля 6м2 | 2,5 | [18 empty] | 42 м2 | 7 | 27.3 м2
| ИТОГО: по дому |  | 77.52 | -2,989 | 69,5 | 135,291 |  |  |  | 120,806 | [27 empty] | 14,485
| ИТОГО: |  | 3043.54 | -1303 | 2165,6 | 2669,323
по плану 2 365 100 р. - 77.7%
678 440 р. - на непревиденные расходы
Нчальник отдела УД Г.В.Вакалюк