## 2016 жэк
ПЛАН
текущего ремонта жилых домов обслуживаемых ЗАО "ЖЭК" на 2017 год
Утверждаю
Генеральный директор ЗАО "ЖЭК"
____________________С.В.Трухменев
"____"____________________20___ г.
№ п/п | Адрес |  | Начислено за год по тек/ремонту | Остаток на 01.01.17 | ВСЕГО по плану на 2017г | Выполнено | Ремонт подъездов, крылец, козырьков и балконных плит |  | Выполнено |  | Ремонт межпанельных швов |  | Выполнено |  | Ремонт кровли, оголовков вентшахт, замена в/труб |  | Выполнено |  | Электромонтажные работы |  | Выполнено |  | Ремонт фасада, цоколя и отмостки |  | Выполнено |  | Ремонт канализации |  | Выполнено |  | Ремонт отопления |  | Выполнено |  | ТУ |  | Выполнено |  | Ремонт водоснабжения |  | Выполнено |  | Обрезка деревьев |  | Выполнено
|  |  | т.руб. | т.руб. | т.руб |  | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб. | объем работ | сумма т.руб.
1 | ул. Крупской | 1 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -8шт | 2000 | [6 empty] | труба 100-24м | 22344 |  |  | труба 40-16м труба 32-42м | 8 208 30 156 | [6 empty] | ГВС труба 25-12м | 4014
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -2шт | 6400 | [10 empty] | труба 25-30м труба 20-18м труба 15-24м | 14 100 5 688 10 968 | [6 empty] | ХВС труба 25-9м | 5352
| ИТОГО: по дому |  | 26873.6 | 23447.1 | 115038 | [14 empty] | 8400 | [7 empty] | 22344 |  |  |  | 74928 | [7 empty] | 9366
2 | ул. Крупской | 2 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -24шт | 6000 |  |  | ремонт отмостки- 4м2 | 6000 | [6 empty] | труба 15-18м труба 20-32м труба 25-16м | 8 226 12 544 6 800 | [6 empty] | ГВС труба 40-7м | 3864
[23 empty] | ремонт подступей входа в подвал №2- 0,2м3 | 500 | [6 empty] | труба 32-28м труба 40-20м труба 57-18м | 20 104 10 620 13 680 | [6 empty] | ХВС труба 32-4м | 1808
| ИТОГО: по дому |  | 133459.5 | -8330.38 | 90146 | [14 empty] | 6000 |  |  |  | 6500 | [7 empty] | 71974 | [7 empty] | 5672
3 | ул. Крупской | 6 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -18шт | 4500 |  |  | ремонт цоколя |  |  |  | труба 100-28м | 26068 |  |  | труба 15-30м труба 20-24м | 13 710 9 408
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -2шт | 6400
[19 empty] | замена патронов в подъездах -15шт | 5250
| ИТОГО: по дому |  | 107652.2 | 37162.34 | 65336 | [14 empty] | 16150 | [7 empty] | 26068 |  |  |  | 23118
4 | ул. Крупской | 8 | [12 empty] | частичный ремонт кровли- 20м2 | 10000 |  |  | устан. энерго-эффект. ламп -24шт | 6000 | [6 empty] | труба 100-18м | 16758 |  |  | труба 15-30м труба 20-30м | 13 710 11 760
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -2шт | 6400
| ИТОГО: по дому |  | 135124.2 | 57972.51 | 64628 | [10 empty] | 10000 |  |  |  | 12400 | [7 empty] | 16758 |  |  |  | 25470
5 | ул. Крупской | 10 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -24шт | 6000 |  |  | частичнй ремонт отмостки- 10м2 | 15000 |  |  | труба 100-32м | 29792 |  |  | труба 15-36м труба 20-42м труба 32-12м труба 40-20м труба 57-40м труба 76-40м | 16 452 16 464 5 172 10 620 30 400 35 720 | [6 empty] | ГВС труба 57-5м ХВС труба 57-7м | 3 800 5 320
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -2шт | 6400
| ИТОГО: по дому |  | 136076.2 | -46117.34 | 181140 | [14 empty] | 12400 |  |  |  | 15000 |  |  |  | 29792 |  |  |  | 114828 | [7 empty] | 9120
6 | ул. Крупской | 12 |  |  |  |  | ремонт крыльца 2 под. | 1300 | [6 empty] | ремонт кровли навесов спуска в подвал №1, №2 -22м2 | 11000 |  |  | устан. энерго-эффект. ламп -24шт | 6000 |  |  | частичный ремонт отмостки- 6м2 | 9000 |  |  | труба 100-24м | 22344 |  |  | труба 15-36м труба 20-34м труба 57-50м труба 76-40м | 16 452 13 328 14 042 38 000 | [6 empty] | ГВС труба 25-9м | 4014
[7 empty] | известковая побелка подвала №1- 250м2 | 25000 | [10 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -2шт | 6400 | [18 empty] | ХВС труба 25-12м | 5352
| ИТОГО: по дому |  | 134650.9 | -106863.98 | 172232 |  |  | 26300 | [7 empty] | 11000 |  |  |  | 12400 |  |  |  | 9000 |  |  |  | 22344 |  |  |  | 81822 | [7 empty] | 9366
7 | ул. Крупской | 14 | [12 empty] | ремонт кровли навесов спуска в подвал №1, №2 -22м2 | 11000 |  |  | устан. энерго-эффект. ламп -24шт | 6000 | [6 empty] | труба 100-32м | 29792 |  |  | труба 15-40м труба 20-40м труба 57-46м труба 76-20м | 18 280 15 680 34 960 17 860 | [6 empty] | ГВС труба 25-7м ГВС труба 32-4м | 3 122 1 808
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -2шт | 6400 | [18 empty] | ХВС труба 25-6м | 2676
| ИТОГО: по дому |  | 168977.3 | -13851.76 | 147578 | [10 empty] | 11000 |  |  |  | 12400 | [7 empty] | 29792 |  |  |  | 86780 | [7 empty] | 7606
8 | ул. Крупской | 18 |  |  |  |  | ремонт крыльца 2,3 под. | 2600 | [6 empty] | ремонт кровли навесов спуска в подвал №1,№2 -22м2 | 11000 |  |  | устан. энерго-эффект. ламп -32шт | 8000 | [6 empty] | труба 100-36м | 33516 |  |  | труба 15-34м труба 20-42м труба 25-28м труба 32-30м труба 57-48м труба 76-42м | 15 538 16 464 11 900 12 930 36 480 37 506 | [6 empty] | ГВС труба 32-6м | 2712
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -2шт | 6400 | [18 empty] | ХВС труба 25-9м | 4014
| ИТОГО: по дому |  | 180428.5 | 28102 | 199060 |  |  | 2600 | [7 empty] | 11000 |  |  |  | 14400 | [7 empty] | 33516 |  |  |  | 130818 | [7 empty] | 6726
9 | ул. Культуры | 1 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -18шт | 4500 | [6 empty] | труба 100-28м | 26068 |  |  | труба 15-9м труба 20-14м труба 57-28м труба 76-18м | 4 113 5 488 21 280 16 074
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -2шт | 6400
| ИТОГО: по дому |  | 80109.44 | 46988 | 83923 | [14 empty] | 10900 | [7 empty] | 26068 |  |  |  | 46955
10 | ул. Культуры | 2 | [12 empty] | частичный ремонт водосточных труб д.150мм -12м | 12000 |  |  | устан. энерго-эффект. ламп -18шт | 4500 | [6 empty] | труба 100-18м | 16758 |  |  | труба 15-28м труба 20-36м труба 57-24м труба 76-12м | 12 796 14 112 18 240 10 716
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -2шт | 6400
| ИТОГО: по дому |  | 81480.32 | -43342.75 | 95522 | [10 empty] | 12000 |  |  |  | 10900 | [7 empty] | 16758 |  |  |  | 55864
11 | ул. Культуры | 3 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -18шт | 4500 | [6 empty] | труба 100-18м | 16758 |  |  | труба 15-12м труба 20-9м | 5 484 3 528
| ИТОГО: по дому |  | 76072.96 | 55118.2 | 30270 | [14 empty] | 4500 | [7 empty] | 16758 |  |  |  | 9012
12 | ул. Культуры | 4 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -18шт | 4500 | [6 empty] | труба 100-9м | 8379
| ИТОГО: по дому |  | 81175.68 | 31953.89 | 12879 | [14 empty] | 4500 | [7 empty] | 8379
13 | ул. Культуры | 4А |  |  |  |  | ремонт козырьков над входом в подъезд №1,2,3,4 | 5200 | [10 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -24шт | 6000 |  |  | частичный ремонт отмостки- 4м2 | 6000 |  |  | труба 100-16м | 14896 |  |  | труба 15-20м труба 20-25м труба 25-8м труба 57-18м труба 76-12м | 9 140 9 800 3 400 13 680 10 716
[7 empty] | ремонт крылец 1,2 под. | 2600 | [10 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -2шт | 6400 |  |  | частичный ремонт штукатурки стены 2 под. -5м2 | 2000
| ИТОГО: по дому |  | 134030.7 | -30184.07 | 89832 |  |  | 7800 | [11 empty] | 12400 |  |  |  | 8000 |  |  |  | 14896 |  |  |  | 46736
14 | ул. Культуры | 7 |  |  |  |  | ремонт подъездов №1,2,3 | 75000 | [10 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -15шт | 3750 |  |  | частичный ремонт отмостки- 5м2 | 7500 |  |  | труба 100-9м | 8379 |  |  | труба 15-24м труба 20-28м труба 32-22м труба 57-18м труба 76-9м | 10 968 10 976 9 482 13 680 8 037
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -2шт | 6400 |  |  | частичный ремонт цоколя- 50м2 | 50000
| ИТОГО: по дому |  | 76714.88 | 29178.99 | 203672 |  |  | 75000 | [11 empty] | 10150 |  |  |  | 57000 |  |  |  | 8379 |  |  |  | 53143
15 | ул. Культуры | 8 |  |  |  |  | ремонт крылец 3,4 под. | 2600 | [10 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -20шт | 5000 |  |  | частичный ремонт цоколя- 180м2 | 180000 |  |  | труба 100-12м | 11172 |  |  | труба 15-32м труба 20-28м труба 57-6м | 14 624 10 976 4 560 | [6 empty] | ГВС труба 32-4м | 1808
[23 empty] | частичный ремонт отмостки- 10м2 | 15000 | [14 empty] | ХВС труба 57-6м | 4560
| ИТОГО: по дому |  | 100650.9 | 25933.18 | 250300 |  |  | 2600 | [11 empty] | 5000 |  |  |  | 195000 |  |  |  | 11172 |  |  |  | 30160 | [7 empty] | 6368
16 | ул. Культуры | 8А | [12 empty] | ремонт кровли навесов спуска в подвал №1,№2 -22м2 | 11000 |  |  | устан. энерго-эффект. ламп -20шт | 5000 | [6 empty] | труба 100-9м | 8379 |  |  | труба 15-26м труба 20-22м | 11 882 8 624
| ИТОГО: по дому |  | 134465.9 | 58749.89 | 44885 | [10 empty] | 11000 |  |  |  | 5000 | [7 empty] | 8379 |  |  |  | 20506
17 | ул. Культуры | 9 |  |  |  |  | ремонт подъезда №4 | 25000 | [6 empty] | частичный ремонт водосточных труб д.150мм -12м | 12000 |  |  | устан. энерго-эффект. ламп -30шт | 7500 | [6 empty] | труба 100-28м | 26068 |  |  | труба 15-32м труба 20-28м труба 32-25м труба 40-29м труба 57-24м | 14 624 10 976 10 775 15 399 18 240
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -3шт | 9600
[19 empty] | ремонт подвального освещения | 10000
| ИТОГО: по дому |  | 135853.1 | -27973.27 | 160182 |  |  | 25000 | [7 empty] | 12000 |  |  |  | 27100 | [7 empty] | 26068 |  |  |  | 70014
18 | ул. Культуры | 10 |  |  |  |  | ремонт крылец 1,3 под. | 2600 | [10 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -18шт | 4500 |  |  | частичный ремонт цоколя- 120м2 | 120000 |  |  | труба 100-18м | 16758 |  |  | труба 15-24м труба 20-28м | 10 968 10 976 | [10 empty] | 1 шт | 5200
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -2шт | 6400
| ИТОГО: по дому |  | 101227.5 | -150630.99 | 177402 |  |  | 2600 | [11 empty] | 10900 |  |  |  | 120000 |  |  |  | 16758 |  |  |  | 21944 | [11 empty] | 5200
19 | ул. Культуры | 12 |  |  |  |  | ремонт крылец 2,3 под. | 2600 | [10 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -18шт | 4500 | [6 empty] | труба 100-28м | 26068 |  |  | труба 15-40м труба 20-32м труба 57-30м труба 76-29м | 18 280 12 544 22 800 25 897 | [6 empty] | ГВС труба 57-9м | 6840
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -2шт | 6400 | [18 empty] | ХВС труба 57-9м | 6840
[19 empty] | ремонт подвального освещения | 10000
| ИТОГО: по дому |  | 170729 | 22535.34 | 142769 |  |  | 2600 | [11 empty] | 20900 | [7 empty] | 26068 |  |  |  | 79521 | [7 empty] | 13680
20 | ул. Культуры | 14 |  |  |  |  | ремонт подъездов №1,2,3,4 | 100000 | [6 empty] | ремонт кровли навесов спуска в подвал -11м2 | 5500 |  |  | устан. энерго-эффект. ламп -24шт | 6000 | [6 empty] | труба 100-34м | 31654 |  |  | труба 15-28м труба 20-32м труба 57-28м труба 76-9м | 12 796 12 544 21 280 8 037
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -2шт | 6400
[19 empty] | ремонт подвального освещения | 10000
| ИТОГО: по дому |  | 181424 | 2107.31 | 214211 |  |  | 100000 | [7 empty] | 5500 |  |  |  | 22400 | [7 empty] | 31654 |  |  |  | 54657
21 | ул. Медведева | 2 |  |  |  |  | ремонт крылец 4,5,6 под. | 3900 | [6 empty] | частичный ремонт кровли -20м2 | 10000 |  |  | устан. энерго-эффект. ламп -32шт | 8000 | [6 empty] | труба 100-28м | 26068 |  |  | труба 15-34м труба 20-32м труба 57-28м труба 76-18м | 15 538 12 544 21 280 16 074 | [6 empty] | ГВС труба 57-7м | 5320
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -4шт | 12800 | [18 empty] | ХВС труба 57-4м | 3040
| ИТОГО: по дому |  | 256604.8 | -24545.22 | 134564 |  |  | 3900 | [7 empty] | 10000 |  |  |  | 20800 | [7 empty] | 26068 |  |  |  | 65436 | [7 empty] | 8360
22 | ул. Медведева | 2А | [12 empty] | частичный ремонт кровли -70м2 | 19600 |  |  | устан. энерго-эффект. ламп -30шт | 7500
| ИТОГО: по дому |  | 200289.9 | -176824.03 | 27100 | [10 empty] | 19600 |  |  |  | 7500
23 | ул. Медведева | 4 | капитальный ремонт | [15 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -24шт | 6000 | [6 empty] | труба 100-9м | 8379
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -3шт | 9600
| ИТОГО: по дому |  | 81654.4 | 36672.23 | 23979 | [14 empty] | 15600 | [7 empty] | 8379
24 | ул. Медведева | 6 | [12 empty] | частичный ремонт кровли -20м2 | 10000 |  |  | устан. энерго-эффект. ламп -24шт | 6000 | [10 empty] | труба 15-28м труба 20-27м труба 25-30м труба 32-28м труба 40-32м труба 57-26м | 12 796 10 584 12 750 12 068 16 992 19 760 | [6 empty] | ГВС 25-9м | 4014 |  |  | 1 шт | 5200
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -3шт | 9600
| ИТОГО: по дому |  | 80196.48 | 3778.38 | 119764 | [10 empty] | 10000 |  |  |  | 15600 | [11 empty] | 84950 | [7 empty] | 4014 |  |  |  | 5200
25 | ул. Монтажников | 6 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -24шт | 6000 | [6 empty] | труба 100-22м | 20482 |  |  | труба 15-28м труба 20-28м | 12 796 10 976 | [6 empty] | ГВС 57-30м | 22800
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -2шт | 6400 | [10 empty] | труба 40-42м труба 57-29м труба 76-9м | 22 302 22 040 8 037
| ИТОГО: по дому |  | 169379.8 | 70542.07 | 109033 | [14 empty] | 12400 | [7 empty] | 20482 |  |  |  | 76151 | [7 empty] | 22800
26 | ул. Монтажников | 7 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -24шт | 6000 | [6 empty] | труба 100-14м | 13034 |  |  | труба 15-34м труба 20-32м | 15 538 12 544 | [10 empty] | 1 шт | 5200
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -3шт | 9600 | [10 empty] | труба 25-40м труба 40-32м труба 57-18м | 17 000 16 992 13 680
| ИТОГО: по дому |  | 116470.4 | -1250.19 | 109588 | [14 empty] | 15600 | [7 empty] | 13034 |  |  |  | 75754 | [11 empty] | 5200
27 | ул. Монтажников | 8 |  |  |  |  | ремонт козырьков над входом в подъезд №2,4 | 2600 | [10 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -24шт | 6000 | [6 empty] | труба 100-26м | 24206 |  |  | труба 15-24м труба 20-28м | 10 968 10 976
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -2шт | 6400 | [10 empty] | труба 57-32м труба 76-12м | 24 320 10 716
| ИТОГО: по дому |  | 178600.6 | -34632.23 | 96186 |  |  | 2600 | [11 empty] | 12400 | [7 empty] | 24206 |  |  |  | 56980
28 | ул. Монтажников | 10 |  |  |  |  | ремонт крыльца 3 под. | 1300 | [10 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -24шт | 6000 |  |  | частичный ремонт отмостки- 10м2 | 11500 | [6 empty] | труба 15-24м труба 20-29м труба 57-8м | 10 968 11 368 6 080 | [10 empty] | 1 шт | 5200
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -2шт | 6400
| ИТОГО: по дому |  | 170886.7 | -82343.15 | 58816 |  |  | 1300 | [11 empty] | 12400 |  |  |  | 11500 | [7 empty] | 28416 | [11 empty] | 5200
29 | ул.Строителей | 1 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -10шт | 2500 | [6 empty] | труба 100-9м | 8379 |  |  | труба 15-12м труба 20-14м | 5 484 5 488
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -1шт | 3200 | [10 empty] | труба 32-18м труба 40-24м труба 57-29м | 7 758 12 744 22 040
| ИТОГО: по дому |  | 35321.92 | 9416.12 | 67593 | [14 empty] | 5700 | [7 empty] | 8379 |  |  |  | 53514
30 | ул.Строителей | 2 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -10шт | 2500 |  |  | частичный ремонт цоколя- 20м2 | 20000 |  |  | труба 100-16м | 14896 |  |  | труба 15-9м труба 20-12м | 4 113 4 704
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -2шт | 6400 | [10 empty] | труба 25-24м труба 32-18м труба 40-28м | 10 200 7 758 14 868
| ИТОГО: по дому |  | 66406.08 | 10585.69 | 85439 | [14 empty] | 8900 |  |  |  | 20000 |  |  |  | 14896 |  |  |  | 41643
31 | ул.Строителей | 3 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -10шт | 2500 | [6 empty] | труба 100-12м | 11172 |  |  | труба 15-20м труба 20-16м | 9 140 6 272
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -1шт | 3200 | [10 empty] | труба 25-28м труба 32-30м труба 40-26м | 11 900 12 930 13 806
| ИТОГО: по дому |  | 35871.36 | 26632.85 | 70920 | [14 empty] | 5700 | [7 empty] | 11172 |  |  |  | 54048
32 | ул.Строителей | 4 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -8шт | 2000
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -1шт | 3200
[19 empty] | замена вводного рубильника с устан.защит. автоматов -1шт | 6500
| ИТОГО: по дому |  | 22124.48 | 11517.66 | 11700 | [14 empty] | 11700
33 | ул.Строителей | 5 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -12шт | 3000 |  |  | частичный ремонт цоколя- 10м2 | 10000 |  |  | труба 100-6м | 5586 |  |  | труба 20-24м труба 25-28м труба 32-30м труба 40-26м | 9 408 11 900 12 930 13 806
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -1шт | 3200
| ИТОГО: по дому |  | 36116.16 | -29.53 | 69830 | [14 empty] | 6200 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 5586 |  |  |  | 48044
34 | ул.Строителей | 6 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -8шт | 2000 | [6 empty] | труба 100-9м | 8379 |  |  | труба 15-9м труба 20-6м труба 25-12м труба 32-6м труба 40-9м | 4 113 2 352 5 100 2 586 4 779
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -1шт | 3200
[19 empty] | замена вводного рубильника с устан.защит. автоматов -1шт | 6500
| ИТОГО: по дому |  | 22233.28 | 4690.98 | 39009 | [14 empty] | 11700 | [7 empty] | 8379 |  |  |  | 18930
35 | ул.Строителей | 8 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -8шт | 2000 | [6 empty] | труба 100-6м | 5586 |  |  | труба 15-6м труба 20-8м | 2 742 3 136
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -1шт | 3200 | [10 empty] | труба 25-14м труба 32-6м труба 40-9м | 5 950 2 586 4 779
[19 empty] | замена вводного рубильника с устан.защит. автоматов -1шт | 6500
| ИТОГО: по дому |  | 22423.68 | -15599.86 | 36479 | [14 empty] | 11700 | [7 empty] | 5586 |  |  |  | 19193
36 | ул.Строителей | 9 |  |  |  |  | ремонт крыльца 1 под. | 1300 | [10 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -28шт | 7000 | [6 empty] | труба 100-12м | 11172 |  |  | труба 15-20м труба 20-16м | 9 140 6 272
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -1шт | 3200 | [10 empty] | труба 25-9м труба 32-10м труба 40-18м | 3 825 4 310 9 558
[19 empty] | замена вводного рубильника с устан.защит. автоматов -1шт | 6500
| ИТОГО: по дому |  | 35865.92 | -11591.85 | 62277 |  |  | 1300 | [11 empty] | 16700 | [7 empty] | 11172 |  |  |  | 33105
37 | ул.Строителей | 10 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -8шт | 2000 | [6 empty] | труба 100-8м | 7448 |  |  | труба 15-10м труба 20-6м труба 25-6м труба 32-9м | 6 855 2 352 2 550 3 879
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -1шт | 3200
[19 empty] | замена вводного рубильника с устан.защит. автоматов -1шт | 6500
| ИТОГО: по дому |  | 22559.68 | 23098.58 | 34784 | [14 empty] | 11700 | [7 empty] | 7448 |  |  |  | 15636
38 | ул.Строителей | 11 | [12 empty] | частичный ремонт кровли -6м2 | 3000 |  |  | устан. энерго-эффект. ламп -18шт | 4500 | [6 empty] | труба 100-6м | 5586 |  |  | труба 15-9м труба 20-18м | 4 113 7 056
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -1шт | 3200 | [10 empty] | труба 25-12м труба 32-9м труба 40-12м | 5 100 3 879 6 372
[19 empty] | замена вводного рубильника с устан.защит. автоматов -1шт | 6500
| ИТОГО: по дому |  | 36350.08 | 1312.41 | 49306 | [10 empty] | 3000 |  |  |  | 14200 | [7 empty] | 5586 |  |  |  | 26520
39 | ул.Строителей | 13 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -24шт | 6000 | [6 empty] | труба 100-18м | 16758
| ИТОГО: по дому |  | 110883.5 | -28459.02 | 22758 | [14 empty] | 6000 | [7 empty] | 16758
40 | ул.Строителей | 15 | капитальный ремонт | [15 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -24шт | 6000 | [6 empty] | труба 100-9м | 8379
| ИТОГО: по дому |  | 113037.8 | 40033.78 | 14379 | [14 empty] | 6000 | [7 empty] | 8379
41 | ул.Строителей | 16 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -18шт | 4500 | [6 empty] | труба 100-12м | 11172 |  |  | труба 15-16м труба 20-19м труба 57-27м труба 76-9м | 7 321 7 448 20 520 8 037
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -2шт | 6400
[19 empty] | замена патронов в подъездах -20шт | 7000
| ИТОГО: по дому |  | 106602.2 | -50938.65 | 72398 | [14 empty] | 17900 | [7 empty] | 11172 |  |  |  | 43326
42 | ул.Строителей | 17 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -24шт | 6000 | [6 empty] | труба 100-9м | 8379
| ИТОГО: по дому |  | 77710.4 | -19848.47 | 14379 | [14 empty] | 6000 | [7 empty] | 8379
43 | ул.Строителей | 18 | [12 empty] | ремонт кровли навесов спуска в подвал №1,2 -22м2 | 11000 |  |  | устан. энерго-эффект. ламп -18шт | 4500 | [6 empty] | труба 100-9м | 8379 |  |  | труба 15-9м труба 20-14м труба 57-24м | 4 113 5 488 18 240
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -2шт | 6400
| ИТОГО: по дому |  | 107331.2 | 54504.28 | 58120 | [10 empty] | 11000 |  |  |  | 10900 | [7 empty] | 8379 |  |  |  | 27841
44 | ул.Строителей | 20 | [12 empty] | ремонт кровли навесов спуска в подвал №1 -14м2 | 7000 |  |  | устан. энерго-эффект. ламп -18шт | 4500 | [6 empty] | труба 100-12м | 11172 |  |  | труба 15-24м труба 20-30м труба 57-28м | 10 968 11 760 21 280
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -2шт | 6400
| ИТОГО: по дому |  | 106585.9 | 57721.89 | 73080 | [10 empty] | 7000 |  |  |  | 10900 | [7 empty] | 11172 |  |  |  | 44008
45 | ул.Строителей | 22 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -30шт | 7500 | [10 empty] | труба 57-24м | 18240
| ИТОГО: по дому |  | 106265 | -99544.2 | 25740 | [14 empty] | 7500 | [11 empty] | 18240
46 | ул. Чайковского | 2 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -30шт | 7500 | [6 empty] | труба 100-6м | 5586 |  |  | труба 15-8м труба 20-9м | 3 656 3 528
[7 empty] | ремонт лестничного марша спуска в подвал №1,2,3,4 | [11 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -3шт | 9600 | [10 empty] | труба 25-6м труба 32-12м труба 40-8м | 2 550 5 172 4 248
| ИТОГО: по дому |  | 79124.8 | -2928.78 | 41840 | [14 empty] | 17100 | [7 empty] | 5586 |  |  |  | 19154
47 | ул.Чайковского | 4 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -8шт | 2000 | [6 empty] | труба 100-3м | 2793 |  |  | труба 20-6м труба 25-9м труба 32-8м труба 40-6м | 2 352 3 825 3 448 3 186
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -1шт | 3200
[19 empty] | замена вводного рубильника с устан.защит. автоматов -1шт | 6500
| ИТОГО: по дому |  | 22478.08 | -16649.84 | 27304 | [14 empty] | 11700 | [7 empty] | 2793 |  |  |  | 12811
48 | ул.Чайковского | 6 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -8шт | 2000 | [6 empty] | труба 100-4м | 3724 |  |  | труба 15-8м труба 25-6м труба 32-9м труба 40-7м | 3 656 2 550 3 879 3 717
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -1шт | 3200
| ИТОГО: по дому |  | 23370.24 | 2339.04 | 22726 | [14 empty] | 5200 | [7 empty] | 3724 |  |  |  | 13802
49 | ул.Чайковского | 8 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -8шт | 2000 | [6 empty] | труба 100-5м | 4655 |  |  | труба 15-9м труба 20-6м труба 32-8м | 4 113 2 352 3 448
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -1шт | 3200
| ИТОГО: по дому |  | 22880.64 | 7027.93 | 19768 | [14 empty] | 5200 | [7 empty] | 4655 |  |  |  | 9913
50 | ул. Чайковского | 10 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -18шт | 4500 |  |  | частичный ремонт цоколя- 10м2 | 10000 |  |  | труба 100-9м | 8379 |  |  | труба 15-28м труба 20-16м | 12 796 6 272
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -2шт | 6400 | [10 empty] | труба 25-12м труба 32-36м труба 40-37м | 5 100 15 516 19 647
| ИТОГО: по дому |  | 110704 | 70733.62 | 88610 | [14 empty] | 10900 |  |  |  | 10000 |  |  |  | 8379 |  |  |  | 59331
51 | ул. Чайковского | 12 |  |  |  |  | ремонт крыльца 1 под. | 1300 | [10 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -12шт | 3000 | [6 empty] | труба 100-7м | 6517 |  |  | труба 32-20м труба 40-18м | 8 620 9 558
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -2шт | 6400
| ИТОГО: по дому |  | 35496 | -14472.67 | 35395 |  |  | 1300 | [11 empty] | 9400 | [7 empty] | 6517 |  |  |  | 18178
52 | ул.Чайковского | 14 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -30шт | 7500 | [6 empty] | труба 100-12м | 11172 |  |  | труба 15-12м труба 20-6м труба 57-19м | 5 484 2 352 14 440
| ИТОГО: по дому |  | 82584.64 | -73946.22 | 40948 | [14 empty] | 7500 | [7 empty] | 11172 |  |  |  | 22276
53 | ул.Чайковского | 16 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -24шт | 6000 |  |  | частичный ремонт цоколя- 120м2 | 120000 |  |  | труба 100-14м | 13034 |  |  | труба 15-30м труба 20-24м труба 57-38м | 13 710 9 408 28 880
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -2шт | 6400
| ИТОГО: по дому |  | 80512 | -78758.1 | 197432 | [14 empty] | 12400 |  |  |  | 120000 |  |  |  | 13034 |  |  |  | 51998
54 | ул.Чайковского | 18 |  |  |  |  | ремонт крыльца 1,2 под. | 2600 | [10 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -24шт | 6000 | [6 empty] | труба 100-18м | 16758 |  |  | труба 15-24м труба 20-18м труба 57-32м | 10 968 7 056 24 320 | [10 empty] | 2 шт | 10400
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -2шт | 6400
| ИТОГО: по дому |  | 79891.84 | -1091.88 | 84502 |  |  | 2600 | [11 empty] | 12400 | [7 empty] | 16758 |  |  |  | 42344 | [11 empty] | 10400
55 | ул.Чайковского | 20 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -24шт | 6000 | [10 empty] | труба 15-30м труба 20-42м труба 57-29м труба 76-8м | 13 710 16 464 22 040 7 144
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -2шт | 6400
[19 empty] | замена патронов в подъездах -20шт | 7000
| ИТОГО: по дому |  | 135439.7 | 38148.48 | 78758 | [14 empty] | 19400 | [11 empty] | 59358
56 | ул.Энергетиков | 1 | капитальный ремонт | [15 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -24шт | 6000 | [6 empty] | труба 100-16м | 14896
| ИТОГО: по дому |  | 78635.2 | 25355.24 | 20896 | [14 empty] | 6000 | [7 empty] | 14896
57 | ул.Энергетиков | 1А | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -30шт | 7500 | [6 empty] | труба 100-24м | 22344 |  |  | труба 15-20м труба 20-24м труба 57-60м | 9 140 9 408 45 600 | [6 empty] | ХВС труба 57-24м | 18240
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -2шт | 6400
[19 empty] | устан. автоматич. выкл. в этажный щит -8шт | 16000
| ИТОГО: по дому |  | 103496 | -249103.35 | 134632 | [14 empty] | 29900 | [7 empty] | 22344 |  |  |  | 64148 | [7 empty] | 18240
58 | ул.Энергетиков | 3 |  |  |  |  | ремонт подъездов №1,2,3 | 75000 | [10 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -20шт | 5000 | [6 empty] | труба 100-12м | 11172 |  |  | труба 15-24м труба 20-28м труба 25-12м труба 32-18м труба 40-40м | 10 968 10 976 5 100 7 758 21 240
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -3шт | 9600
| ИТОГО: по дому |  | 109719.4 | 44529.13 | 156814 |  |  | 75000 | [11 empty] | 14600 | [7 empty] | 11172 |  |  |  | 56042
59 | ул.Энергетиков | 5 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -20шт | 5000 | [6 empty] | труба 100-6м | 5586 |  |  | труба 15-8м труба 20-9м | 3 656 3 528
| ИТОГО: по дому |  | 78172.8 | 63628.11 | 17770 | [14 empty] | 5000 | [7 empty] | 5586 |  |  |  | 7184
60 | ул.Энергетиков | 7 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -20шт | 5000
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -3шт | 9600
| ИТОГО: по дому |  | 111003.2 | 26046.03 | 14600 | [14 empty] | 14600
61 | ул.Энергетиков | 8А | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -16шт | 4000 | [6 empty] | труба 100-9м | 8379 |  |  | труба 15-16м труба 20-24м труба 57-12м | 7 312 9 408 9 120
| ИТОГО: по дому |  | 63223.68 | 15623.66 | 38219 | [14 empty] | 4000 | [7 empty] | 8379 |  |  |  | 25840
62 | ул.Энергетиков | 9 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -24шт | 6000 | [6 empty] | труба 100-12м | 11172
| ИТОГО: по дому |  | 80158.4 | 42547.11 | 17172 | [14 empty] | 6000 | [7 empty] | 11172
63 | ул.Энергетиков | 12 |  |  |  |  | ремонт крыльца 1 под. | 1300 | [10 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -24шт | 6000 |  |  | частичный ремонт цоколя- 100м2 | 100000 | [6 empty] | труба 15-6м труба 20-8м труба 57-13м | 2 742 3 136 9 880
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -3шт | 9600
| ИТОГО: по дому |  | 123156.2 | 15923.35 | 132658 |  |  | 1300 | [11 empty] | 15600 |  |  |  | 100000 | [7 empty] | 15758
64 | ул.Энергетиков | 13 |  |  |  |  | ремонт подъезда №2 | 25000 | [10 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -20шт | 5000 | [6 empty] | труба 100-11м | 10241 |  |  | труба 15-8м труба 20-12м труба 57-16м труба 76-9м | 3 656 4 704 12 160 8 037
| ИТОГО: по дому |  | 109191.7 | -58454.11 | 68798 |  |  | 25000 | [11 empty] | 5000 | [7 empty] | 10241 |  |  |  | 28557
65 | ул.Энергетиков | 14 |  |  |  |  | ремонт козырьков над входом в подъезд №1,2,3,4 | 5200 | [10 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -24шт | 6000 | [6 empty] | труба 100-9м | 8379 |  |  | труба 15-18м труба 20-13м труба 40-26м труба 57-18м | 8 226 5 096 13 806 13 680 | [6 empty] | ХВС труба 40-13м | 7176
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -3шт | 9600
| ИТОГО: по дому |  | 113679.7 | 45721.87 | 77163 |  |  | 5200 | [11 empty] | 15600 | [7 empty] | 8379 |  |  |  | 40808 | [7 empty] | 7176
66 | ул.Энергетиков | 22 | [12 empty] | устан. устройства снегозадерж. -30м | 19200 |  |  | устан. энерго-эффект. ламп -22шт | 5500 |  |  | частичный ремонт цоколя- 120м2 | 120000 |  |  | труба 100-8м | 7448 |  |  | труба 15-24м труба 20-21м труба 32-18м труба 40-24м труба 57-19м | 10 968 8 232 7 758 12 744 14 440
| ИТОГО: по дому |  | 114626.2 | -62605.3 | 206290 | [10 empty] | 19200 |  |  |  | 5500 |  |  |  | 120000 |  |  |  | 7448 |  |  |  | 54142
67 | ул.Энергетиков | 24 | [12 empty] | устан. устройства снегозадерж. -12м | 7680 |  |  | устан. энерго-эффект. ламп -22шт | 5500 | [6 empty] | труба 100-8м | 7448 |  |  | труба 15-20м труба 20-18м труба 25-20м | 9 140 7 056 8 500
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -2шт | 6400 | [10 empty] | труба 32-2м труба 40-24м труба 57-18м | 862 12 744 13 680
[19 empty] | замена вводного рубильника с устан.защит. автоматов -1шт | 6500
[19 empty] | ремонт подального освещения | 10000
| ИТОГО: по дому |  | 90614.08 | 49420.65 | 95510 | [10 empty] | 7680 |  |  |  | 28400 | [7 empty] | 7448 |  |  |  | 51982
68 | ул.Энергетиков | 24А |  |  |  |  | ремонт крыльца 2,4 под. | 2600 | [10 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -18шт | 4500 | [6 empty] | труба 100-19м | 17689 |  |  | труба 15-26м труба 20-28м труба 25-10м | 11 882 10 976 4 250
[7 empty] | ремонт козырьков над входом в подъезд №1,3 | 2600 | [10 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -2шт | 6400 | [10 empty] | труба 32-28м труба 40-34м труба 57-32м труба 76-18м | 12 068 18 054 24 320 16 074
| ИТОГО: по дому |  | 133465 | -83677.6 | 131413 |  |  | 5200 | [11 empty] | 10900 | [7 empty] | 17689 |  |  |  | 97624
69 | ул.Энергетиков | 30 |  |  |  |  | ремонт крыльца 1,3 под. | 2600 | [10 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -20шт | 5000 |  |  | частичный ремонт цоколя- 100м2 | 100000 |  |  | труба 100-19м | 17689 |  |  | труба 15-18м труба 20-32м труба 57-28м труба 76-9м | 8 226 12 544 21 280 8 037 | [10 empty] | 2 шт | 10400
[7 empty] | ремонт подъездов №1,2,3 | 75000 | [10 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -2шт | 6400
| ИТОГО: по дому |  | 80658.88 | -31636.41 | 267176 |  |  | 77600 | [11 empty] | 11400 |  |  |  | 100000 |  |  |  | 17689 |  |  |  | 50087 | [11 empty] | 10400
70 | ул.Энергетиков | 32 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -20шт | 5000 |  |  | частичный ремонт цоколя- 100м2 | 100000 |  |  | труба 100-14м | 13034 |  |  | труба 15-20м труба 20-24м труба 57-30м труба 76-12м | 9 140 9 408 22 800 10 716
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -2шт | 6400
| ИТОГО: по дому |  | 80479.36 | -49258.13 | 176498 | [14 empty] | 11400 |  |  |  | 100000 |  |  |  | 13034 |  |  |  | 52064
71 | 10 квартал | 1 |  |  |  |  | ремонт подъездов №1,2,3,4,5 | 125000 | [6 empty] | частичный ремонт кровли -20м2 | 10000 |  |  | устан. энерго-эффект. ламп -20шт | 5000 | [6 empty] | труба 100-12м | 11172 |  |  | труба 20-10м кран 20-6шт | 3 920 1 896 |  |  | манометр-2шт | 1 230 |  |  | ГВС труба 20-6м ГВС кран 20-6шт | 2 478 1 896
[19 empty] | устан.автомат. выкл.на освещение подъездов и подвалов -20шт | 40000 | [14 empty] | термоментр-2шт | 1204 |  |  | ХВС труба 76-10м ХВС труба 20-6м ХВС кран 25-6шт | 8 930 1 896 2 820
[19 empty] | замена вводного рубильника с устан.защит. автоматов -1шт | 6500
| ИТОГО: по дому |  | 327912.3 | -188643 | 223942 |  |  | 125000 | [7 empty] | 10000 |  |  |  | 51500 | [7 empty] | 11172 |  |  |  | 5816 |  |  |  | 2434 |  |  |  | 18020
72 | 10 квартал | 3 |  |  |  |  | ремонт лестничного марша придомовой тер-ри №1,2,3,4 | [7 empty] | частичный ремонт кровли -200м2 | 56000 |  |  | устан. энерго-эффект. ламп -60шт | 15000 |  |  | частичный ремонт цоколя- 150м2 | 150000 |  |  | труба 100-20м | 18620 | [6 empty] | манометры-4шт | 2460 |  |  | ГВС труба 57-20м ГВС труба 25-6м ГВС кран 25-10шт | 15 200 2 676 4 250
[19 empty] | устан.автомат. выкл.на освещение подъездов и подвалов -20шт | 40000 | [14 empty] | термометр-4шт | 2408 |  |  | ХВС труба 76-20м ХВС труба 25-10м ХВС кран 25-8шт | 17 860 4 460 3 760
| ИТОГО: по дому |  | 339390.7 | -195301.25 | 182694 | [10 empty] | 56000 |  |  |  | 55000 | [7 empty] | 18620 | [7 empty] | 4868 |  |  |  | 48206
73 | 10 квартал | 4 |  |  |  |  | ремонт подъездов №3,4,5,6,7,8 | 150000 | [6 empty] | частичный ремонт кровли -120м2 | 33600 |  |  | устан. энерго-эффект. ламп -60шт | 15000 | [6 empty] | труба 100-16м | 14896 |  |  | труба 76-16м труба 57-18м труба 20-10м | 14 288 13 680 3 160 |  |  | манометр-4шт | 2460 |  |  | ГВС труба 57-10м ГВС труба 20-10м ГВС кран 20-10шт | 7 600 4 130 3 160
[19 empty] | устан.автомат. выкл.на освещение подъездов и подвалов -20шт | 40000 | [10 empty] | кран 20-24шт кран 15-24шт | 9 408 5 808 |  |  | термометр-4шт | 2408 |  |  | ХВС труба 20-6м ХВС кран 20-12шт | 2 478 3 792
| ИТОГО: по дому |  | 295011.2 | 20536.52 | 325868 |  |  | 150000 | [7 empty] | 33600 |  |  |  | 55000 | [7 empty] | 14896 |  |  |  | 46344 |  |  |  | 4868 |  |  |  | 21160
74 | 10 квартал | 5 | [8 empty] | заделка межпанельных швов -250м | 62500 |  |  | частичный ремонт кровли -100м2 | 28000 |  |  | устан. энерго-эффект.ламп -60шт | 15000 | [6 empty] | труба 100-10м | 9310 |  |  | труба 89-12м труба 57-10м труба 20-10м | 12 168 7 600 3 920 |  |  | манометр-2шт | 1230 |  |  | ГВС труба 20-10м ГВС кран 20-6шт | 4 130 1 896 |  |  | 2 шт | 10400
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -4шт | 12800 | [10 empty] | кран 20-8шт кран 15-8шт | 2 528 1 936 |  |  | термометр-2шт | 1204 |  |  | ХВС труба 57-10м ХВС труба 20-6м ХВС кран 20-6м | 7 600 2 478 1 896
[19 empty] | устан.автомат. выкл.на освещение подъездов и подвалов -20шт | 40000
| ИТОГО: по дому |  | 291562.2 | 26560.69 | 226596 | [6 empty] | 62500 |  |  |  | 28000 |  |  |  | 67800 | [7 empty] | 9310 |  |  |  | 28152 |  |  |  | 2434 |  |  |  | 18000 |  |  |  | 10400
75 | 10 квартал | 6 | [16 empty] | устан. энерго-эффект.ламп -30шт | 7500 | [6 empty] | труба 100-10м | 9310 |  |  | труба 89-10м труба 57-12м труба 20-10м | 10 140 9 120 3 920 |  |  | манометр-2шт | 1230 |  |  | ГВС труба 76-8м ГВС труба 20-10м ГВС кран 20-8шт | 7 144 4 130 1 896
[19 empty] | устан.автомат. выкл.на освещение подъездов и подвалов -20шт | 40000 | [10 empty] | кран 20-10шт кран 15-10шт | 3 160 2 420 |  |  | термометр- 2шт | 1204 |  |  | ХВС труба 76-20м ХВС труба 20-8м ХВС кран 20-6шт | 17 860 3 304 1 896
[19 empty] | замена вводного рубильника с устан.защит. автоматов -1шт | 6500
[19 empty] | замена кабельного ввода м/у эт. с устан.автомат. выкл.в этаж щитах -12шт | 30000
| ИТОГО: по дому |  | 206219.5 | -258017.45 | 160734 | [14 empty] | 84000 | [7 empty] | 9310 |  |  |  | 28760 |  |  |  | 2434 |  |  |  | 36230
76 | 10 квартал | 7 | [12 empty] | частичный ремонт кровли -50м2 | 14000 |  |  | устан. энерго-эффект. ламп -30шт | 7500 | [6 empty] | труба 100-16м | 14896 |  |  | труба 89-10м труба 57-10м труба 20-10м | 10 140 7 600 3 920 |  |  | манометр-2шт | 1 230 |  |  | ГВС труба 76-10м ГВС труба 25-10м ГВС труба 20-10м ГВС кран 25-6шт ГВС кран 20-8шт | 8 930 4 460 4 130 2 820 2 528
[19 empty] | устан.автомат. выкл.на освещение подъездов и подвалов -16шт | 32000 | [10 empty] | кран 20-6шт кран 15-6шт | 1 896 1 452 |  |  | термометр- 2шт | 1204 |  |  | ХВС труба 76-10м ХВС труба 25-8м ХВС кран 25-6шт | 8 930 3 568 2 820
| ИТОГО: по дому |  | 187739.8 | -161975.29 | 134024 | [10 empty] | 14000 |  |  |  | 39500 | [7 empty] | 14896 |  |  |  | 25008 |  |  |  | 2434 |  |  |  | 38186
77 | 10 квартал | 7А |  |  |  |  | ремонт козырьков над входом в подъезд №3,4 | 2600 | [10 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -30шт | 7500 | [6 empty] | труба 100-10м | 9310 |  |  | труба 76-10м труба 20-6м | 8 930 2 352 |  |  | манометр-2шт | 1230 |  |  | ГВС труба 76-10м ГВС труба 20-6м ГВС кран 20-8шт | 8 930 2 478 2 528
[19 empty] | устан.автомат. выкл.на освещение подъездов и подвалов -16шт | 32000 | [10 empty] | кран 20-6шт кран 15-6шт | 1 896 1 452 |  |  | термометр-2шт | 1204 |  |  | ХВС труба 76-6м ХВС труба 25-8шт ХВС кран 25-8шт ХВС задвижка-1шт | 5 358 3 568 3 760 4 783
|  |  | 185291.8 | 49061.03 | 99879 |  |  | 2600 | [11 empty] | 39500 | [7 empty] | 9310 |  |  |  | 14630 |  |  |  | 2434 |  |  |  | 31405
78 | 10 квартал | 8 |  |  |  |  | ремонт козырьков над входом в подъезд №1,3,5 | 3900 | [10 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -50шт | 12500 | [6 empty] | труба 100-10м | 9310 |  |  | труба 57-6м труба 20-6м | 4 560 2 352 |  |  | манометр-2шт | 1230 |  |  | ГВС труба 76-10м ГВС труба 20-6м ГВС кран 20-8шт | 8 930 2 478 2 528
[19 empty] | устан.автомат. выкл.на освещение подъездов и подвалов -16шт | 32000 | [10 empty] | кран 20-10шт кран 15-10шт | 3 160 2 420 |  |  | термометр-2шт | 1204 |  |  | ХВС труба 76-10м ХВС кран 25-6шт | 8 930 2 820
| ИТОГО: по дому |  | 246562.6 | -27444.14 | 98322 |  |  | 3900 | [11 empty] | 44500 | [7 empty] | 9310 |  |  |  | 12492 |  |  |  | 2434 |  |  |  | 25686
79 | 10 квартал | 9 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -50шт | 12500 |  |  | частичный ремонт отмостки- 10м2 | 15000 | [6 empty] | труба 57-16м труба 20-10м | 12 160 3 920 |  |  | манометр-2шт | 1230 |  |  | ГВС труба 76-18м ГВС труба 25-6м ГВС кран 25-8шт | 16 074 2 676 3 760
[19 empty] | устан.автомат. выкл.на освещение подъездов и подвалов -16шт | 32000 | [10 empty] | кран 20-12шт кран 15-12шт | 3 792 2 904 |  |  | термометр-2шт | 1204 |  |  | ХВС труба 76-10м ХВС кран 25-8шт | 8 930 3 760
| ИТОГО: по дому |  | 240453.4 | 70395.82 | 119910 | [14 empty] | 44500 |  |  |  | 15000 | [7 empty] | 22776 |  |  |  | 2434 |  |  |  | 35200
80 | 10 квартал | 10 |  |  |  |  | замена шиферной кровли навесов спусков в подвал 1,2 под. -22м2 | 11000 | [10 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -24шт | 6000 | [14 empty] | манометр-2шт | 1230 |  |  | ГВС труба 57-8м ГВС труба 25-6м ГВС кран 25-4шт | 6 080 2 676 1 880
[19 empty] | устан.автомат. выкл.на освещение подъездов и подвалов -16шт | 32000 | [14 empty] | термометр-2шт | 1204 |  |  | ХВС труба 25-6м ХВС кран 25-4шт | 2 676 1 880
| ИТОГО: по дому |  | 182751.4 | 32944.15 | 66626 |  |  | 11000 | [11 empty] | 38000 | [15 empty] | 2434 |  |  |  | 15192
81 | 10 квартал | 11 |  |  |  |  | ремонт козырьков над входом в подъезд №3,4 | 2600 | [6 empty] | ремонт кровли навесов спуска в подвал -10м2 | 5000 |  |  | устан. энерго-эффект.ламп -24шт | 6000 |  |  | частичный ремонт цоколя- 150м2 | 150000 | [6 empty] | труба 20-6м | 2352 |  |  | манометр-2шт | 1230 |  |  | ХВС труба 25-4м ХВС кран 25-4шт | 1 784 1 880
[19 empty] | устан.автомат. выкл.на освещение подъездов и подвалов -16шт | 32000 | [10 empty] | кран 20-4шт кран 15-4шт | 1 264 968 |  |  | термометр-2шт | 1204
| ИТОГО: по дому |  | 185650.9 | 15660.1 | 206282 |  |  | 2600 | [7 empty] | 5000 |  |  |  | 38000 |  |  |  | 150000 | [7 empty] | 4584 |  |  |  | 2434 |  |  |  | 3664
82 | 10 квартал | 28 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -50шт | 12500 |  |  | покраска цоколя -300м2 |  |  |  | труба 100-12м | 11172 |  |  | труба 89-6м | 6084 |  |  | манометр-4шт | 2460 |  |  | ГВС труба 25-10м ГВС кран 25-10шт | 4 460 4 700
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -2шт | 6400 | [10 empty] | кран 20-10шт кран 15-8шт | 3 160 1 936 | [6 empty] | ХВС труба 25-10м ХВС кран 25-10шт | 4 460 4 700
[19 empty] | устан.автомат. выкл.на освещение подъездов и подвалов -16шт | 32000
| ИТОГО: по дому |  | 376915.8 | -73542.45 | 94032 | [14 empty] | 50900 | [7 empty] | 11172 |  |  |  | 11180 |  |  |  | 2460 |  |  |  | 18320
83 | 10 квартал | 30 | [8 empty] | заделка межпанельных швов -200м | 50000 |  |  | частичный ремонт кровли |  |  |  | устан. энерго-эффект. ламп -60шт | 15000 |  |  | покраска цоколя |  |  |  | труба 100-12м | 11172 |  |  | труба 89-6м труба 57-8м труба 20-8м | 6 084 6 080 3 136 |  |  | манометр-2шт | 1230 |  |  | ГВС труба 57-8м ГВС труба 20-6м ГВС кран 20-6шт | 6 080 2 478 1 896
[19 empty] | устан. прожекторов на фасад здания -4шт | 12800 | [10 empty] | кран 25-6шт кран 20-6шт | 2 820 1 896 |  |  | термометр-2шт | 1204 |  |  | ХВС труба 89-6м ХВС труба 25-6м ХВС кран 25-4шт | 6 432 2 676 1 880
[19 empty] | устан.автомат. выкл.на освещение подъездов и подвалов -20шт | 40000
| ИТОГО: по дому |  | 217866.6 | -374389.77 | 122890 | [14 empty] | 67800 | [7 empty] | 11172 |  |  |  | 20016 |  |  |  | 2460 |  |  |  | 21442
84 | 10 квартал | 35 | [16 empty] | устан. энерго-эффект. ламп -30шт | 7500 | [14 empty] | манометр-2шт | 1230 |  |  | ГВС труба 25-10м ГВС кран 25-6шт | 4 460 2 820
[19 empty] | устан.автомат. выкл.на освещение подъездов и подвалов -8шт | 16000 | [14 empty] | термометр-2шт | 1204 |  |  | ХВС труба 25-10м ХВС кран 25-6шт | 4 460 2 820
| ИТОГО: по дому |  | 207944 | -140787.29 | 40520 | [14 empty] | 23500 | [15 empty] | 2460 |  |  |  | 14560
85 | 10 квартал | 38 |  |  |  |  | ремонт плит перекрытия над лоджиями -12м2 | 13680 | [6 empty] | частичный ремонт кровли -200м2 | 56000 |  |  | устан. энерго-эффект. ламп -60шт | 15000 | [6 empty] | труба 100-16м труба 50-10м | 14 896 5 260 |  |  | труба 57-12м труба 20-6м | 9 120 2 352 |  |  | манометр-4шт | 2460 |  |  | ГВС труба 20-10м ГВС кран 25-10шт | 4 130 3 160
[7 empty] | ремонт крылец 1,3,6 под. | 3900 | [10 empty] | устан.автомат. выкл.на освещение подъездов и подвалов -20шт | 40000 | [10 empty] | кран 20-16шт кран 15-16шт | 7 520 3 872 |  |  | термометр-4шт | 2408 |  |  | ХВС труба 25-10м ХВС кран 25-10шт | 4 460 4 700
| ИТОГО: по дому |  | 291752.6 | 22895.63 | 192918 |  |  | 17580 | [7 empty] | 56000 |  |  |  | 55000 | [7 empty] | 20156 |  |  |  | 22864 |  |  |  | 4868 |  |  |  | 16450
86 | 10 квартал | 40 |  |  |  |  | покраска входной группы дверей- 15м2 | 2400 | [6 empty] | частичный ремонт кровли -200м2 | 100000 |  |  | устан. энерго-эффект. ламп -60шт | 15000 | [10 empty] | труба 57-10м труба 20-10м | 7 600 3 160 | [6 empty] | ГВС труба 20-20м ГВС кран 20-20шт ГВС кран 15-10шт | 8 260 6 320 2 420 |  |  | 1 шт | 5200
[19 empty] | устан.автомат. выкл.на освещение подъездов и подвалов -5шт | 10000 | [10 empty] | кран 20-16шт кран 15-16шт | 5 056 3 872 | [6 empty] | ХВС труба 76-12м ХВС труба 25-6м ХВС кран 25-10шт | 10 716 2 676 4 700
| ИТОГО: по дому |  | 378901.4 | 118174.46 | 187380 |  |  | 2400 | [7 empty] | 100000 |  |  |  | 25000 | [11 empty] | 19688 | [7 empty] | 35092 |  |  |  | 5200
| ИТОГО: |  | 10999636.48 | -1544556 | 8703735
Расчет: 202 199,2 м2х4,50 руб.х8 месяцев =7 279 171,2 руб.
202 199,2 м2х4,60 руб.х4 месяца =3 720 465,28 руб.
Итого: 7 279 171,2+3 720 465,28=10 999 636,48 руб.
10 999 636,48 руб.х79.12% = 8 703 735 руб.-плановый текущий ремонт
10 999 636,48 руб. - 8 555 803 руб. = 2 443 833,48 руб. - непредвиденные работы по текущему ремонту
*Примечание: выполнение плана будет зависеть от своевременной оплаты собственниками расходов по текущему ремонту МКД
Начальник отдела УД Г.В.Вакалюк